## Октябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ОКТЯБРЬ 2020 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-1 МК-126 | Вывод в ремонт ВЛ-10 ПС Аэропорт яч. 11 (подведомственное ГПЭ) для безопасного проведения работ по демонтажу ТП-1 МК-126, РЛНД-6 на опоре №1. | 2ч | начало работ | 2020-10-01 | 8:00 | 2020-10-01 | 9:35 | 0.41667 | 0.23333 | 0.18333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-01 | 18:00 | 2020-10-01 | 15:11
2 | 2 | П | ТП-344 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в ТП-344 для безопасного проведения работ по замене яч. 6. | 2ч | начало работ | 2020-10-02 | 0:00 | 2020-10-02 | 8:55 | 0.95833 | 0.34444 | 0.61389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-02 | 23:00 | 2020-10-02 | 17:11
3 | 3 | П | ТП-28 Ямал 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-28 Ямал для замены Р-0,4 ф. 9, монтажа узла учета, присоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-28 ф.9 - ВРУ-0,4 кВ объекта "Благоустроуство городской зоны озера "Молодежное" (выполнение ТУ №46/20-1). | в/з | начало работ | 2020-10-02 | 8:00 | 2020-10-02 | 10:55 | 0.41667 | 0.27847 | 0.13819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-02 | 18:00 | 2020-10-02 | 17:36
4 | 4 | П | ТП-60 ф.10 | Вывод в ремонт ф. 10 в ТП-60 для монтажа выносного шкафа с узлом учета и присоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-60 ф. 10 - ВРУ-0,4 кВ Столовая" (выполение ТУ №76/20 от 23.07.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-10-02 | 8:00 | 2020-10-02 | 10:15 | 0.39583 | 0.069444 | 0.32639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-02 | 17:30 | 2020-10-02 | 11:55
5 | 5 | П | ТП-301 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-301 для проверки трансформатора тока, согласно телефонограммы ООО "УЭВП" вх.№198 от 29.09.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-02 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-02 | 12:00
6 | 6 | П | ТП-301 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 в ТП-301 для проверки трансформатора тока, согласно телефонограммы ООО "УЭВП" вх.№198 от 29.09.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-02 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-02 | 16:00
7 | 7 | П | ТП-42 ф. 21, ф. 30 | Вывод в ремонт ф. 21, ф. 30 "Д/С "Колобок" в ТП-42 для подключения нового оборудования, согласно телефонограммы ООО "УЭВП" вх. №197 от 28.09.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-02 | 13:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-02 | 17:00
8 | 8 | П | РП-8 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в РП-8 для безопасного проведения работ по замене 1ТН-10 яч. 19. | 2ч | начало работ | 2020-10-05 | 00:00 | 2020-10-05 | 09:18 | 1899-12-31 02:00 | 0.66806 | 0.41528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-06 | 02:00 | 2020-10-06 | 01:20
9 | 9 | П | ТП-18/К ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-18/К для производства работ по монтажу и подключению (СИП) от ЦТП-5 до ЦТП-6, согласно письму ООО "Спецсервис" вх.№2547 от 30.09.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-05 | 09:00 | 2020-10-05 | 12:17 | 0.20833 | 0.013194 | 0.19514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-05 | 14:00 | 2020-10-05 | 12:36
10 | 10 | С | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 5" оп.№4/10 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 5" оп.№4/10 для введения ограничения режима потребления электрической энергии в доме по адресу ул. Екатеринбургская д. 9 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №2588 от 05.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-05 | 15:30 | 2020-10-05 | 17:10 | 0.10417 | 0.017361 | 0.086806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-05 | 18:00 | 2020-10-05 | 17:35
11 | 11 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" оп.№7/5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" оп.№7/5 для введения ограничения режима потребления электрической энергии в доме по адресу ул. Геологов д. 39 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №2588 от 05.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-05 | 15:30 | 2020-10-05 | 18:02 | 0.10417 | 0.014583 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-05 | 18:00 | 2020-10-05 | 18:23
12 | 12 | П | ТП-9 1С-6, 1Т | Вывод в ремонт 1Т, 1С-6 кВ ТП-9 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-6 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-06 | 0:00 | 2020-10-06 | 9:29 | 0.95833 | 0.37361 | 0.58472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-06 | 23:00 | 2020-10-06 | 18:27
13 | 13 | П | ПС Головная ф. 19 | Вывод в ремонт ф. 19 в ПС Головная для проведения текущего ремонта РЛНД-6 "ТП КОС-1 Ввод №2", согласно письму АО "УГВК" вх. №2556 от 01.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-06 | 8:00 | 2020-10-06 | 10:20 | 0.41667 | 0.17569 | 0.24097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-06 | 18:00 | 2020-10-06 | 14:33
14 | 14 | П | ТП-17/К ф. 8. ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 8, ф. 9 в ТП-17/К для производства работ по монтажу и подключению ВЛ-0,4 кВ (СИП) от ТП-17/К до ЦТП-5, согласно письму ООО "Спецсервис" вх.№2546 от 30.09.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-06 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-06 | 14:00
15 | 15 | П | ТП-9 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ ТП-9 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-07 | 08:00 | 2020-10-07 | 09:14 | 0.41667 | 0.13403 | 0.28264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-07 | 18:00 | 2020-10-07 | 12:27
16 | 16 | П | ТП-9 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-9 для установки перемычки на ф. 10, согласно телефонограммы ООО "УЭВП" № 203 от 06.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-06 | 21:00 | 2020-10-06 | 21:00 | 0.041667 | 0.045833 | 0.0041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-06 | 22:00 | 2020-10-06 | 22:06
17 | 17 | П | ТП-9 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-9 для восстановления нормальной схемы электроснабжения адм. Здания ул. Надымская 7Б, согласно телефонограммы ООО "УЭВП" № 203 от 06.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-07 | 21:00 | 2020-10-07 | 21:08 | 0.041667 | 0.020139 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-07 | 22:00 | 2020-10-07 | 21:37
18 | 18 | С | ТП-10 Коротчаево 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-10 Коротчаево для реконструкции 2С-0,4 кВ и демонтажа панели СР-0,4 кВ , согласно ТУ 33/20 от 15.09.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-07 | 14:00 | 2020-10-07 | 15:45 | 0.14583 | 0.059722 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-07 | 17:30 | 2020-10-07 | 17:11
19 | 19 | П | ТП-10/К 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-10/К для замены силового трансформатора с 630 кВА на 1000 кВА. | в/з | начало работ | 2020-10-08 | 08:00 | 2020-10-08 | 09:23 | 0.41667 | 0.29653 | 0.12014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-08 | 18:00 | 2020-10-08 | 16:30
20 | 20 | П | ТП-4/К 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-4/К для замены силового трансформатора с 1000 кВА на 630 кВА. | в/з | начало работ | 2020-10-08 | 08:00 | 08.10.2020 | 12:15 | 0.41667 | 0.13333 | 0.28333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-08 | 18:00 | 08.10.2020 | 15:27
21 | 21 | П | ТП-354 ф. 4, ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 7 в ТП-354 для переноса прибора учета с оп. №15 ф.4 на оп.№16 ф. 7. а также для демонтажа СИП с оп.№4, 14, 15. | в/з | начало работ | 2020-10-08 | 08:00 | 2020-10-08 | 10:21 | 0.41667 | 0.084028 | 0.33264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-08 | 18:00 | 2020-10-08 | 12:22
22 | 22 | П | ТП-9 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ ТП-9 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-08 | 08:00 | 08.10.2020 | 09:05 | 0.41667 | 0.10972 | 0.30694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-08 | 18:00 | 08.10.2020 | 11:43
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 8" для подключения ИЖС на оп.№26 уч. №155 Ивлеева О.Е. (выполнение ТУ №109/20 от 23.09.20г.) | в/з | начало работ | 2020-10-08 | 08:00 | 2020-10-08 | 15:42 | 0.41667 | 0.015278 | 0.40139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-08 | 18:00 | 2020-10-08 | 16:04
24 | 24 | П | ТП-12 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-12 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-10-09 | 08:00 | 2020-10-09 | 11:05 | 0.41667 | 0.19792 | 0.21875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-09 | 18:00 | 2020-10-09 | 15:50
25 | 25 | П | ТП-12 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-12 для проведения работ по поверке трансформаторов тока, согласно письму ООО "ГДУ" (УАВР) вх.№ 2591 от 05.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-09 | 08:00 | 2020-10-09 | 11:05 | 0.41667 | 0.19792 | 0.21875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-09 | 18:00 | 2020-10-09 | 15:50
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 2" для замены ламп уличного освещения по ул. Сибирская, ул. Новая. | в/з | начало работ | 2020-10-09 | 09:00 | 2020-10-09 | 09:10 | 0.125 | 0.085417 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-09 | 12:00 | 2020-10-09 | 11:13
27 | 27 | П | ТП-21/Л 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-21/Л для безопасного проведения работ по установке дополнительного АВ-0,4 100А для дальнейшего технологического присоединения объекта "Продовольственный магазин "Рамиль"" (Садыгов З.Г.о.), согласно ТУ №103/20 от 01.10.20г. | в/з | начало работ | 2020-10-09 | 09:00 | 2020-10-09 | 10:00 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-09 | 12:00 | 2020-10-09 | 10:50
28 | 28 | П | ТП-17/К С-0,4 | Вывод в ремонт ТП-17 Коротчаево для безопасного производства работ по переподключению вновь смонтированного ВЛИ-0,4 кВ (СИП), ф. 9, согласно письму ООО «Спецсервис» вх. №2610 от 06.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-09 | 11:00 | 2020-10-09 | 11:32 | 0.125 | 0.072222 | 0.052778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-09 | 14:00 | 2020-10-09 | 13:16
29 | 29 | С | ТП-71 ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 для ремонта ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-10-08 | 17:00 | 2020-10-08 | 18:12 | 0.125 | 0.034028 | 0.090972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-08 | 20:00 | 2020-10-08 | 19:01
30 | 30 | С | ТП-1А/Л ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-1А/Л для замены АВ-0.4 ЩУО ЦТП-4/Л. | в/з | начало работ | 2020-10-09 | 12:00 | 2020-10-09 | 12:30 | 0.083333 | 0.023611 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-09 | 14:00 | 2020-10-09 | 13:04
31 | 31 | П | ТП-12 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-12 для проведения работ по поверке трансформаторов тока, согласно письму ООО "ГДУ" (УАВР) вх.№ 2591 от 05.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-10 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-10 | 12:00
32 | 32 | П | ПС Поселок яч. 5 | Вывод в ремонт яч. 5 в ПС Поселок для проведения работ по испытанию КЛ-6 кВ "ПС Поселок яч. 5 - ТП-5А яч. 3", согласно письму ООО "УЭВП" вх.№1652 от 09.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-10 | 08:00 | 2020-10-10 | 08:42 | 1900-01-12 08:00 | 1900-01-12 07:12 | 0.033333 |  | 312:00 | 312:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-23 | 16:00 | 2020-10-23 | 15:54
33 | 33 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт яч. 10 в ПС Поселок для проведения работ по испытанию КЛ-6 кВ "ПС Поселок яч. 10 - ТП-5А яч. 4", согласно письму УЭВП вх.№1652 от 09.10.20г. | в/з | начало работ | 2020-10-10 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-10 | 17:00
34 | 34 | П | ТП-337 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в ТП-337 для ремонта ЗН КЛ яч. 3 "ТП-336 яч. 5". | в/з | начало работ | 2020-10-11 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-11 | 18:00
35 | 35 | П | ТП-9 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2Т, 2С-6 кВ ТП-9 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-6 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-12 | 00:00 | 2020-10-12 00:14 | 09:39 | 1899-12-31 05:00 | 0.7775 | 0.43083 |  | 24:00 | 23:46
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-13 | 05:00 | 2020-10-13 | 04:33
36 | 36 | П | ТП-54 ф. 5 оп.№7 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-54 для ревизии контактных соединений на оп.№ 7 (Абдулвапов М.С). | в/з | начало работ | 2020-10-12 | 09:00 | 2020-10-12 | 15:50 | 0.33333 | 0.011806 | 0.32153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-12 | 17:00 | 2020-10-12 | 16:07
37 | 37 | С | ТП-57 ф. 3, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 8 в ТП-57 для ревизии контактных соединений СИП оп. №7, 8, 9. | в/з | начало работ | 2020-10-12 | 09:00 | 2020-10-12 | 11:48 | 0.25 | 0.097917 | 0.15208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-12 | 15:00 | 2020-10-12 | 14:09
38 | 38 | П | ТП-337 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в ТП-337 для ремонта ЗН КЛ яч. 3 "ТП-336 яч. 5". | в/з | начало работ | 2020-10-13 | 00:00 | 2020-10-13 | 00:13 | 0.125 | 0.054167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-13 | 03:00 | 2020-10-13 | 01:31
39 | 39 | П | ТП-326 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10, 2Т в ТП-326 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ; а также для ремонта концевой муфты КЛ-10 кВ яч. 2. | в/з | начало работ | 2020-10-13 | 00:00 | 2020-10-13 | 09:14 | 0.95833 | 0.33056 | 0.62778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-13 | 23:00 | 2020-10-13 | 17:10
40 | 40 | П | РП-14 яч. 1 В-10 | Вывод в ремонт В-10 яч. 1 в РП-14 для проведения текущего ремонта 1Т ТП "КНС-18", согласно письму АО "УГВК" вх. № 2688 от 12.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-13 | 09:00 | 2020-10-13 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | Продление до 18-00 30.10.2020г. | 312:00 | -44117
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-26 | 18:00
41 | 41 | С | КЛ-0,4 "ТП-2 ф. 14 - ВРУ-0,4 ж/д Сибирская 45" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 "ТП-2 ф. 14 - ВРУ-0,4 ж/д Сибирская 45" для отсоединения и ремонта КЛ-0,4 кВ, с дополнительным отключением ф. 5 в ТП-2 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2020-10-13 | 16:00 | 2020-10-13 | 16:21 | 0.041667 | 0.0034722 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-13 | 17:00 | 2020-10-13 | 16:26
42 | 42 | П | ТП-31 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-31 для безопасного проведения работ по ремонту 2Т. | 2ч | начало работ | 2020-10-14 | 08:00 | 2020-10-14 | 08:43 | 0.41667 | 0.065972 | 0.35069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-14 | 18:00 | 2020-10-14 | 10:18
43 | 43 | П | ТП-326 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ ТП-326 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-14 | 08:00 | 2020-10-14 | 09:23 | 0.41667 | 0.093056 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-14 | 18:00 | 2020-10-14 | 11:37
44 | 44 | С | ВЛ-0,4 "ТП-171 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-171 ф. 8" для ремонта ВЛ-0,4 кВ от оп. №5 до оп. №8. | в/з | начало работ | 2020-10-14 | 14:00 | 2020-10-14 | 15:13 | 0.16667 | 0.04375 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-14 | 18:00 | 2020-10-14 | 16:16
45 | 45 | П | ТП-11 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-11 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-10-15 | 08:00 | 2020-10-15 | 09:20 | 0.41667 | 0.29861 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-15 | 18:00 | 2020-10-15 | 16:30
46 | 46 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 5" для подключения ИЖС на оп.№ 7 уч. № 221 Камалутдинов З.М. (выполнение ТУ №78/20 от 28.07.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-10-15 | 09:00 | 2020-10-15 | 15:08 | 0.375 | 0.0625 | 0.3125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-15 | 18:00 | 2020-10-15 | 16:38
47 | 47 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 2" для подключения ИЖС на оп.№ 18 уч. № 91 Мелян А.О. (выполнение ТУ №106/20 от 14.09.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-10-15 | 09:00 | 2020-10-15 | 10:00 | 0.375 | 0.25764 | 0.11736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-15 | 18:00 | 2020-10-15 | 16:11
48 | 48 | П | КЛ-0,4 "ТП-81 ф. 9" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-81 ф. 9" для подключения устройств "Камеры фото и видео фиксации административных правонарушений ПДД" (выполнение ТУ №81/20 от 31.07.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-10-15 | 14:00 | 2020-10-15 | 15:10 | 0.16667 | 0.083333 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-15 | 18:00 | 2020-10-15 | 17:10
49 | 49 | С | ТП-355 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-355 для переподключения КЛ-0,4 ф. 6, ф. 2 между собой. | в/з | начало работ | 2020-10-15 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-15 | 18:00
50 | 50 | П | ТП-326 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ ТП-326 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-16 | 8:00 | 2020-10-16 | 10:02 | 0.41667 | 0.077778 | 0.33889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-16 | 18:00 | 2020-10-16 | 11:54
51 | 51 | П | ВЛ-0,4 "ТП-171 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-171 ф. 8" для ремонта ВЛ-0,4 кВ от оп. №5 до оп. №8. | в/з | начало работ | 2020-10-16 | 9:00 | 2020-10-16 | 9:21 | 0.33333 | 0.13264 | 0.20069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-16 | 17:00 | 2020-10-16 | 12:32
52 | 52 | П | ТП-48 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-48 для замены прибора учета на опоре №4А "Адм. здание ул. Ямальская 19", согласно письму ООО "Деловой партнер" вх.№2626 от 07.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-16 | 9:00 | 2020-10-16 | 9:11 | 0.25 | 0.24097 | 0.0090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-16 | 15:00 | 2020-10-16 | 14:58
53 | 53 | П | ТП-23 ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 7 в ТП-23 для проведения ППР в ВРУ-0,4 здания "Лабораторный корпус НТЦ" (ул. Газовиков 7Б), согласно телефонограммы УЭВП вх. №207 от 14.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-16 | 13:00 | 2020-10-16 | 13:28 | 0.16667 | 0.098611 | 0.068056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-16 | 17:00 | 2020-10-16 | 15:50
54 | 54 | П | ТП-33 ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-33 для проведения ППР в ВРУ-0,4 здания "ПЛК" (ул. Набережная 53Г), согласно телефонограммы УЭВП вх. №207 от 14.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-16 | 13:00 | 2020-10-16 | 13:33 | 0.16667 | 0.097222 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-16 | 17:00 | 2020-10-16 | 15:53
55 | 55 | С | ТП-10/К 2С-0,4, 2Т | Ситать в ремонте 2С-0,4, 2Т в ТП-10/К для реконструкции 2С-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-10-07 | 9:00 | 2020-10-07 | 16:00 | 1900-01-14 03:00 | 1900-01-13 19:59 | 0.29236 |  | 360:00 | 360:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-22 | 12:00 | 2020-10-22 | 11:59
56 | 56 | С | КЛ-10 "РП-4 яч. 2 - ТП-32 2Т" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-4 яч. 2 - ТП-32 2Т" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-10-01 | 10:22 | 2020-10-01 | 10:22 | 0 | 0 | 0 | Продление до 18-00 30.10.2020г. | 696:00 | -44105
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-30 | 18:00
57 | 57 | С | ТП-355 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-355 для переподключения КЛ-0,4 ф. 6, ф. 2 между собой. | в/з | начало работ | 2020-10-16 | 14:00 | 2020-10-16 | 15:10 | 0.16667 | 0.042361 | 0.12431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-16 | 18:00 | 2020-10-16 | 16:11
58 | 58 | П | ТП-42 ф. 21, ф. 30 | Вывод в ремонт ф. 21, ф. 30 "Д/С "Колобок" в ТП-42 для подключения нового оборудования, согласно телефонограммы ООО "УЭВП" вх. №197 от 28.09.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-18 | 10:00 | 2020-10-18 | 10:04 | 0.125 | 0.039583 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-18 | 13:00 | 2020-10-18 | 11:01
59 | 59 | П | ТП-24 ф. 17 | Вывод в ремонт ф.17 в ТП-24 для проведения работ по заводу и присоединению КЛ-0,4 кВ "Стр. площадка многоквартирного ж/д мкр. Строителей" к Р-0,4 ф. 17 (выполнение ТУ №94/20 от 08.09.20г.), согласно письму ООО «Проектно-Строительная Компания» вх.№2745 от 15.10.20. | в/з | начало работ | 2020-10-18 | 9:00 | 2020-10-18 | 10:30 | 0.25 | 0.16042 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-18 | 15:00 | 2020-10-18 | 14:21
60 | 60 | П | ТП-11 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-11 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-10-19 | 8:00 | 2020-10-19 | 10:20 | 0.41667 | 0.27708 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-19 | 18:00 | 2020-10-19 | 16:59
61 | 61 | С | ТП-82 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-82 для фазировки и присоединения КЛ-10 кВ "ТП-82 яч. 6 - РП-5 яч. 12" в яч. 6 ТП-82. | в/з | начало работ | 2020-10-19 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-19 | 18:00
62 | 62 | П | ТП-342 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-342 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-10-20 | 8:00 | 2020-10-20 | 9:04 | 0.70833 | 0.65833 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-21 | 1:00 | 2020-10-21 | 0:52
63 | 63 | П | ЗРУ-1 ПАЭС 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ в ЗРУ-1 ПАЭС для реконструкции ЗРУ-1 ПАЭС, согласно пректу №0107/20-Р-ЭС ООО "ИТЦ "Запсибгидропром". | в/з | начало работ | 2020-10-20 | 8:00 | 2020-10-21 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | Продление до 23-00 14.11.2020г. | 600:00 | -44125
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-14 | 23:00
64 | 64 | П | ТП-15 ф. 18 | Вывод в ремонт ф. 18 в ТП-15 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Инклюзивный д/с" к Р-0,4 кВ ф. 18. | в/з | начало работ | 2020-10-20 | 9:00 | 2020-10-20 | 9:56 | 1899-12-31 09:00 | 1899-12-31 07:15 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-21 | 18:00 | 2020-10-21 | 17:11
65 | 65 | С | ТП-72 | Вывод в ремонт 1С-10, 2С-10, 1Т, 2Т, 1С-0,4, 2С-0,4 в ТП-72, для безопасного проведения ПНР персоналом ООО "Спецсервис" | в/з | начало работ | 2020-10-17 | 8:00 | 2020-10-17 | 9:52 | 1899-12-31 14:00 | 1899-12-31 12:07 | 0.078472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-18 | 22:00 | 2020-10-18 | 21:59
66 | 66 | С | КЛ-10 "РП-8 яч. 12 - ТП-354 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 12 - ТП-354 яч. 4" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-10-19 | 11:22 | 2020-10-19 | 11:22 | 0.35972 | 0.34792 | 0.011806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-19 | 20:00 | 2020-10-19 | 19:43
67 | 67 | С | КЛ-10 "РП-8 яч. 17 - ТП-354 яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 17 - ТП-354 яч. 3" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-10-19 | 11:22 | 2020-10-19 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | Продление до 20-00 30.10.2020г. | 96:00 | -44123
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-23 | 20:00
68 | 68 | П | ТП-342 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-342 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-21 | 8:00 | 2020-10-21 | 8:36 | 0.41667 | 0.30347 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-21 | 18:00 | 2020-10-21 | 15:53
69 | 69 | П | ТП-22/К ф. 3 оп.10 | Отсоединение на оп.№10 временного объекта "строительная площадка КОС", согласно письму ООО "СК "Развития" вх.№2611 от 06.10.20г. . | в/з | начало работ | 2020-10-21 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-21 | 12:00
70 | 70 | П | ТП-72 АВ-0,4 ф. 1, ф. 4 | Фазировка и присоединение КЛ-0,4 кВ "Инфекционное отделение" к АВ-0,4 ф. 1, ф. 4 в ТП-72. | в/з | начало работ | 2020-10-21 | 9:00 | 2020-10-21 | 9:10 | 0.33333 | 0.055556 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-21 | 17:00 | 2020-10-21 | 10:30
71 | 71 | П | ТП-342 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-342 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-22 | 8:00 | 2020-10-22 | 9:10 | 0.41667 | 0.12917 | 0.2875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-22 | 18:00 | 2020-10-22 | 12:16
72 | 72 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" оп.№ 2 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" оп.№ 2 для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Имени В.В. Молозина д. 13а на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх. №2746 от 15.10.20г. | в/з | начало работ | 2020-10-22 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-22 | 12:00
73 | 73 | П | ТП-10/К 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1,2С-0,4 кВ в ТП-10/К для переподключения КЛ-0,4 кВ с ф. 9, 11, 13 на ф. 22, 18, 24 (в связи с выводом в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-10/К для реконструкции. | в/з | начало работ | 2020-10-22 | 9:00 | 2020-10-22 | 14:00 | 0.35417 | 0.097917 | 0.25625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-22 | 17:30 | 2020-10-22 | 16:21
74 | 74 | П | ТП-9 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ в ТП-9 для безопасного проведения работ по отсоединению с последующим присоединением, после испатания КЛ-6 кВ "ТП-9 яч. 9 - ТП-5А яч. 1" в яч. 9 ТП-9, согласно письму УЭВП вх.№2775 от 19.10.20г. | в/з | начало работ | 2020-10-22 | 8:00 | 2020-10-22 | 9:59 | 0.375 | 0.275 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-22 | 17:00 | 2020-10-22 | 16:35
75 | 75 | П | ТП-9 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ в ТП-9 для безопасного проведения работ по отсоединению с последующим присоединением, после испатания КЛ-6 кВ "ТП-9 яч. 10 - ТП-5А яч. 2" в яч. 10 ТП-9, согласно письму УЭВП вх.№2775 от 19.10.20г. | в/з | начало работ | 2020-10-22 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-22 | 18:00
76 | 76 | П | ТП-10/К 1С-0,4, 1Т | Считать в ремонте 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-10 Коротчаево для реконструкции 1С-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-10-22 | 09:00 | 2020-10-22 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | Продление до 17-30 30.10.2020г. | 192:00 | -44126
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-30 | 17:30
77 | 77 | П | ТП-341 РУ-0,4 | Заводка КЛ-0,4 кВ и установка ЩУО в РУ-0,4 кВ, согласно письма ООО "Энергоспецсервис" вх.№2814 от 22.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-22 | 9:00 | 2020-10-22 | 15:47 | 0.5 | 0.17917 | 0.32083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-22 | 21:00 | 2020-10-22 | 20:05
78 | 78 | П | ТП-342 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-342 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-10-23 | 0:00 | 2020-10-23 | 9:35 | 0.95833 | 0.50347 | 0.45486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-23 | 23:00 | 2020-10-23 | 21:40
79 | 79 | П | ТП-8/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-8/К для безопасного проведения работ по установке дополнительного АВ-0,4 250А ф. 5 и присоединения КЛ-0,4 кВ "Объект общественного питания" к АВ-0,4 250 А ф. 5 (Садыгов А.Г.о.) (выполнениеТУ №25/20 от 25.05.20г.). | в/з | начало работ | 2020-10-23 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-23 | 12:00
80 | 80 | П | ТП-323 РУ-0,4 | Заводка КЛ-0,4 кВ и установка ЩУО в РУ-0,4 кВ, согласно письма ООО "Энергоспецсервис" вх. №2830 от 23.10.2020г. | в/з | начало работ | 2020-10-23 | 9:00 | 2020-10-23 | 10:23 | 0.45833 | 0.39167 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-23 | 20:00 | 2020-10-23 | 19:47
81 | 81 | С | КЛ-10 "РТП яч. 6 - ТП-342 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РТП яч. 6 - ТП-342 яч. 4" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-10-23 | 0:20 | 2020-10-23 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | Продление до 23-00 06.11.2020г. | 336:00 | -44127
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-06 | 23:00
82 | 82 | П | ТП-15 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-15 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-10-26 | 9:00 | 2020-10-26 | 9:56 | 0.70833 | 0.66389 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-27 | 2:00 | 2020-10-27 | 1:52
83 | 83 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для подключения ИЖС на оп.№ 10 уч.№ 213 Горбенко Д.Л. (выполнение ТУ №83/19 от 24.09.2019г.). | в/з | начало работ | 2020-10-26 | 9:00 | 2020-10-26 | 15:28 | 0.375 | 0.0083333 | 0.36667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-26 | 18:00 | 2020-10-26 | 15:40
84 | 84 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 9" для подключения ИЖС на оп.№ 34 уч.№ 131 Бынзарь Е.В. (выполнение ТУ №86/20 от 01.09.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-10-26 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-26 | 18:00
85 | 85 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 6" для подключения ИЖС на оп.№ 42 уч.№ 123 Греков П.К. (выполнение ТУ №105/20 от 22.09.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-10-26 | 9:00 | 2020-10-26 | 9:42 | 0.375 | 0.054861 | 0.32014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-26 | 18:00 | 2020-10-26 | 11:01
86 | 86 | П | ТП-340 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в ТП-340 для ремонта ВН-10 яч. 4. | в/з | начало работ | 2020-10-27 | 0:00 | 2020-10-27 | 10:29 | 1899-12-31 02:00 | 0.62569 | 0.45764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-28 | 2:00 | 2020-10-28 | 1:30
87 | 87 | П | ТП-15 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-15 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-10-27 | 8:00 | 2020-10-27 | 9:47 | 0.75 | 0.61389 | 0.13611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-28 | 2:00 | 2020-10-28 | 0:31
88 | 88 | П | ТП-341 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-341 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии ф. 18 "Фонтан "Парус". | в/з | начало работ | 2020-10-27 | 9:00 | 2020-10-27 | 9:42 | 0.33333 | 0.040278 | 0.29306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-10-27 | 17:00 | 2020-10-27 | 10:40
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])