## Февраль
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ФЕВРАЛЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-304 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-304 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 5 (ИП Агаев А.Г.о "маг. Дубль-1"). | в/з | начало работ | 2021-02-01 | 8:00 | 2021-02-01 | 10:00 | 0.375 | 0.14931 | 0.22569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-01 | 17:00 | 2021-02-01 | 13:35
2 | 2 | П | ТП-44 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-44 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 18 "Салон красоты Эдем". | в/з | начало работ | 2021-02-01 | 09:00 | 2021-02-01 | 15:00 | 0.33333 | 0.083333 | 0.25 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-01 | 17:00 | 2021-02-01 | 17:00
3 | 3 | П | РП-4 яч. 12 "РП-7 яч. 32" | Вывод в ремонт В-10 яч. 12 "РП-7 яч. 32" в РП-4 для ремонта ЛР-10 яч. 12. | 2ч | начало работ | 2021-02-01 | 9:00 | 2021-02-01 | 09:30 | 0.58333 | 0.39931 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-01 | 23:00 | 2021-02-01 | 19:05
4 | 4 | П | ТП-332 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-332 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-02 | 08:00 | 2021-02-02 | 09:23 | 0.65625 | 0.58889 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 23:45 | 2021-02-02 | 23:31
5 | 5 | П | ТП-20/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-20/К для монтажа дополнительного ф. 17, установки АВ-0,4 кВ (выполнение ТУ №110/20 от 25.09.20г. "ВРУ-0,4 объекта Инвентарное здание подстанции скорой медицинской помощи" ООО "СтройПроект-Эксперт"). | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 14:00 | 2021-02-02 | 15:00 | 0.125 | 0.065972 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 17:00 | 2021-02-02 | 16:35
6 | 6 | П | ТП-171 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-171 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 13 (Адм.зд. "ЯмбургТранссервис"). | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 12:00
7 | 7 | П | ТП-24 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-24 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 5 (ООО "Природа севера"маг. Медведь"). | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 12:00 | 2021-02-02 | 12:10 | 0.14583 | 0.12153 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 15:30 | 2021-02-02 | 15:05
8 | 8 | С | АВ-0,4 40А в ЩУО ТП-29 ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 40А в ЩУО ф. 8 ТП-29 для демонтажа линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до опоры №7, согласно письму ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" вх.№94 от 21.01.21г.. | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 10:00 | 2021-02-02 | 12:10 | 0.33333 | 0.11806 | 0.21528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 18:00 | 2021-02-02 | 15:00
9 | 9 | П | ТП-340 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-03 | 08:00 | 2021-02-03 | 15:01 | 0.58333 | 0.2875 | 0.29583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 22:00 | 2021-02-03 | 21:55
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-167А ф. 2, ф. 21" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-167А ф. 2, ф. 21" для замены ламп внутридворового освещения по ул. Южная. | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 09:00 | 2021-02-03 | 09:40 | 0.33333 | 0.0375 | 0.29583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 10:34
11 | 11 | П | ТП-40 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-40 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 5 (Гостиница "Приполярная" ООО "Эгирея") . | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 08:00 | 2021-02-03 | 11:30 | 0.375 | 0.090278 | 0.28472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 13:40
12 | 12 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 12 (Гостиница "Приполярная" ООО "Эгирея") . | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 11:38 | 0.375 | 0.11597 | 0.25903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 14:25
13 | 13 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 00:00 | 2021-02-03 | 00:02 | 0.041667 | 0.0055556 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 01:00 | 2021-02-03 | 00:10
14 | 14 | С | АВ-0,4 63А в ЩУО на оп.№2 ТП-24/К ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А в ЩУО на оп.№2 ф. 4 ТП-24/К для ремонта уличного освещения поселка Горем. | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 10:00 | 2021-02-03 | 11:28 | 0 | 0.18889 | 0.18889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 16:00
15 | 15 | П | ТП-13 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-13 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 17 "Спортивный многофункциональный общественный комплекс под открытым небом". | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 09:00 | 2021-02-04 | 11:20 | 0.33333 | 0.028472 | 0.30486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 12:01
16 | 16 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 11 "ТП-8 яч. 1" | Вывод в ремонт В-6 яч. 11 "ТП-8 яч. 1" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 1С-6 кВ в ТП-8, согласно факсограммы УФ ГПЭ №08 от 01.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-04 | 09:00 | 2021-02-04 | 11:04 | 0.375 | 0.27778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 18:00 | 2021-02-04 | 17:44
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. 60 лет Победы 8А на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 14:43 | 0.375 | 0.011806 | 0.36319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 15:00
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Спортивная д. 4В, 8А, 8В, 12Г, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 09:20 | 0.375 | 0.097222 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 11:40
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Молозина д. 7, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 08:50 | 0.375 | 0.013889 | 0.36111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 09:10
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Коротчаева д. 1, 3 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 04.02.2021 | 15:53 | 0.375 | 0.015972 | 0.35903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 04.02.2021 | 16:16
21 | 21 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 7" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Молозина д. 3А, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 15:15 | 0.375 | 0.013889 | 0.36111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 15:35
22 | 22 | П | ТП-171 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-171 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 13 (Адм.зд. "ЯмбургТранссервис"). | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 12:00 | 04.02.2021 | 12:12 | 0.125 | 0.080556 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 15:00 | 04.02.2021 | 14:08
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 40, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
24 | 24 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу пер. Киевский д. 2, 10, пер. Ждановский 4, 9, ул. Молозина д. 19 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
25 | 25 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Путьремовская д. 3, 8, ул. Юности д. 43 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 1" для ремонта уличного освещения на оп.№12, 13. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
27 | 27 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 39 "НСВ-4" | Вывод в ремонтВ-6 яч. 39 "НСВ-4" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-4, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№09 от 02.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 12:07 | 1900-01-03 07:00 | 1900-01-02 23:50 | 0.29861 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 16:00 | 2021-02-12 | 11:57
28 | 28 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 20 "ТП-8 яч. 2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 20 "ТП-8 яч. 1" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 2С-6 кВ в ТП-8, согласно факсограммы УФ ГПЭ №09 от 01.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-05 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 18:00
29 | 29 | С | АВ-0,4 100А в ЩУО ТП-151 ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 4 "уличное освещение ул. Геологоразведчиков, Больничный проезд" ТП-151 для монтажа провода СИП 4*95 по опорам ВЛ-0,4 уличного освещения для временного электроснабжения здания РММ (склад) ООО "АрктикЭнергоСтрой" (ТУ №55/20 от 30.06.20г.). | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 14:00 | 2021-02-03 | 15:09 | 0.125 | 0.045833 | 0.079167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 16:15
30 | 30 | П | ТП-340 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-08 | 08:00 | 2021-02-08 | 10:13 | 0.375 | 0.26181 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 17:00 | 2021-02-08 | 16:30
31 | 31 | П | ТП-322 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-322 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Смешанные товары" ООО "Бизнес-Маг"); ф. 10 (нежилое помещение ФЛ Маргиева Л.С.). | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 11:11 | 0.25 | 0.13958 | 0.11042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 15:00 | 2021-02-08 | 14:32
32 | 32 | П | ТП-22 ф. 23 | Вывод в ремонт ф. 23 в ТП-22 для безопасного проведения работ по замене трансформаторов тока ф. 23 (административно деловой центр ИП Бондаренко В.М.). | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 17:00
33 | 33 | П | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, 3, 7 для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-02-07 | 09:00 | 2021-02-07 | 11:27 | 0.375 | 0.2625 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-07 | 18:00 | 2021-02-07 | 17:45
34 | 34 | П | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 6,а так же 5,6 АВ РП-4 ЗРУ-1 ПАЭС для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-02-06 | 09:00 | 2021-02-06 | 13:22 | 0.375 | 0.19306 | 0.18194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-06 | 18:00 | 2021-02-06 | 18:00
35 | 35 | С | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт 7АВ-0,4 кВ "здание ремонтной мастерской"в РП-4 ЗРУ-1 РУ-0,4 кВ для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 11:10 | 0.375 | 0.19097 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 18:00 | 2021-02-08 | 15:45
36 | 36 | С | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 8 "проходная" для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 11:45 | 0.375 | 0.19097 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 18:00 | 2021-02-08 | 16:20
37 | 37 | С | ТП-13 ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 17 в ТП-13 для замены узла учета ф. 17 "Спортивный многофункциональный общественный комплекс под открытым небом". | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 14:00 | 2021-02-08 | 15:03 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 17:00 | 2021-02-08 | 15:23
38 | 38 | П | ТП-321 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 11 (магазин "Глория-Голд"). | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 09:00 | 2021-02-09 | 09:06 | 0.14583 | 0.12431 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 12:30 | 2021-02-09 | 12:05
39 | 39 | П | ТП-340 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-09 | 08:00 | 2021-02-09 | 10:00 | 0.375 | 0.20417 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 17:00 | 2021-02-09 | 14:54
40 | 40 | П | ТП-330 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-330 для ремонта 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-02-10 | 00:00 | 2021-02-10 | 05:30 | 0.875 | 0.64583 | 0.22917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 21:00 | 2021-02-10 | 21:00
41 | 41 | П | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7, ф. 8" для замены АВ-0,4 кВ 160А (вводного) в выносном ЩР-0,4 на оп.№?. (ТУ №83/20 от 23.09.20г.) | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 14:00 | 2021-02-09 | 15:22 | 0.125 | 0.019444 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 17:00 | 2021-02-09 | 15:50
42 | 42 | П | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 4 "здание мастера" для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 09:00 | 2021-02-09 | 11:07 | 0.41667 | 0.30347 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 19:00 | 2021-02-09 | 18:24
43 | 43 | П | КЛ-6 "ЗРУ-1 ПАЭС яч. 4 - ТП-17 2Т" | КЛ-6 кВ "ЗРУ-1 ПАЭС яч. 4 - ТП-17 2Т" для перезавода КЛ-6 кВ с яч. 4 (старой ЗРУ) на яч. 8 (новой ЗРУ). | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 08:00 | 2021-02-09 | 10:18 | 0.41667 | 0.20972 | 0.20694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 18:00 | 2021-02-09 | 15:20
44 | 44 | С | АВ-0,4 40А в ЩУО оп.№14 ТП-5/К ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 40А в ЩУО оп.№14 ф. 1 ТП-5/К для ремонта уличного освещения по ул. Октябрьская. | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 09:00 | 2021-02-09 | 10:16 | 0.33333 | 0.034028 | 0.29931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 17:00 | 2021-02-09 | 11:05
45 | 45 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 20 "ТП-8 яч. 2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 20 "ТП-8 яч. 2" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 2С-6 кВ в ТП-8, согласно факсограммы УФ ГПЭ №21 от 08.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-10 | 00:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 18:00
46 | 46 | П | ТП-151 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-151 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 1 (остановочный павильон "Больничный комплекс" ИП Исаев); ф. 2 (ТП "Геменей"); ф. 3 (магазин "Компания Фиди"). | в/з | начало работ | 2021-02-10 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 15:00
47 | 47 | П | ТП-353 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-353 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 16 (ГЭК "Бригантина"). | в/з | начало работ | 2021-02-10 | 09:00 | 2021-02-10 | 09:20 | 0.16667 | 0.14583 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 13:00 | 2021-02-10 | 12:50
48 | 48 | С | ЗРУ-1 ПАЭС яч. 2 "2 КЛ-6 ЗРУ-2 ПАЭС яч. 8" | КЛ-6 кВ №1, 2 "ЗРУ-1 ПАЭС яч. 2 - ЗРУ-2 ПАЭС яч. 8" для перезавода КЛ-6 кВ №1, 2 с яч. 2 (старой ЗРУ) на яч. 10 (новой ЗРУ). | в/з | начало работ | 2021-02-10 | 10:00 | 2021-02-10 | 15:34 | 1900-01-01 02:00 | 1899-12-31 18:26 | 0.31528 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 12:00 | 2021-02-12 | 10:00
49 | 49 | П | ПС Опорная яч. 24 "2 КЛ-6 ЗРУ-1 ПАЭС яч. 10" | КЛ-6 кВ №1, 2 "ПС Опорная яч. 24 - ЗРУ-1 ПАЭС яч. 10" для отсоединения старых КЛ-6 и присоединения вновь проложенных КЛ-6 кВ №1, 2 в яч. 24 ПС Опорная, в яч. 4 новой ЗРУ-1. | в/з | начало работ | 2021-02-10 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 05.03.21г. | 552:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 18:00
50 | 50 | П | ТП-326 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 21 (нежилое здание Мансуров Э.И.о). | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 18:00
51 | 51 | П | ТП-360 РУ-0,4 | ТП-360 РУ-0,4 присоединить КЛ-0,4 "Наружное электроосвещение проездов и тротуаров (от западной магистрали до ул. 70 лет Октября)" от щита уличного освещения ул. Подшибякина к Р-0,4 кВ ф. 44 для комплексного опробования. (ТУ №63/20 от 12.08.20г. МКУ "ДКС и ЖП") | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 | 2021-02-11 | 9:27 | 0.33333 | 0.075 | 0.25833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00 | 2021-02-11 | 11:15
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-164 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-164 ф. 4" для демонтажа пролета между опорами №6, 6/1, 6/2. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 15:00 | 2021-02-11 | 15:22 | 0.083333 | 0.026389 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00 | 2021-02-11 | 16:00
53 | 53 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Золотой фазан" ООО "Чароит"). | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 12:00
54 | 54 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 40, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00
55 | 55 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу пер. Киевский д. 2, 10, пер. Ждановский 4, 9, ул. Молозина д. 19 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00
56 | 56 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Путьремовская д. 3, 8, ул. Юности д. 43 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00
57 | 57 | С | ТП-54 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-54 для замены АВ-0,4 кВ ф. 5 с 400А на 630А. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 15:00 | 2021-02-11 | 15:58 | 0.10417 | 0.063889 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:30 | 2021-02-11 | 17:30
58 | 58 | П | ТП-326 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 24 (нежилое здание Мансуров Э.И.о). | в/з | начало работ | 2021-02-12 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 14:00
59 | 59 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 17 "ТП-19 яч. 5" | Вывод в ремонт В-6 яч. 17 "ТП-19 яч. 5" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 1С-6 кВ в ТП-19, согласно факсограммы УФ ГПЭ №26 от 08.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-12 | 0:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 18:00
60 | 60 | П | РП-13 ЗРУ-2 ПАЭС | РП-13 ЗРУ-2 ПАЭС отсоединение КЛ-0,4 кВ от РП-13 ЗРУ-2 ПАЭС до РП-4 ЗРУ-1 ПАЭС. | в/з | начало работ | 2021-02-12 | 9:00 | 2021-02-12 | 10:10 | 0.33333 | 0.029167 | 0.30417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 17:00 | 2021-02-12 | 10:52
61 | 61 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 45 "НСВ-6" | Вывод в ремонт В-6 яч. 45 "НСВ-6" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-6, согласно письму АО "УГВК" вх.№380 от 12.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-15 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 05.03.21г. | 432:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 16:00
62 | 62 | П | АВ-0,4 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 для замены АВ-0,4 ф. 1 с 25А на 50А (выполнение ТУ №149/20 от 02.12.20г. Шустов А.В.) | в/з | начало работ | 2021-02-17 | 10:00 | 2021-02-17 | 10:10 | 0.083333 | 0.010417 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-17 | 12:00 | 2021-02-17 | 10:25
63 | 63 | П | АВ-0,4 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 для замены АВ-0,4 ф. 2 с 25А на 40А (выполнение ТУ №150/20 от 02.12.20г. Кубрик Ю.Н.) | в/з | начало работ | 2021-02-17 | 10:00 | 2021-02-17 | 10:10 | 0.083333 | 0.010417 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-17 | 12:00 | 2021-02-17 | 10:25
64 | 64 | С | ТП-58 ф. 22, ф. 29 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 22, ф. 29 " РОЦХВЕ "Новый свет" в ТП-58 для замены вводных наконечников вводных кабелей, согласно телефонограммы ООО ПСФ "Энергия" вх.№13 от 16.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-16 | 10:00 | 2021-02-16 | 10:50 | 0.25 | 0.20486 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-16 | 16:00 | 2021-02-16 | 15:45
65 | 65 | П | ТП-311 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-311 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 10 (МАУ ДО ДЮСШ бассейн "Юность" ООО "Версо-Монолит"). | в/з | начало работ | 2021-02-18 | 9:00 | 2021-02-18 | 9:40 | 0.16667 | 0.11806 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-18 | 13:00 | 2021-02-18 | 12:30
66 | 66 | П | ТП-320 ф. 21, ф. 22, ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 21, ф. 22, ф. 23, ф. 24 в ТП-320 для проведения плановых работ по замене ВРУ-0,4 кВ здания УПК, согласно письму ООО "Акви Технолоджи" исх.№8 от 16.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-18 | 16:00 | 2021-02-18 | 16:50 | 0.29167 | 0.25139 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-18 | 23:00 | 2021-02-18 | 22:52
67 | 67 | П | ТП-356 УПК ф. 2, ф. 7 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2, ф. 7 в ТП-356 УПК для проведения плановых работ по замене ВРУ-0,4 кВ здания УПК, согласно письму ООО "Акви Технолоджи" исх.№8 от 16.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-18 | 16:00 | 2021-02-18 | 17:00 | 0.29167 | 0.23958 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-18 | 23:00 | 2021-02-18 | 22:45
68 | 68 | П | ТП-30 ф.7, ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 7, ф. 8 в ТП-30 для проведения работ по реконструкции ВРУ-0,4 кВ здания ул. Промышленная 15. | в/з | начало работ | 2021-02-19 | 14:00 | 2021-02-19 | 14:38 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-19 | 18:00 | 2021-02-19 | 17:46
69 | 69 | П | ТП-344 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-344 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 10, заводу и присоединению КЛ-0,4 кВ "стр. площ. объекта "многоквартирный ж/д мкр. Дружба 5/3 (ГП3.2)"" к Р-0,4 кВ ф. 10, согласно письму ООО "Ленуренгойстрой" вх.№431 от 17.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-20 | 18:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-20 | 20:00
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])