## Март
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за МАРТ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-172 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-01 | 8:00 | 2021-03-01 | 09:31 | 0.70833 | 0.6125 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-02 | 01:00 | 2021-03-02 | 00:13
2 | 2 | П | ТП-181 ф. 17 | Вывод в ремонт ф.17 в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 17 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-01 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-01 | 17:00
3 | 3 | С | ТП-53 ф. 5 | Вывод в ремонт АВ-0,4 400А ф. 5 в ТП-53 для замены ламп уличного освещения по ул. Заозерная. | в/з | начало работ | 2021-03-01 | 14:00 | 2021-03-01 | 15:05 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-01 | 17:00 | 2021-03-01 | 15:30
4 | 4 | С | АВ-0,4 32А в ЩУО ТП-54 ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 32А в ЩУО ф. 1 ТП-54 для замены ламп уличного освещения по ул. Заозерная. | в/з | начало работ | 2021-03-01 | 14:00 | 2021-03-01 | 15:45 | 0.125 | 0.035417 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-01 | 17:00 | 2021-03-01 | 16:36
5 | 5 | П | ТП-181 ф. 18 | Вывод в ремонт ф. 18 в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 18 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-02 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-02 | 17:00
6 | 6 | П | ТП-172 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-02 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-02 | 23:00
7 | 7 | П | ТП-172 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-03 | 08:00 | 2021-03-03 | 09:12 | 0.41667 | 0.092361 | 0.32431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-03 | 18:00 | 2021-03-03 | 11:25
8 | 8 | П | ТП-22 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-22 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 7 (СПТУ-31); ф. 15 (Молочная кухня); ф. 23 (ИП Бондаренко В.М.). | в/з | начало работ | 2021-03-03 | 09:00 | 2021-03-03 | 09:46 | 0.33333 | 0.093056 | 0.24028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-03 | 17:00 | 2021-03-03 | 12:00
9 | 9 | П | ТП-172 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-172 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 12 (Спорткомплекс); ф. 16 (КСК "Дорожник"). | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 14:00 | 2021-03-04 | 14:50 | 0.125 | 0.12292 | 0.0020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 17:47
10 | 10 | П | ТП-172 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-04 | 14:00 | 2021-03-04 | 14:50 | 0.16667 | 0.12292 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 18:00 | 2021-03-04 | 17:47
11 | 11 | П | ТП-22 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-22 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 2 (Молочная кухня). | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 09:00 | 2021-03-04 | 09:10 | 0.33333 | 0.055556 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 10:30
12 | 12 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Путьремовская д. 3, 8, ул. Юности д. 43 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 08:00 | 2021-03-04 | 15:00 | 0.375 | 0.034722 | 0.34028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 15:50
13 | 13 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу пер. Киевский д. 2, 10, пер. Ждановский 4, 9, ул. Молозина д. 19 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 08:00 | 2021-03-04 | 09:40 | 0.375 | 0.072917 | 0.30208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 11:25
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 40, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 08:00 | 2021-03-04 | 16:20 | 0.375 | 0.018056 | 0.35694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 16:46
15 | 15 | П | АВ-0,4 63А от ф. 3 ТП-52; ВЛ-0,4 "ТП-52 ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А от ф. 3 ТП-52 для замены ламп уличного освещения ул. Заозерная и ВЛ-0,4 кВ "ТП-52 ф. 4, ф. 5" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 12:00
16 | 16 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 5, ф. 11, ф. 15, ф. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 17" для замены ламп уличного освещения ул. Южная и ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 5, ф. 11, ф. 15" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 14:00 | 2021-03-04 | 14:50 | 0.125 | 0.068056 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 16:28
17 | 17 | П | ТП-РРС 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-РРС для присоединения вновь проложенной ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Нежилое здание" ООО "Арсенал Эко" (ТУ №131/20 от 10.11.21г.); замены АВ-0,4 ф. 3 с 40А на 63А. | в/з | начало работ | 2021-03-05 | 14:00 | 2021-03-05 | 15:22 | 0.125 | 0.040278 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 17:00 | 2021-03-05 | 16:20
18 | 18 | С | ТП-353 ф. 19, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, ф. 20 в ТП-353 для замены пинцетов в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Северная коммунальная зона д. 13, согласно телефонограммы АО "УЖС" вх.№21 от 04.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 09:00 | 2021-03-04 | 11:12 | 0.35417 | 0.24444 | 0.10972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:30 | 2021-03-04 | 17:04
19 | 19 | С | ВЛ-0,4 "ТП ДНТ Северянин ф. 5 - АВ-0,4 ул. Кленовая д. 2 оп.№49.2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП ДНТ Северянин ф. 5 - АВ-0,4 ул. Кленовая д. 2 оп.№49.2" для замены АВ-0,4 кВ ул. Кленовая д. 2 на опоре №49.2. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 14:30 | 2021-03-04 | 14:53 | 0.10417 | 0.078472 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 16:46
20 | 20 | П | ТП-210 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-210 для замены РК-6. | в/з | начало работ | 2021-03-05 | 09:00 | 05.03.2021 | 09:33 | 0.125 | 0.021528 | 0.10347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 12:00 | 05.03.2021 | 10:04
21 | 21 | П | ТП-321 ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 1 (Поликлиника №2 мкр. Мирный 6/5). | в/з | начало работ | 2021-03-05 | 09:00 | 2021-03-05 | 09:05 | 0.25 | 0.075 | 0.175 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 15:00 | 2021-03-05 | 10:53
22 | 22 | П | ТП-340 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-09 | 08:00 | 09.03.2021 | 10:10 | 0.625 | 0.25625 | 0.36875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-09 | 23:00 | 09.03.2021 | 16:19
23 | 23 | П | ТП-181 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 17 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-09 | 09:00 | 2021-03-09 | 10:53 | 0.33333 | 0.061806 | 0.27153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-09 | 17:00 | 2021-03-09 | 12:22
24 | 24 | П | ТП-181 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 18 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-10 | 09:00 | 2021-03-10 | 14:36 | 0.33333 | 0.077083 | 0.25625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-10 | 17:00 | 2021-03-10 | 16:27
25 | 25 | С | КЛ-10 "ТП-354 яч. 6 - ТП-355 яч.6" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-354 яч. 6 - ТП-355 яч.6" ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 16:08 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 09.04.21г. | 864:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-09 | 18:00
26 | 26 | С | ТП-354 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-354 для отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-354 яч. 6 - ТП-355 яч.6" в яч. 6 ТП-354. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 16:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 09.04.21г. | 864:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-09 | 18:00
27 | 27 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 10 "НСВ-1" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "НСВ-1" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-1, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№22 от 09.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-10 | 09:00 | 2021-03-10 | 10:27 | 1900-01-11 07:00 | 1900-01-11 01:22 | 0.23472 |  | 288:00 | 288:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 16:00 | 2021-03-22 | 11:49
28 | 28 | П | ТП-162 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-162 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 1 (МАУ МУК "Эврика"). | в/з | начало работ | 2021-03-10 | 08:00 | 2021-03-10 | 09:08 | 0.375 | 0.29306 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-10 | 17:00 | 2021-03-10 | 16:10
29 | 29 | П | ТП-162 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-10 | 08:00 | 2021-03-10 | 09:08 | 0.375 | 0.29306 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-10 | 17:00 | 2021-03-10 | 16:10
30 | 30 | П | ТП-162 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-162 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 12 (МАУ МУК "Эврика"). | в/з | начало работ | 2021-03-11 | 08:00 | 2021-03-11 | 09:20 | 0.375 | 0.12222 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-11 | 17:00 | 2021-03-11 | 12:16
31 | 31 | П | ТП-162 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-11 | 08:00 | 2021-03-11 | 09:20 | 0.375 | 0.12222 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-11 | 17:00 | 2021-03-11 | 12:16
32 | 32 | С | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для ремонта провода между опорами №6 и №7. | в/з | начало работ | 2021-03-09 | 16:10 | 2021-03-09 | 16:25 | 0.034722 | 0.019444 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-09 | 17:00 | 2021-03-09 | 16:53
33 | 33 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Золотой фазан" ООО "Чароит"); ф. 2 (Поликлиника №2 мкр. Мирный 6/5). | в/з | начало работ | 2021-03-11 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-11 | 17:00
34 | 34 | П | ТП-172 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-12 | 08:00 | 2021-03-12 | 08:44 | 0.625 | 0.33542 | 0.28958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-12 | 23:00 | 2021-03-12 | 16:47
35 | 35 | П | ТП-174 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-174 для замены выключателя-разъединителя ВР32-35 в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 55, согласно письму ООО "ГорРемСтрой" вх.№634 от 09.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-12 | 09:00 | 2021-03-12 | 10:11 | 0.20833 | 0.14722 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-12 | 14:00 | 2021-03-12 | 13:43
36 | 36 | П | ТП-22 ф. 11, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 11, ф. 12 в ТП-22 для проведения технического обслуживания электрооборудования ВРУ-0,4 кВ здания ул. Набережная 47А, согласно факсограммы УФ ООО "ГПЭ" №32 от 10.03.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-03-13 | 09:00 | 2021-03-13 | 09:30 | 0.375 | 0.076389 | 0.29861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-13 | 18:00 | 2021-03-13 | 11:20
37 | 37 | П | ТП-324 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-324 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 20 (ООО "Винотека"). | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00
38 | 38 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Золотой фазан" ООО "Чароит"); ф. 2 (Поликлиника №2 мкр. Мирный 6/5). | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 11:33 | 0.33333 | 0.1625 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00 | 2021-03-15 | 15:27
39 | 39 | П | ТП-162 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 09:46 | 0.66667 | 1899-12-31 14:13 | 0.92569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 01:00 | 2021-03-16 | 23:59
40 | 40 | П | ТП-162 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-16 | 08:00 | 2021-03-16 | 08:45 | 0.65972 | 0.62639 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 23:50 | 2021-03-16 | 23:47
41 | 41 | С | ТП-171 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 в ТП-171 для замены ламп уличного освещения по ул. Таежная. | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 11:00 | 0.33333 | 0.20694 | 0.12639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00 | 2021-03-15 | 15:58
42 | 42 | С | ТП-167А ф. 6, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 6, ф. 21 в ТП-167А для замены ламп уличного освещения по ул. Таежная. | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 16:02 | 0.33333 | 0.034028 | 0.29931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00 | 2021-03-15 | 16:51
43 | 43 | П | ТП-335 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 4 в ТП-335 для замены прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 5/3, согласно письму ООО УК "Стройдомсервис" вх.№696 от 12.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 09:00 | 2021-03-16 | 09:29 | 0.33333 | 0.10694 | 0.22639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 12:03
44 | 44 | П | ТП-326 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 20 (нежилое здание Мансуров Э.И.о); ф. 2 ("Дом электронной техники ООО "УК "Динамика"); ф. 24 (аптека "Панацея"). | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 09:00 | 2021-03-16 | 09:56 | 0.33333 | 0.17014 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 14:01
45 | 45 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" для ППР ЛР-10 кВ на оп. №18Р "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1". | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 08:00 | 2021-03-16 | 09:01 | 0.375 | 0.31181 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:30
46 | 46 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 1" для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп. №28Р - ТП-21/К РУ-10 яч. 3" на оп. №28Р. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 08:00 | 2021-03-16 | 14:40 | 0.375 | 0.060417 | 0.31458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:07
47 | 47 | П | ТП-21/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-21/К для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп. №28Р - ТП-21/К РУ-10 яч. 3" в яч. 3 ТП-21/К. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 09:00 | 2021-03-16 | 14:40 | 0.33333 | 0.067361 | 0.26597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:17
48 | 48 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 1" для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп. №22/1Р - ТП-10/К РУ-10 яч. 3" на оп. №22/1Р. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 8:00 | 2021-03-16 | 10:23 | 0.375 | 0.063889 | 0.31111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 11:55
49 | 49 | П | ТП-10/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-10/К для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп. №22/1Р - ТП-10/К РУ-10 яч. 3" в яч. 3 ТП-10/К. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 8:00 | 2021-03-16 | 10:23 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-01 05:40 | 0.13889 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 16:03
50 | 50 | П | ТП-158 ф. 8, ф. 10 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 8, ф. 10 в ТП-158 для замены прибора учета электрической энергии и т/т в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 10 (щитовая п. 2, 8), согласно письму ТСЖ "Лен-10" вх.№694 олт 12.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 9:00 | 2021-03-16 | 9:07 | 0.125 | 0.10347 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 12:00 | 2021-03-16 | 11:36
51 | 51 | П | ТП-158 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 6 в ТП-158 для замены прибора учета электрической энергии и т/т в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 10 (щитовая п. 5), согласно письму ТСЖ "Лен-10" вх.№694 от 12.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 15:00 | 2021-03-16 | 15:57 | 0.083333 | 0.043056 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:59
52 | 52 | С | ТП-326 ф. 26 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-326 ф. 26 - ВРУ-0,4 ж/д мкр. Мирный 1/1" от Р-0,4 кВ ф. 26 в ТП-326. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 15:00 | 2021-03-16 | 15:27 | 0.083333 | 0.019444 | 0.063889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 15:55
53 | 53 | П | ТП-326 ф. 26, ф. 23 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 26 в ТП-326 для отсоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-326 ф. 26 - ВРУ-0,4 ж/д мкр. Мирный 1/1" в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный 1/1. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 | 2021-03-17 | 10:10 | 0.20833 | 0.056944 | 0.15139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 14:00 | 2021-03-17 | 11:32
54 | 54 | П | ТП-326 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 21 (нежилое здание Мансуров Э.И.о); ф. 25 "Дом электронной техники ООО "УК "Динамика"). | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 | 2021-03-17 | 10:10 | 0.20833 | 0.056944 | 0.15139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 14:00 | 2021-03-17 | 11:32
55 | 55 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для замены щита уличного освещения ул. Спортивная на опоре №7. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 8:00 | 2021-03-17 | 10:12 | 0.375 | 0.1375 | 0.2375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 17:00 | 2021-03-17 | 13:30
56 | 56 | П | ТП-83 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-17 | 8:00 | 2021-03-17 | 15:02 | 0.375 | 0.072917 | 0.30208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 17:00 | 2021-03-17 | 16:47
57 | 57 | П | ТП-83 ф. 14, ф. 25 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 14, ф. 25 в ТП-83 для замены прибора учета электрической энергии и т/т в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Энтузиастов д. 1, согласно письму ТСЖ "Твой Дом" вх.№693 от 12.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 12:00
58 | 58 | П | ТП-360 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-360 для монтажа Р-0,4 кВ 250А на ф. 13; монтажа АВ-0,4 кВ 630А на ф. 9. | 1ч | начало работ | 2021-03-17 | 8:00 | 2021-03-17 | 9:35 | 0.4375 | 0.35556 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 18:30 | 2021-03-17 | 18:07
59 | 59 | С | ВЛ-0,4 "ТП-33 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-33 ф. 2" для замены опуска на ж/д ул. Железнодорожная 26В. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 | 2021-03-17 | 10:33 | 0.20833 | 0.067361 | 0.14097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 14:00 | 2021-03-17 | 12:10
60 | 60 | П | ТП-83 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-18 | 8:00 | 2021-03-18 | 9:15 | 0.375 | 0.28819 | 0.086806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 16:10
61 | 61 | П | ТП-10/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-10/К для регулировки ВН-10 яч. 1, яч. 3, яч. 5, яч. 7. | в/з | начало работ | 2021-03-18 | 8:00 | 2021-03-18 | 10:25 | 0.375 | 0.23472 | 0.14028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 16:03
62 | 62 | П | ТП-11 ф. 3, ф. 12, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-11 для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 объекта "Нежилое помещение, магазин №1" (ТУ №21/21 Вахабов И.А.о) и ф. 20 присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 объекта "Нежилое помещение магазин №12" (ТУ №161/20 ИП Пильщиков Д.Ю.) от кабельных наконечников в ВРУ-0,4 ж/д пр. Губкина 21 (щит.в под. 2); ф. 3 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2021-03-18 | 9:00 | 2021-03-18 | 14:30 | 0.33333 | 0.059028 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 15:55
63 | 63 | П | ТП-6 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-6 для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 "Нежилого здания: склад №8" к Р-0,4 кВ ф. 18 (ТУ №15/21 от 15.03.21г. ООО "Запсибгазторг") . | 1ч | начало работ | 2021-03-18 | 9:00 | 2021-03-18 | 14:53 | 0.33333 | 0.025694 | 0.30764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 15:30
64 | 64 | П | ТП-83 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 9:15 | 0.60417 | 0.59375 | 0.010417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 23:30 | 2021-03-19 | 23:30
65 | 65 | П | ТП-83 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 | 2021-03-22 | 9:20 | 0.64583 | 0.58333 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 23:30 | 2021-03-22 | 23:20
66 | 66 | П | ТП-181 ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 в ТП-181 для замены прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 4/1 (под. 1), согласно письму ООО УК "Оптимист" вх.№728 от 17.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 9:27 | 0.125 | 0.070139 | 0.054861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 12:00 | 2021-03-19 | 11:08
67 | 67 | С | АВ-0,4 43А на оп.№2 от ф. 1 ТП-24/К | Вывод в ремонт АВ-0,4 43А на оп.№2 от ф. 1 ТП-24/К для ремонта уличного освещения по ул. Конева. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 12:36 | 0.33333 | 0.063194 | 0.27014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 17:00 | 2021-03-19 | 14:07
68 | 68 | С | АВ-0,4 63А на оп.№2 от ф. 2 ТП-26/К | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А на оп.№2 от ф. 2 ТП-26/К для ремонта уличного освещения по ул. Западная. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 11:12 | 0.33333 | 0.027778 | 0.30556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 17:00 | 2021-03-19 | 11:52
69 | 69 | С | АВ-0,4 63А на оп.№1 от ф. 2, ф. 4 ТП-25/К | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А на оп.№1 от ф. 2, ф. 4 ТП-25/К для ремонта уличного освещения по ул. Снежная. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 14:56 | 0.33333 | 0.01875 | 0.31458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 17:00 | 2021-03-19 | 15:23
70 | 70 | П | ПС Опорная яч. 29 "ЯЖДК" | Вывод в ремонт В-6 яч. 29 на ПС Опорная для работ на ВЛ-6 кВ, ТП-1600/6/10, согласно письму АО "ЯЖДК" вх.№730 от 17.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-20 | 10:00 | 2021-03-20 | 10:16 | 0.29167 | 0.078472 | 0.21319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-20 | 17:00 | 2021-03-20 | 12:09
71 | 71 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1, 5, 9, 2, 4, 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ «ТП-355 ф. 2, 4, 6, 9» для переноса опоры №31 и ВЛ-0,4 кВ «ТП-355 ф. 1, 5» для безопасного проведения работ. | 2ч | начало работ | 2021-03-22 | 9:00 | 2021-03-22 | 10:00 | 0.375 | 0.18681 | 0.18819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 18:00 | 2021-03-22 | 14:29
72 | 72 | П | ТП-10/К 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-10/К для регулировки ВН-10 яч. 2, яч. 4, яч. 6, яч. 8. | 2ч | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.04.21г. | 264:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-02 | 17:00
73 | 73 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 45 "НСВ-6" | Вывод в ремонт В-6 яч. 45 "НСВ-6" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-6, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№26 от 19.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-22 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.04.21г. | 264:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-02 | 16:00
74 | 74 | П | ТП-360 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-360 для переподключения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-7 секция 2 ввод №2" с ф. 10 на ф. 9 и КЛ-0,4 кВ "КНС Звездный ввод №2" с ф. 28 на ф. 13. | 1ч | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 | 2021-03-22 | 10:00 | 0.375 | 0.21806 | 0.15694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 17:00 | 2021-03-22 | 15:14
75 | 75 | С | ЩИТ СП-1 С-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 250А от ф. 1 КТП №1 РП-1 для безопасного проведения работ по замене АВ-0,4 кВ 63А ф. 9 "на квартал Красноградский №2 кв. 1, №3" в СП-1. | в/з | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 | 2021-03-22 | 9:44 | 0.375 | 0.059028 | 0.31597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 17:00 | 2021-03-22 | 11:09
76 | 76 | С | ТП-20/К ф. 17, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 17, ф. 24 ТП-20/К для присоединения КЛ-0,4 кВ "Инвентарное здание подстанции скорой медицинской помощи" от ф. 24 в ВРУ-0,4 кВ здания по нормальной схеме (ТУ №110/20 от 25.09.20г.) | в/з | начало работ | 2021-03-22 | 09:00 | 2021-03-22 | 14:33 | 0.33333 | 0.089583 | 0.24375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 17:00 | 2021-03-22 | 16:42
77 | 77 | П | ТП-10 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 4 в ТП-10 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ пр. Губкина д. 17, согласно телефонограммы УЭВП вх.№27 от 22.03.2021г. | в/з | начало работ | 2021-03-23 | 9:00 | 2021-03-23 | 9:05 | 0.33333 | 0.13889 | 0.19444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 17:00 | 2021-03-23 | 12:25
78 | 78 | П | ТП-332 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-332 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-23 | 14:00 | 2021-03-23 | 14:35 | 0.16667 | 0.13958 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 18:00 | 2021-03-23 | 17:56
79 | 79 | П | ТП-10/К 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-10/К для ППР электрооборудования. | в/з | начало работ | 2021-03-23 | 8:00 | 2021-03-23 | 10:50 | 0.375 | 0.2375 | 0.1375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 17:00 | 2021-03-23 | 16:32
80 | 80 | П | ТП-10/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-10/К для ППР электрооборудования. | в/з | начало работ | 2021-03-24 | 8:00 | 2021-03-24 | 9:33 | 0.375 | 0.22708 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-24 | 17:00 | 2021-03-24 | 15:00
81 | 81 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для монтажа узла учета на опоре №4/6 на ж/д СМП-700 д. 61. | в/з | начало работ | 2021-03-23 | 9:00 | 2021-03-23 | 9:30 | 0.20833 | 0.076389 | 0.13194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 14:00 | 2021-03-23 | 11:20
82 | 82 | П | ТП-332 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-332 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-24 | 14:00 | 2021-03-24 | 14:56 | 0.16667 | 0.096528 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-24 | 18:00 | 2021-03-24 | 17:15
83 | 83 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 2 яч. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 2" для ревизии ЛР-10 кВ на опоре №20/1Р, на оп. №16. | в/з | начало работ | 2021-03-25 | 9:00 | 2021-03-25 | 10:20 | 0.33333 | 0.24375 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00 | 2021-03-25 | 16:11
84 | 84 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 14" для проведения работ по демонтажу провода между опорами №2, №2/1. | в/з | начало работ | 2021-03-25 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00
85 | 85 | П | ТП-58 АВ-0,4 ф. 39, ф. 51, ф. 46 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 39, ф. 51, ф. 46 в ТП-58 для безопасного проведения работ по очистки кровли ж/д кв. Армавирский д. 1, 4, 5 от наледи и снежных масс, согласно письму АО "УЖС" вх.№806 от 22.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-25 | 12:00 | 2021-03-25 | 12:03 | 0.22917 | 0.20764 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:30 | 2021-03-25 | 17:02
86 | 86 | П | ТП-62 ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-62 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-25 | 8:00 | 2021-03-25 | 9:16 | 0.20833 | 0.1375 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 13:00 | 2021-03-25 | 12:34
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])