## Май
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за МАЙ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ПС Поселок яч. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | Вывод в ремонт В-6 яч. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 на ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-11 | 8:00 | 2021-05-11 | 09:10 | 1900-01-02 10:30 | 1900-01-02 08:51 | 0.06875 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-14 | 18:30 | 2021-05-14 | 18:01
2 | 2 | С | ТП-Радужный ф. 1, ф. 2 | Отключение АВ-0,4 ф. 1, ф. 2 в ТП-Радужный для безопасного проведения земляных работ на территории строительной площадки, согласно телефонограммы ООО "Велесстрой" вх.№52 от 11.05.21г.. | в/з | начало работ | 2021-05-11 | 10:00 | 2021-05-11 | 10:26 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 06:54 | 0.045833 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 18:00 | 2021-05-13 | 17:20
3 | 3 | С | ПС Головная яч. 24 | Вывод в ремонт В-6 яч. 24 ф. 24 на ПС Головная, для безопасного производства работ по ремонту ВЛ-6 кВ на портале с оп.№1. | в/з | начало работ | 2021-05-06 | 10:36 | 2021-05-06 | 10:36 | 0.225 | 0.225 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-06 | 16:00 | 2021-05-06 | 16:00
4 | 4 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 5" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№4 (Багатыров А.Б. ТУ №55/19 от 24.07.19г.). | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 09:00 | 2021-05-13 | 13:18 | 0.33333 | 0.067361 | 0.26597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 17:00 | 2021-05-13 | 14:55
5 | 5 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№14 (Унежева Р.М. ТУ №34/21 от 05.04.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 09:00 | 2021-05-13 | 10:38 | 0.33333 | 0.10139 | 0.23194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 17:00 | 2021-05-13 | 13:04
6 | 6 | С | ВЛ-0,4 "ТП-171 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-171 ф. 8" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 15:50 | 0.125 | 0.036111 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 18:00 | 2021-05-13 | 16:42
7 | 7 | С | ТП-Радужный ф. 8 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 8 - ВРУ-4" в ТП-Радужный в связи с окончанием строительства. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 16:43 | 0.20833 | 0.025694 | 0.18264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 20:00 | 2021-05-13 | 17:20
8 | 8 | С | ТП-Радужный ф. 2 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 2 - ВРУ-2" в ТП-Радужный в связи с окончанием строительства. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 16:43 | 0.20833 | 0.025694 | 0.18264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 20:00 | 2021-05-13 | 17:20
9 | 9 | С | ТП-Радужный ф. 1 | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 1 - ВРУ-1" после окончания земляных работ. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 16:43 | 0.20833 | 0.025694 | 0.18264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 20:00 | 2021-05-13 | 17:20
10 | 10 | П | ПС Поселок 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ на ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-14 | 09:00 | 2021-05-14 | 11:42 | 0.39583 | 0.26319 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-14 | 18:30 | 2021-05-14 | 18:01
11 | 11 | П | ТП-50 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-50 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями" к Р-0,4 кВ ф. 17 (ООО ПКТИ "Уренгойстройпроект" ТУ №17/21 от 01.03.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-14 | 09:00 | 2021-05-14 | 10:25 | 0.33333 | 0.12569 | 0.20764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-14 | 17:00 | 2021-05-14 | 13:26
12 | 12 | П | ТП-50 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-50 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями" к Р-0,4 кВ ф. 18 (ООО ПКТИ "Уренгойстройпроект" ТУ №17/21 от 01.03.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 09:00 | 2021-05-17 | 09:20 | 0.33333 | 0.21042 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 17:00 | 2021-05-17 | 14:23
13 | 13 | П | ПС Город 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ на ПС Город для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-17 | 00:00 | 2021-05-17 | 16:17 | 1900-01-03 23:00 | 1900-01-02 12:51 | 1899-12-31 10:09 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 23:00 | 2021-05-21 | 05:08
14 | 14 | С | ТП-152 ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 2 "д/с Снежинка" в ТП-152 для ремонта Р-0,4 кВ ф. 2. | в/з | начало работ | 2021-05-15 | 00:00 | 2021-05-15 | 00:54 | 0.16667 | 0.12222 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-15 | 04:00 | 2021-05-15 | 03:50
15 | 15 | С | РП-3 яч. 14 "2ТСН" | Вывод в ремонт яч. 14 "2ТСН" в РП-3 для ремонта и обмера. | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 09:00 | 2021-05-17 | 10:14 | 0.33333 | 0.044444 | 0.28889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 17:00 | 2021-05-17 | 11:18
16 | 16 | С | КЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 6 - ВРУ-0,4 стр.площ. Произв. Базы ООО "ЯВС" | Переподключение КЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 6 - ВРУ-0,4 стр.площ. произв. базы ООО "ЯВС"" со старой ТП-17/К на вновь смонтированную. | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 09:00 | 2021-05-17 | 10:03 | 0.125 | 0.046528 | 0.078472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 12:00 | 2021-05-17 | 11:10
17 | 17 | П | ТП-17/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-17/К для переноса провода ВЛ-0,4 кВ на вновь построенную опору. | 1ч | начало работ | 2021-05-18 | 09:00 | 2021-05-18 | 11:22 | 0.33333 | 0.070139 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-18 | 17:00 | 2021-05-18 | 13:03
18 | 18 | С | ВЛ-10 "РП-9 яч. 27" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-9 яч. 27" для присоединения КТП-160 кВА строит.площадки "Комплекса блочно-модульной котельной и магистральных сетей теплоснабжения" на оп.№4 (ООО "Энергетик-92" ТУ №32/21 от 30.03.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 14:30 | 2021-05-17 | 17:21 | 0.16667 | 0.038194 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 18:30 | 2021-05-17 | 18:16
19 | 19 | С | КЛ-10 кВ " ПС Варенга-Яха яч. 2.11 - КТПн-400 ООО УСМ" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ " ПС Варенга-Яха яч. 2.11 - КТПн-400 ООО УСМ" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-05-18 | 15:36 | 2021-05-18 | 15:36 | 1899-12-31 04:24 | 0.37431 | 0.80903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-19 | 20:00 | 2021-05-19 | 00:35
20 | 20 | П | ТП-152 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-152 для фазировки и присоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-152 ф. 1 - ВРУ-0,4 д/с Снежинка" к Р-0,4 кВ ф. 1 и ВРУ-0,4 кВ д/с Снежинка. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 00:00 | 2021-05-21 | 00:36 | 0.125 | 0.044444 | 0.080556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 03:00 | 2021-05-21 | 01:40
21 | 21 | П | ТП-153 ф. 23 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 24 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16Б, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 08:00 | 2021-05-21 | 08:41 | 0.20833 | 0.17292 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 13:00 | 2021-05-21 | 12:50
22 | 22 | П | ТП-153 ф. 7, ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 24 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16Б, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 08:00 | 2021-05-21 | 08:41 | 0.20833 | 0.17292 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 13:00 | 2021-05-21 | 12:50
22_1 | 22_1 | П | ТП-ЦТП-1 ЩО | Вывод в ремонт ТП-ЦТП-1 ЩО АВ-0,4кВ "Уличное освещение", для безопасного производства работ по замене светильников в мкр.Надежда. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 10:00 | 2021-05-21 | 11:57 | 0.33333 | 0.068056 | 0.26528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 18:00 | 2021-05-21 | 13:35
23 | 23 | П | ТП-153 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.13 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16Д, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 14:00 | 2021-05-21 | 14:11 | 0.16667 | 0.081944 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 18:00 | 2021-05-21 | 16:09
24 | 24 | П | ТП-156 ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 2 "Ренгенодиагнастическое и физиотерапевтическое отделение МСЧ" в ТП-156 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания ул. Молодежная 3Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№59 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-23 | 09:00 | 2021-05-23 | 08:31 | 0.33333 | 0.12778 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-23 | 17:00 | 2021-05-23 | 11:35
25 | 25 | П | ТП-159 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6 "Ренгенодиагнастическое и физиотерапевтическое отделение МСЧ" в ТП-159 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания ул. Молодежная 3Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№59 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-23 | 09:00 | 2021-05-23 | 08:31 | 0.33333 | 0.12778 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-23 | 17:00 | 2021-05-23 | 11:35
26 | 26 | П | ТП-7 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 в ТП-7 для безопасного проведения работ по определению места повреждения КЛ-6 кВ "ТП-7 яч. 7 - ПС Опорная яч. 19 (ВЛ-619)". | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 00:00 |  |  | 1900-01-03 23:00 | 0 | 1900-01-03 23:00 | В РАБОТЕ | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 23:00
27 | 27 |  | ПС Поселок 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-24 | 00:00 |  |  | 1900-01-03 23:00 | 0 | 1900-01-03 23:00 | В РАБОТЕ | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 23:00
28 | 28 | П | ТП-152 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.6 в ТП-152 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу Пр. Ленинградский д. 10Д, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1599 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 08:00 | 2021-05-24 | 14:10 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-24 | 16:00 | 2021-05-24 | 15:45
29 | 29 | П | ТП-152 ф. 5 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.5 в ТП-152 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу Пр. Ленинградский д. 10Г, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1599 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 08:00 | 2021-05-24 | 09:05 | 0.25 | 0.17222 | 0.077778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-24 | 14:00 | 2021-05-24 | 13:13
30 | 30 | П | ТП-42 ф. 20, ф. 25 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.20, ф. 25 в ТП-42 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Интернациональная д. 1В, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 14:00 | 2021-05-24 | 14:18 | 0.16667 | 0.12639 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-24 | 18:00 | 2021-05-24 | 17:20
31 | 31 | П | ТП-31 ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.7 в ТП-31 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Надымская д. 5, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-25 | 08:00 | 2021-05-25 | 10:13 | 0.20833 | 0.11597 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-25 | 13:00 | 2021-05-25 | 13:00
32 | 32 | П | ТП-153 ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.12 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Молодежная д. 17Г, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-25 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-25 | 12:00
33 | 33 | П | ТП-167А ф. 4, ф. 23 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4, ф. 23 в ТП-167А для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Таежная д. 19 В, Г, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1596 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-26 | 08:00 | 2021-05-26 | 10:19 | 0.25 | 0.13056 | 0.11944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-26 | 14:00 | 2021-05-26 | 13:27
34 | 34 | П | ТП-150 ф. 12, ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 12, ф. 13 в ТП-150 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1596 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-26 | 14:00 | 2021-05-26 | 15:14 | 0.16667 | 0.075 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-26 | 18:00 | 2021-05-26 | 17:02
35 | 35 | С | КЛ-10 "РП-6 яч. 19 - ТП-166 яч. 11" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-6 яч. 19 - ТП-166 яч. 11" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-05-26 | 01:09 |  |  | 1900-01-19 18:51 | 0 | 1900-01-19 18:51 | В РАБОТЕ | 480:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-15 | 20:00
36 | 36 | П | ПС Водозабор-2 яч. 9 | Вывод в ремонт В-6 яч. 9 в ПС Водозабор-2 для безопасного производства работ по замене SPAK. | в/з | начало работ | 2021-05-27 | 08:00 | 2021-05-27 | 08:55 | 0.41667 | 0.29375 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-27 | 18:00 | 2021-05-27 | 15:58
37 | 37 | П | ТП-21/Л 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в ТП-21/Л для ППР 1Т, протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин. | в/з | начало работ | 2021-05-27 | 08:30 | 2021-05-27 | 10:49 | 0.35417 | 0.026389 | 0.32778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-27 | 17:00 | 2021-05-27 | 11:27
38 | 38 | П | ТП-42 ф. 29, ф. 42 | Вывод в ремонт ф. 29, ф. 42 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ООО "ТК- Метелица" - ул. Интернациональная д. 1". (выполнение ТУ №47/20 от 08.06.20г.). | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 09:00 |  |  | 0.20833 | 0 | 0.20833 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 14:00
39 | 39 | П | КТП-31/Л 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в КТП-31/Л для ППР 1Т, протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин. | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 14:00 |  |  | 0.125 | 0 | 0.125 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 17:00
40 | 40 | П | ТП-33 ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-33 для замены узла учета ф. 5 "ПЛК ООО "ГДУ" (ул. Набережная 53Г)". | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 15:00 |  |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 17:00
41 | 41 | П | ТП-151 ф. 13 | Кратковременное включение АВ-0,4 в ЩМП ф. 13 "Здание РММ" в ТП 151 для принятия прибора учета. | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 14:00 |  |  | 0.14583 | 0 | 0.14583 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 17:30
42 | 42 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№13 (Гусаров Р.Г. ТУ №61/19 от 30.04.19г.). | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 14:00 |  |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 16:00
43 | 43 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
44 | 44 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
45 | 45 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
46 | 46 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
47 | 47 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
48 | 48 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
49 | 49 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
50 | 50 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
51 | 51 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
52 | 52 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
53 | 53 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
54 | 54 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
55 | 55 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
56 | 56 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
57 | 57 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
58 | 58 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
59 | 59 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
60 | 60 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
61 | 61 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
62 | 62 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
63 | 63 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
64 | 64 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
65 | 65 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
66 | 66 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
67 | 67 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
68 | 68 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
69 | 69 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
72 | 72 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
73 | 73 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
74 | 74 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
75 | 75 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
76 | 76 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
77 | 77 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
78 | 78 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
79 | 79 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
80 | 80 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
81 | 81 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
82 | 82 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
83 | 83 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
86 | 86 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
87 | 87 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
88 | 88 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])