## Июль
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ИЮЛЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-7/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-7 Коротчаево для проведения профилактических работ в ЦТП-3/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№97 от 29.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-01 | 8:30 | 2021-07-01 | 09:21 | 0.35417 | 0.25 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-01 | 17:00 | 2021-07-01 | 15:21
2 | 2 | П | ПС Опорная яч. 21 | Вывод в ремонт яч. 21 на ПС Опорная для проведения профилактических работ в ЗРУ-6 котельная №1 (РК-1) (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№94 от 29.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-01 | 08:30 | 2021-07-01 | 08:58 | 1899-12-31 00:30 | 0.99097 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-02 | 09:00 | 2021-07-02 | 08:45
3 | 3 | П | ПС Опорная яч. 16 | Вывод в ремонт яч. 16 на ПС Опорная для проведения профилактических работ в ЗРУ-6 котельная №1 (РК-1) (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№101 от 02.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-05 | 8:30 | 2021-07-05 | 09:35 | 1899-12-31 03:30 | 1899-12-31 01:30 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 12:00 | 2021-07-06 | 11:05
4 | 4 | П | ТП-2/К ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 7 в ТП-2 Коротчаево для монтажа СИП от оп.№20 до оп. №28. | в/з | начало работ | 2021-07-02 | 10:30 | 2021-07-05 | 10:30 | 1900-01-02 07:00 | 0.21181 | 1900-01-02 01:55 |  | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-05 | 17:30 | 2021-07-05 | 15:35
5 | 5 | П | ТП-31 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-31 для замены приборов учета электрической энергии ф. 1 "УА и МО" ул. Железнодородная 2Б" , согласно письму ООО "ГДУ" вх.№1919 от 10.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-05 | 08:00 | 2021-07-05 | 10:30 | 0.20833 | 0.086806 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-05 | 13:00 | 2021-07-05 | 12:35
6 | 6 | П | ПС 35/6 Водозабор 1С-35, 1Т | Вывод в ремонт 1С-35кВ, 1Т на ПС 35/6 Водозабор для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования | 4ч | начало работ | 2021-07-05 | 08:00 | 2021-07-05 | 17:02 | 1900-01-02 09:00 | 1900-01-01 18:59 | 0.58403 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 17:00 | 2021-07-08 | 12:01
7 | 7 | П | ТП-31 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-31 для замены приборов учета электрической энергии ф. 14 "УА и МО" ул. Железнодородная 2Б" , согласно письму ООО "ГДУ" вх.№1919 от 10.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-06 | 08:00 | 2021-07-06 | 09:13 | 0.1875 | 0.095139 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 12:30 | 2021-07-06 | 11:30
8 | 8 | П | ТП-167А ф. 8, ф. 19 | Вывод в ремонт ф. 8, ф. 19 в ТП-167А для безопасного производства работ по замере рубильников, согласно письма УК "Стройдомсервис" вх. №2198 от 02.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-06 | 09:00 | 2021-07-06 | 09:12 | 0.125 | 0.088889 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 12:00 | 2021-07-06 | 11:20
9 | 9 | П | ТП-32 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-32 для проведения профилактических работ в ЛК-5.2 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№107 от 05.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-06 | 08:30 | 2021-07-06 | 08:48 | 0.52083 | 0.49375 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 21:00 | 2021-07-06 | 20:39
10 | 10 | С | ТП-71 ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-71 для безопасного производства работ по отключению электроснабжения расселенных домов по адресу МК-105 д. 22, 31. | в/з | начало работ | 2021-07-05 | 18:00 | 2021-07-05 | 18:11 | 0.041667 | 0.016667 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-05 | 19:00 | 2021-07-05 | 18:35
11 | 11 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт яч. 10 "ТП-5А яч. 4" на ПС Поселок для проведения профилактических работ, согласно телефонограммы УЭВП вх.№119 от 08.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-11 | 12:05 | 2021-07-11 | 12:07 | 0.079861 | 0.077083 | 0.0027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-11 | 14:00 | 2021-07-11 | 13:58
12 | 12 | С | ВЛ-6 "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" | Считать в ремонте ВЛ-6 кВ "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" для ремонта пролета проводов ВЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2021-07-06 | 15:03 | 2021-07-06 | 15:03 | 0.20625 | 0.18681 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 20:00 | 2021-07-06 | 19:32
13 | 13 | П | ЗРУ-2 ПАЭС РУ-0,4 РП-11 ф. 3 | Вывод в ремонт ЗРУ-2 ПАЭС РУ-0,4 кВ РП-11 ф. 3 для замены приборов учета электрической энергии ф. 3 "Гаражи ГДУ", согласно письма ООО "ГДУ" вх.№1919 от 10.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 10:15 | 0.1875 | 0.013889 | 0.17361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 12:30 | 2021-07-07 | 10:35
14 | 14 | П | ТП-32 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 в ТП-32 для проведения профилактических работ в ЛК-5.1 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№110 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 08:22 | 0 | 0.27986 | 0.27986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 17:00 | 2021-07-07 | 15:05
15 | 15 | П | ТП-17/К ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 9 в ТП-17/К для проведения профилактических работ в ЦТП-5/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№109 от 05.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 08:48 | 0.375 | 0.28264 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 17:00 | 2021-07-07 | 15:35
16 | 16 | П | ТП-330 ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 24 на ТП-330 для проведения работ по присоединению вновь проложенной КЛ-0,4 кВ к шинам Р-0,4 кВ ф. 24 "Мини павильон "Люкс" и последующей подачей напряжения на данный объект, согласно письму ИП Златов А.В. Вх. №2195 от 01.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 12:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 14:00
17 | 17 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 3, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 3, ф. 8" для демонтажа опор №23, 24, 25 под производство земляных работ ООО "Уренгойдорстрой". | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 09:15 | 0.25 | 0.088889 | 0.16111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 14:00 | 2021-07-07 | 11:23
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 20 (Щучева М.А. ТУ №89/21 от 23.06.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 2021-07-08 | 09:13 | 0.25 | 0.056944 | 0.19306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 14:00 | 2021-07-08 | 10:35
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 30 (Мамедов С.Р.о. ТУ №82/21 от 11.06.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 2021-07-08 | 09:13 | 0.25 | 0.056944 | 0.19306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 14:00 | 2021-07-08 | 10:35
20 | 20 | П | ТП-2 СГБ ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-2 СГБ для замены кабельных наконечников вводного кабеля Кательной №17 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№113 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 08.07.2021 | 08:40 | 0.375 | 0.12361 | 0.25139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 17:00 | 08.07.2021 | 11:38
21 | 21 | П | ПС 35/6 Водозабор В-6 яч. 10 | Отключить В-6 яч. 10 на ПС 35/6 Водозабор включением ЗН КЛ в сторону ТП-37 яч. 1 для проведения высоковольтных испытаний кабельной вставки "КВЛ-6 ПС Водозабор 35/6 яч. 10 - ТП-37 яч. 1", согласно факсограммы ООО "Газпром энерго" №8 от 02.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 2021-07-08 | 14:37 | 0.5 | 0.13403 | 0.36597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 20:00 | 2021-07-08 | 17:50
22 | 22 | П | ТП - ДНТ Северянин ф. 3, ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 5 в ТП-ДНТ Северянин для безопасного производства работ по отключению электроснабжения потребителей-неплатильщиков по адресу ул. Дачная д. 29, ул. Зеленая д. 36, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх.№2204 от 02.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 15:00 | 08.07.2021 | 15:50 | 0.083333 | 0.0125 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 17:00 | 08.07.2021 | 16:08
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 30 (Бондарев А.И. ТУ №48/21 от 15.04.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 15:00 | 2021-07-08 | 16:28 | 0.125 | 0.025 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 18:00 | 2021-07-08 | 17:04
24 | 24 | П | ТП-150 ф. 14, ф. 15 | Вывод в ремонт ф. 14, ф. 15 "ул. Геологоразведчиков 14" в ТП-150 для безопасного производства работ по замене рубильника, согласно письма ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№2244 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-09 | 09:00 | 2021-07-09 | 09:23 | 0.125 | 0.090278 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 12:00 | 2021-07-09 | 11:33
25 | 25 | П | ПС Опорная яч. 16, яч. 21 | Вывод в ремонт яч. 16, яч. 21 в ПС Опорная для проведения профилактических работ в РУ-6 кВ 2С-6 кВ Котельной №1 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№107 от 05.07.20г. | 2ч | начало работ | 2021-07-09 | 12:00 | 2021-07-09 | 12:00 | 0.20833 | 0.15069 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 17:00 | 2021-07-09 | 15:37
26 | 26 | П | ТП-330 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ на ТП-330 для безопасного проведения работ по присоединению вновь проложенной КЛ-0,4 кВ к шинам Р-0,4 кВ ф. 24 "Мини павильон "Люкс" с последующей подачей напряжения на данный объект, согласно письма ИП Златов А.В. Вх. №2195 от 01.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-09 | 12:30 | 2021-07-09 | 12:47 | 0.10417 | 0.070833 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 15:00 | 2021-07-09 | 14:29
27 | 27 | П | РП-9 яч. 27 | Вывод в ремонт яч. 27 в РП-9 безопасного производства работ по реконтрукции ВЛ-10 кВ "РП-9 яч. 27 - ТП-Радужный", согласно письма ООО "Велесстрой" вх. №2214 от 05.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-09 | 14:00 | 2021-07-09 | 14:01 | 0.20833 | 0.22708 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 19:00 | 2021-07-09 | 19:28
28 | 28 | П | ТП-5/К ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 6 в ТП-5/К для для проведения профилактических работ в участке тепловых сетей (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№115 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-09 | 14:00 | 2021-07-09 | 14:05 | 0.125 | 0.071528 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 17:00 | 2021-07-09 | 15:48
29 | 29 | С | ВЛ-0,4 оп.№35 "ТП-ДНТ Северянин выносной шкаф 5АВ-0,4 от ф. 8" | Вывод в ремонт 5АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 8 ТП-ДНТ Северянин для ремонта спуска ВЛ-0,4 кВ оп. №35 на потребителя ул. Цветочная д. 14. | в/з | начало работ | 2021-07-09 | 09:00 | 2021-07-09 | 10:49 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 12:00 | 2021-07-09 | 11:31
30 | 30 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт яч. 10 "ТП-5А яч. 4" на ПС Поселок для проведения профилактических работ, согласно телефонограммы УЭВП вх.№119 от 08.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-12
31 | 31 | П | ПС Поселок яч. 5 | Вывод в ремонт яч. 5 "ТП-5А яч. 3" на ПС Поселок для проведения профилактических работ, согласно телефонограммы УЭВП вх.№119 от 08.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-11 | 14:00 | 2021-07-11 | 14:05 | 0.125 | 0.083333 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-11 | 17:00 | 2021-07-11 | 16:05
32 | 32 | П | ПС 35/6 Водозабор 2С-35, 2Т | Вывод в ремонт 2С-35кВ, 2Т на ПС 35/6 Водозабор для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования | 4ч | начало работ | 2021-07-12 | 08:00 | 2021-07-12 | 09:29 | 1900-01-02 09:00 | 1900-01-02 07:00 | 0.083333 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 17:00 | 2021-07-15 | 16:29
33 | 33 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 44 (Клима Ион ТУ №58/21 от 12.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-13 | 08:00 | 2021-07-13 | 10:51 | 0.16667 | 0.014583 | 0.15208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-13 | 12:00 | 2021-07-13 | 11:12
34 | 34 | П | ТП-326 АВ-0,4 ф. 25 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 25 в ТП-326 для безопасного производства работ по замене трансформатора тока ф. 25 "Дом электронной техники" (мкр. Мирный 1/1Б). | 2ч | начало работ | 2021-07-13 | 08:00 | 2021-07-13 | 09:10 | 0.39583 | 0.05625 | 0.33958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-13 | 17:30 | 2021-07-13 | 10:31
35 | 35 | П | ТП-301 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-301 для безопасного производства работ по отсоединению и определению места повреждения КЛ-0,4кВ ф. 10 "АО "Тюмгазкамко Лимитед" (мкр. Советский 7/2А)". | в/з | начало работ | 2021-07-13 | 08:00 | 2021-07-13 | 09:05 | 0.4375 | 0.37639 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-13 | 18:30 | 2021-07-13 | 18:07
36 | 36 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по монтажу опор ВЛ-10 кВ (выполнение ТП 19/20), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2239.от 06.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-13 | 22:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 06:00
37 | 37 | П | ТП-6/К ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-6 Коротчаево для проведения профилактических работ в ЦТП-2/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№122 от12.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-14 | 08:30 | 2021-07-14 | 08:31 | 0.35417 | 0.28958 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 15:28
38 | 38 | П | ТП-326 АВ-0,4 ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 2 в ТП-326 для безопасного производства работ по замене трансформатора тока ф. 2 "Дом электронной техники" (мкр. Мирный 1/1Б). | 2ч | начало работ | 2021-07-14 | 08:00 | 2021-07-14 | 08:57 | 0.375 | 0.084722 | 0.29028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 10:59
39 | 39 | П | КТП-1 Мост Коротчаево КТП-2 Мост Коротчаево | Вывод в ремонт КТП-1 Мост Коротчаево, КТП-2 Мост Коротчаево для переподключения КЛ-10кВ от оп.№6 КТП-1 Мост Коротчаево по нормальной схеме. | в/з | начало работ | 2021-07-14 | 09:00 | 2021-07-14 | 09:24 | 0.33333 | 0.12222 | 0.21111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 12:20
40 | 40 | П | ТП-400 АВ-0,4 ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 3 в ТП-400 для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии ф. 14.3 "ИП Гусейнов Т.К.о.". | 2ч | начало работ | 2021-07-14 | 14:00 | 2021-07-14 | 15:15 | 0.125 | 0.053472 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 16:32
41 | 41 | С | ТП-ДНТ Северянин ф. 5 оп. №47 | Вывод в ремонт ф. 5 оп. №47 в ТП-ДНТ Северянин для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии, в связи с выгорание фазы "А" потребителя ул. Цветочная 33. | в/з | начало работ | 2021-07-14 | 15:00 | 2021-07-14 | 15:33 | 0.083333 | 0.01875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 16:00
42 | 42 | П | ТП-33/К ф. 16, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 16, ф. 21 в ТП-33 Коротчаево для проведения профилактических работ в ЦТП-1/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№122 от12.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-15 | 08:00 | 2021-07-15 | 08:24 | 0.375 | 0.34236 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 17:00 | 2021-07-15 | 16:37
43 | 43 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по монтажу опор ВЛ-10 кВ (выполнение ТП 19/20), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2239.от 06.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-14 | 22:00 | 2021-07-14 | 23:50 | 0.33333 | 0.16319 | 0.17014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 06:00 | 2021-07-15 | 03:45
44 | 44 | П | ТП-Пур ф. 1 РУ-0,4 | Вывод в ремонт РУ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-Пур для безопасного производства работ по замене прибора учета электроэнергии ф. 1 "ООО "РИК". | 2ч | начало работ | 2021-07-15 | 09:00 | 2021-07-15 | 09:55 | 0.125 | 0.041667 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 12:00 | 2021-07-15 | 10:55
45 | 45 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по монтажу опор ВЛ-10 кВ (выполнение ТП 19/20), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2333.от 14.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-15 | 22:00 | 2021-07-15 | 23:20 | 0.33333 | 0.12153 | 0.21181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 06:00 | 2021-07-16 | 02:15
46 | 46 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-21/Л ф. 4" от оп.4 для безопасного производства работ по установке узла учета электроэнергии на оп. 4 "Антенно-мачтовое сооружение", согласно заявки ФЛ Гельд Е.В. Вх.№1723 от 28.05.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-16 | 09:00 | 2021-07-16 | 09:50 | 0.125 | 0.041667 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 12:00 | 2021-07-16 | 10:50
47 | 47 | П | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст-1 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст-1 ф. 1" для изменения чередования фаз узла учета потребителя Жигулева на оп.№6/2. | в/з | начало работ | 2021-07-16 | 08:00 | 2021-07-16 | 09:02 | 0.16667 | 0.00625 | 0.16042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 12:00 | 2021-07-16 | 09:11
48 | 48 | П | ТП-пос. Южный выносной шкаф АВ-0,4 от ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 3 в ТП-пос. Южный для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии АВ-0,4 160 А "АБК (ИП Соловьев А.А.)", (ИП Соловьев А.А. ТУ №80/21 от 05.07.2021г.). | 2ч | начало работ | 2021-07-16 | 8:00 | 2021-07-16 | 9:00 | 0.375 | 0.10347 | 0.27153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 11:29
49 | 49 | П | ПС Тихая В-10 яч. 21 ф. 11 | Вывод в ремонт В-10 яч. 21 на ПС Тихая для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№124 от 13.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-16 | 8:00 | 2021-07-16 | 8:31 | 0.375 | 0.31597 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 16:06
50 | 50 | С | ВЛ-6 "ПС Юность ф. 11 яч. 34" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Юность ф. 11 яч. 34" для безопасного производства работ по отысканию места повреждения КЛ-6 кВ "ТП-1 ООО "РИК" - ТП-2 ООО "РИК". | в/з | начало работ | 2021-07-16 | 10:00 | 2021-07-16 | 11:20 | 0.29167 | 0.10417 | 0.1875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 13:50
51 | 51 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по замене ВЛ-10 кВ от оп. №29 до оп. №32, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2333 от 14.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-16 | 22:00 | 2021-07-16 | 22:30 | 0.375 | 0.33681 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-17 | 7:00 | 2021-07-17 | 6:35
52 | 52 | П | ТП-49 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-49 для ввода вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч.1, производства прокола КЛ-10 кВ "ТП-49 яч.1 - ТП-82 яч. 1", монтажа соединительной муфты, монтажа концевой муфты и производства ВВИ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2354 от 17.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-17 | 8:00 | 2021-07-17 | 15:20 | 0.75 | 0.42153 | 0.32847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-18 | 2:00 | 2021-07-18 | 1:27
53 | 53 | П | ТП-49 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-49 для ввода вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч.2, производства прокола КЛ-10 кВ "ТП-49 яч.2 - ТП-82 яч. 2", монтажа соединительной муфты, монтажа концевой муфты и производства ВВИ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2354 от 17.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-18 | 8:00 | 2021-07-18 | 12:17 | 0.625 | 0.23819 | 0.38681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-18 | 23:00 | 2021-07-18 | 18:00
54 | 54 | П | ПС Поселок 1С-35, 1Т | Вывод в ремонт 1С-35 кВ, 1Т на ПС Поселок для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования отходящих КЛ-35 кВ | 2ч | начало работ | 2021-07-19 | 9:31 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.08.2021г. | 336:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 20:00
55 | 55 | П | КЛ-10 "РП-1 яч. 20- ГКНС-2 2Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 "РП-1 яч. 20- ГКНС-2 2Т" для безопасного производства работ по переносу КЛ-10, согласно письма АО "Тюменьтел". | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 9:47 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.08.2021г. | 312:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 20:00
56 | 56 | П | ТП-9/К ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-9 Коротчаево для проведения профилактических работ в КНС-2 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№130 от 20.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-21 | 8:00 | 2021-07-21 | 8:35 | 0.375 | 0.24653 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-21 | 17:00 | 2021-07-21 | 14:30
57 | 57 | С | ТП-354 ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-354 для демонтажа опор №20, 21. | в/з | начало работ | 2021-07-21 | 9:00 | 2021-07-21 | 15:13 | 0.33333 | 0.047917 | 0.28542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-21 | 17:00 | 2021-07-21 | 16:22
58 | 58 | С | ТП-ДНТ Северянин выносной шкаф 5АВ-0,4 от ф. 8 | Вывод в ремонт 5АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 8 в ТП-ДНТ Северянин для ревизии контактный соединений на оп.№5 потребителя ул. Цветочная д. 14. | в/з | начало работ | 2021-07-21 | 9:00 | 2021-07-21 | 10:08 | 0.20833 | 0.035417 | 0.17292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-21 | 14:00 | 2021-07-21 | 10:59
59 | 59 | С | КЛ-10 "ТП-11А яч. 3- ТП-3 яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 "ТП-11А яч. 3- ТП-3 яч. 3" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 21:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 16.08.2021г. | 648:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 20:00
60 | 60 | С | КЛ-10 "ТП-353 яч. 9 - ТП ГКНС 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-353 яч. 9 - ТП ГКНС 4" для ремонта КЛ-10 кВ, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№131 от 21.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 9:05 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.08.2021г. | 624:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 17:00
61 | 61 | С | КЛ-10 "ТП-180 В-10 2Т яч. 4 - ВН-10 2Т" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-180 В-10 2Т яч. 4 - ВН 2Т" для ремонта концевой кабельной муфты со стороны ВН-10 2Т. | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.08.2021г. | 312:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 20:00
62 | 62 | С | КЛ-10 №2 "РП-5 яч. 24 - ТП-2 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 №2 "РП-5 яч. 24 - ТП-2 яч. 4" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 21:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 16.08.2021г. | 648:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 18:00
63 | 63 | П | ТП-169 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-169 для монтажа дополнительной ячейки КСО-366 на 1С-10 кВ ТП-169 (выполнение ТУ №107/20 от 20.07.2021г. ИП Динчари У.Ф.) | 2ч | начало работ | 2021-07-22 | 8:00 | 2021-07-22 | 9:20 | 0.4375 | 0.36181 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-22 | 18:30 | 2021-07-22 | 18:01
64 | 64 | П | ТП-49 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10кВ в ТП-49 для безопасного производства работ по ремонту ВН-10 яч. 6. | 2ч | начало работ | 2021-07-23 | 8:00 | 2021-07-23 | 9:30 | 0.41667 | 0.19722 | 0.21944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 18:00 | 2021-07-23 | 14:14
65 | 65 | П | ТП-400 АВ-0,4 ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 8 в ТП-400 для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии ф. 8.3 "ООО Равал". | 2ч | начало работ | 2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 9:30 | 0.125 | 0.065278 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 12:00 | 2021-07-23 | 11:04
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 45 (Мамчуев М.Б. ТУ №88/21 от 29.06.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 16:23 | 0.35417 | 0.024306 | 0.32986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 17:30 | 2021-07-23 | 16:58
67 | 67 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 8 (Дагиров Э.А. ТУ №110/21 от 08.07.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 15:45 | 0.35417 | 0.021528 | 0.33264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 17:30 | 2021-07-23 | 16:16
68 | 68 | П | ТП-5/К 1С-0,4 1Т, 2С-0,4 2Т | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ 1Т, 2С-0,4кВ 2Т в ТП-5 Коротчаево для безопасного производства работ по протяжке контактных соединений со стороны ВН и НН шин, и обмера 1Т и 2Т. | 2ч | начало работ | 2021-07-23 | 8:30 | 2021-07-23 | 11:02 | 0.35417 | 0.14375 | 0.21042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 17:00 | 2021-07-23 | 14:29
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" И.А. Губкин
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])