## Август
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за АВГУСТ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ПС Поселок 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС Поселок для безопасного производства работ по ВВИ 1С-6 кВ. | 1ч | начало работ | 2021-08-02 | 0:00 | 2021-08-02 | 08:00 | 0.95833 | 0.55972 | 0.39861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 23:00 | 2021-08-02 | 21:26
2 | 2 | П | ТП-61 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-61 для присоединения СИП-0,4 кВ "Объект социального облуживания" к Р-0,4 кВ ф. 1 (ИП Аллахвердиев Я.И.о. ТУ №53/21 от 18.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-08-02 | 09:00 | 2021-08-02 | 09:25 | 0.125 | 0.072917 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 12:00 | 2021-08-02 | 11:10
3 | 3 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ и опор №16, 17, 18, 19. | 2ч | начало работ | 2021-08-02 | 9:00 | 2021-08-02 | 10:40 | 0.35417 | 0.22917 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 17:30 | 2021-08-02 | 16:10
4 | 4 | С | ПС Поселок 1Т | Вывод в ремонт 1Т на ПС Поселок для безопасного производства работ по ремонту 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-08-02 | 14:00 | 2021-08-02 | 14:30 | 0.16667 | 0.069444 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 18:00 | 2021-08-02 | 16:10
5 | 5 | П | ПС Город 2С-35, 2Т | Вывод в ремонт 2С-35 кВ, 2Т на ПС Город для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-03 | 00:00 | 2021-08-03 | 00:20 | 1900-01-02 23:00 | 1900-01-02 21:15 | 0.072917 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 23:00 | 2021-08-06 | 21:35
6 | 6 | П | ТП-47 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-47 для безопасного производства работ по присоединению временного технического объекта: "ЖК "Вай Дом" в мкр. Созидателей к Р-0.4 ф.1 (выполненение ТУ№43/21 от 18.05.2021г. ООО СЗ "Гор-Строй"). | в/з | начало работ | 2021-08-04 | 08:00 | 2021-08-04 | 11:00 | 0.5 | 0.32222 | 0.17778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 20:00 | 2021-08-04 | 18:44
7 | 7 | П | ПС Тихая В-10 яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 на ПС Тихая для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№142 от 02.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-04 | 08:00 | 2021-08-04 | 08:46 | 0.39583 | 0.35833 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 17:30 | 2021-08-04 | 17:22
8 | 8 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 3, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 3, ф. 8" для безопасного проведения работ по демонтажу опор №29, 30 | в/з | начало работ | 2021-08-04 | 09:00 | 2021-08-04 | 14:59 | 0.33333 | 0.077083 | 0.25625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 17:00 | 2021-08-04 | 16:50
9 | 9 | П | ТП-166 ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 9 "Резерв" в ТП-166 для безопасного производства работ по присоединению строительной площадки торгово-делового комплекса (выполненение ТУ№10521 от 14.07.2021г. ИП Зуев Е.А.). | в/з | начало работ | 2021-08-04 | 14:00 | 2021-08-04 | 14:42 | 0.125 | 0.071528 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 17:00 | 2021-08-04 | 16:25
10 | 10 | П | ТП-11А яч. 1 | Вывод в ремонт яч. 1 на ТП-11А для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №3 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№145 от 04.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-05 | 09:00 | 2021-08-05 | 09:02 | 0.3125 | 0.29097 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-05 | 16:30 | 2021-08-05 | 16:01
11 | 11 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 00:00 | 2021-08-06 | 00:12 | 0.041667 | 0.0055556 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 01:00 | 2021-08-06 | 00:20
12 | 12 | П | ТП-11А яч. 8 | Вывод в ремонт яч. 8 на ТП-11А для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №3 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№145 от 04.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-06 | 09:00 | 2021-08-06 | 09:30 | 0.3125 | 0.28333 | 0.029167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 16:30 | 2021-08-06 | 16:18
13 | 13 | П | ПС Опорная яч. 19 | Вывод в ремонт яч. 19 на ПС Опорная для безопасного проведения работ по присоединению КЛ-6 кВ "ТП-7 яч. 7 - ПС Опорная яч. 19 (ВЛ-619)" на оп. 25 и в яч. 7 ТП-7. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 10:00 | 2021-08-06 | 10:50 | 0.35417 | 0.30694 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 18:30 | 2021-08-06 | 18:12
14 | 14 | С | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" оп.№2/5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" на оп.№2/5 для безопасного производства работ по отсоединению от сетей электроснабжения дома ул. Норильская д. 10, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень"вх. № 2585 от 06.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 09:00 | 2021-08-06 | 09:25 | 0.041667 | 0.010417 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 10:00 | 2021-08-06 | 09:40
15 | 15 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-08-07 | 00:00 | 2021-08-07 | 00:18 | 0.041667 | 0.0083333 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-07 | 01:00 | 2021-08-07 | 00:30
16 | 16 | П | ПС Город 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ на ПС Город для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-09 | 08:00 | 2021-08-09 | 10:43 | 1900-01-03 19:00 | 1900-01-03 16:07 | 0.12014 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-14 | 03:00 | 2021-08-14 | 02:50
17 | 17 | С | ПС Поселок 1С-35, 1Т | Считать в ремонте 1С-35 кВ, 1Т на ПС Поселок для производства работ по замене 1Т. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.09.21г. | 624:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 20:00
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-159 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-159 ф. 1" для монтажа ВЛ-0,4 кВ от оп.№4 до оп.№5 по ул. Молодежная. | в/з | начало работ | 2021-08-09 | 09:00 | 2021-08-09 | 09:50 | 0.33333 | 0.17917 | 0.15417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-09 | 17:00 | 2021-08-09 | 14:08
19 | 19 | С | ТП-9/К ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-9/К для измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ "ТП-9/К ф. 3 - ВРУ-0,4 кВ КНС-2" с отсоединением и последующим присоединением (после окончания работ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№148 от 09.08.21г.. | в/з | начало работ | 2021-08-09 | 12:00 | 2021-08-09 | 12:17 | 0.20833 | 0.018056 | 0.19028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-09 | 17:00 | 2021-08-09 | 12:43
20 | 20 | С | ТП-9/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-9/К для замены АВ-0,4 кВ ф. 3 "КНС-2". | в/з | начало работ | 2021-08-10 | 08:30 | 10.08.2021 | 09:26 | 0.22917 | 0.0375 | 0.19167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-10 | 14:00 | 10.08.2021 | 10:20
21 | 21 | П | ТП-341 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-341 для устранения коронации КЛ-10 кВ "ТП-341 яч. 3 - ТП-340 яч. 5" в яч. 3 ТП-341. | в/з | начало работ | 2021-08-09 | 21:00 | 2021-08-09 | 22:48 | 1900-01-01 02:00 | 1899-12-31 23:19 | 0.11181 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 23:00 | 2021-08-11 | 22:07
22 | 22 | С | ВЛ-0,4 "ТП-62 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-62 ф. 1" для ремонта спуска на ж/д ул. Железнодорожная д. 134. | в/з | начало работ | 2021-08-10 | 14:00 | 10.08.2021 | 16:08 | 0.14583 | 0.0375 | 0.10833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-10 | 17:30 | 10.08.2021 | 17:02
23 | 23 | П | ТП-42 ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9 в ТП-42 для монтажа узла учета э/э объекта "Налоговая инспекция". | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 08:00 | 2021-08-11 | 08:40 | 0.16667 | 0.074306 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 12:00 | 2021-08-11 | 10:27
24 | 24 | П | ТП-42 ф. 18 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 18 в ТП-42 для монтажа узла учета э/э объекта "Налоговая инспекция". | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 14:00 | 2021-08-11 | 14:28 | 0.14583 | 0.067361 | 0.078472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 17:30 | 2021-08-11 | 16:05
25 | 25 | С | ВЛ-0,4 "ТП-2Б/Л ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-2Б/Л ф. 10" для ремонта ввода на ж/д мкр. Надежда д. 18 (оп.№2). | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 09:00 | 2021-08-11 | 09:30 | 0.20833 | 0.041667 | 0.16667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 14:00 | 2021-08-11 | 10:30
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3"для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Юности д. 21, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 10:08 | 0.125 | 0.0083333 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 10:20
27 | 27 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 1"для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Октябрьская д. 9, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 09:25 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 09:50
28 | 28 | П | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 3, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4"для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Молодости д. 4, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г.; ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 3" для безопасног проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 10:25 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 10:45
29 | 29 | П | ТП-21/Л ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП-21/Л для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-2/Л, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№151 от 09.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 08:30 | 2021-08-12 | 14:35 | 0.35417 | 0.079167 | 0.275 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 17:00 | 2021-08-12 | 16:29
30 | 30 | П | ПС Поселок яч. 3, яч. 4 | Вывод в ремонт В-6 яч. 3 "ТП-24 яч. 3", яч. 4 "ТП-24 яч. 4" на ПС Поселок для безопасного проведения профилактических работ в РУ-6 Котельной №10 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№150 от 09.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 10:05 | 0.29167 | 0.083333 | 0.20833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 16:00 | 2021-08-12 | 12:05
31 | 31 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 15 яч. 25" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 15 яч. 25" для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 10:00 | 2021-08-12 | 11:40 | 0.1875 | 0.10417 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 14:30 | 2021-08-12 | 14:10
32 | 32 | П | ВЛ-35 Луч-1 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Луч-1 для безопасного проведения работ по замене 1Т на ПС 35/6 Поселок. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 08:00 | 2021-08-12 | 11:27 | 1899-12-31 19:00 | 1899-12-31 15:23 | 0.15069 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-14 | 03:00 | 2021-08-14 | 02:50
33 | 33 | С | КЛ-0,4 №1,2 "ТП-333 ф. 3 - ВРУ-0,4 МФЦ" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ №1,2 "ТП-333 ф. 3 - ВРУ-0,4 МФЦ" для ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 19:07 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.09.21г. | 504:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 20:00
34 | 34 | С | КЛ-0,4 №1,2 "ТП-333 ф. 4 - ВРУ-0,4 МФЦ" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ №1,2 "ТП-333 ф. 4 - ВРУ-0,4 МФЦ" для ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 19:07 | 2021-08-11 | 19:07 | 0.91181 | 0.76111 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 17:00 | 2021-08-12 | 13:23
35 | 35 | П | ТП-ЦТП-1/Л ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3 в ТП-ЦТП-1/Л для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-1/Л, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№152 от 10.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 08:30 | 2021-08-13 | 08:40 | 0.14583 | 0.069444 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 12:00 | 2021-08-13 | 10:20
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 1, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 1" для замены кабельной отпайки от ВЛ-0,4 кВ , согласно письму АО "ЯЖДК" №54/ЭЧ от 10.08.21г.; ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 4" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 12:00
37 | 37 | С | КЛ-6 "ПС Опорная яч. 20 - РП-12 яч. 6" | Считать в ремонте КЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 20 - РП-12 яч. 6" для ремонта КЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-10 | 11:15 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.09.21г. | 528:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 18:00
38 | 38 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22 ф. 6" для демонтажа ВЛ-0,4 кВ от оп.№76 до оп.№79. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 14:00 | 2021-08-12 | 15:40 | 0.16667 | 0.041667 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 18:00 | 2021-08-12 | 16:40
39 | 39 | П | ТП-24/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-24/К для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-8/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№155 от 12.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 14:00 | 2021-08-13 | 14:05 | 0.125 | 0.10417 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 17:00 | 2021-08-13 | 16:35
40 | 40 | П | ВЛ-0,4 "ТП-166 ф. 4, ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-166 ф. 4, ф. 6" для присоединения вновь смонтированного СИП-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 14:00 | 2021-08-13 | 18:05 | 0.25 | 0.079861 | 0.17014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 20:00 | 2021-08-13 | 20:00
41 | 41 | П | ТП-40 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-15 | 23:00 | 2021-08-15 | 23:18 | 1899-12-31 01:00 | 1899-12-31 00:41 | 0.013194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 24:00 | 2021-08-16 | 23:59
42 | 42 | П | ТП-40 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-17 | 08:00 | 2021-08-17 | 10:21 | 0.70833 | 0.58958 | 0.11875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 01:00 | 2021-08-18 | 00:30
43 | 43 | С | РП-4 яч. 9 "ТП-32 1Т", яч. 2 "ТП-32 2Т" | Вывод в ремонт В-10 яч. 9 "ТП-32 1Т", яч. 2 "ТП-32 2Т" в РП-4 для переноса вводного КЛ-10 кВ от секции шин в РУ-10 ТП-32. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 14:00 | 2021-08-13 | 14:27 | 0.041667 | 0.0090278 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 15:00 | 2021-08-13 | 14:40
44 | 44 | С | КЛ-10 №1,2 "РП-4 яч. 11 - РП-7 яч.27" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №1,2 "РП-4 яч. 11 - РП-7 яч. 27" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 02:00 | 2021-08-13 | 02:00 | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 0 |  | 288:00 | 288:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 02:00 | 2021-08-25 | 02:00
45 | 45 | С | КЛ-10 №1 "РП-4 яч. 12 - РП-7 яч. 32" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №1 "РП-4 яч. 12 - РП-7 яч. 32" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 02:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.09.21г. | 456:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 23:00
46 | 46 | П | ТП-26/К ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-26/К для безопасного проведения профилактических работ в Котельной №18, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№157 от 13.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-16 | 08:00 | 2021-08-16 | 08:31 | 0.375 | 0.33958 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 17:00 | 2021-08-16 | 16:40
47 | 47 | П | ТП-ЦТП-1/Л | Перевод питания ТП-ЦТП-1 от ф. 13 ПС Головная. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 08:30 | 2021-08-13 | 08:40 | 0.0625 | 0.0069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 10:00 | 2021-08-13 | 08:50
48 | 48 | П | ТП-1А/Л ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-1А/Л для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-4/Л, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№155 от 12.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-17 | 8:30 | 2021-08-17 | 8:33 | 0.14583 | 0.1125 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 12:00 | 2021-08-17 | 11:15
49 | 49 | П | ТП-8/К ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-8/К для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-4/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№155 от 12.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-17 | 14:00 | 2021-08-17 | 14:16 | 0.125 | 0.1 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00 | 2021-08-17 | 16:40
50 | 50 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 17, яч. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 17 ( ф. 18), яч. 23 (ф. 12)" для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2021-08-17 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00
51 | 51 | С | КЛ-10 "ТП-336 яч. 8 - ТП-338 яч. 2" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-336 яч. 8 - ТП-338 яч. 2" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-14 | 11:18 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.09.21г. | 432:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 18:00
52 | 52 | П | ТП-162 РУ-0,4 тех.подпол | Ввод в тех. подполье ТП-162 вновь проложенных кабельных линий наружного освещения (ТУ №68/20 от 12.08.20г.), согласно письму ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2668 от 16.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-16 | 18:00 | 2021-08-16 | 19:50 | 0.125 | 0.027778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 21:00 | 2021-08-16 | 20:30
53 | 53 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по монтажу провода ВЛ-0,4 кВ и опор №11, 12, 13, 14. | 2ч | начало работ | 2021-08-17 | 8:00 | 2021-08-17 | 9:50 | 0.375 | 0.055556 | 0.31944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00 | 2021-08-17 | 11:10
54 | 54 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для присоединения на опоре №11 уч.№140 Долинина Д.Г. (выполнение ТУ №109/21 от 05.07.21г.). | 2ч | начало работ | 2021-08-17 | 8:00 | 2021-08-17 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00 | 2021-08-17 | 11:10
55 | 55 | П | ТП-40 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-18 | 9:10 | 0.45833 | 0.40972 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 19:00 | 2021-08-18 | 19:00
56 | 56 | П | ТП-40 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по замене приборов учета э/э ф. 25, 27 "ИП Газибагандов Р.А."; ф. 9 "ООО "Ямал-Логистик"; ф. 13 "ИП Алиев М.Т.о."; ф. 35 "ИП Гадаев М.А.). | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-18 | 8:38 | 0.45833 | 0.43194 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 19:00 | 2021-08-18 | 19:00
57 | 57 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по монтажу провода ВЛ-0,4 кВ и опор №11, 12, 13, 14. | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 9:03 | 0.35417 | 0.18194 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 17:30 | 2021-08-18 | 13:25
58 | 58 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для присоединения на опоре №11 уч.№140 Долинина Д.Г. (выполнение ТУ №109/21 от 05.07.21г.). | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 9:03 | 0.35417 | 0.18194 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 17:30 | 2021-08-18 | 13:25
59 | 59 | П | ТП-2 МО-93 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-2 МО-93 для безопасного проведения профилактических работ в Котельной №16, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№157 от 13.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-18 | 10:05 | 0.29167 | 0.17708 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 15:00 | 2021-08-18 | 14:20
60 | 60 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-19 | 8:00 | 2021-08-19 | 9:50 | 0.375 | 0.29514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:00 | 2021-08-19 | 16:55
61 | 61 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по замене приборов учета э/э ф. 18, 20 "ИП Газибагандов Р.А."; ф. 16 "ИП Фозилов М.М."; ф. 32 "ИП Гадаев М.А.". | 2ч | начало работ | 2021-08-19 | 8:00 | 2021-08-19 | 9:50 | 0.375 | 0.29514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:00 | 2021-08-19 | 16:55
62 | 62 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 1, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 1" для замены кабельной отпайки от ВЛ-0,4 кВ , согласно письму АО "ЯЖДК" №55/ЭЧ от 16.08.21г.; ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 4" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 9:10 | 0.25 | 0.21181 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 15:00 | 2021-08-19 | 14:15
63 | 63 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 6" для безопасного проведения работ по демонтажу опор №40-46. | 2ч | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 10:45 | 0.35417 | 0.20903 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:30 | 2021-08-19 | 15:46
64 | 64 | П | ТП-26 ф. 11, 12, 15, 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, 12, 15, 16 в ТП-26 для безопасного проведения работ по подключению внутренних сетей э/с на объекте "Детский сад на 300 мест в мкр. Строителей", согласно письму СК "Север Капитал Строй" вх.№2705 от 18.08.21г.. | в/з | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 10:35 | 0.375 | 0.23611 | 0.13889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 18:00 | 2021-08-19 | 16:15
65 | 65 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" для присоединения на опоре №50/1 ж/д ул. Весёлая д. 5 Вериго О.В. (выполнение ТУ №118/21 от 20.07.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" для присоединения на опоре №30/3 ж/д ул. Гаражная д. 44А Белованова М.Г. (выполнение ТУ №66/21 от 11.05.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
67 | 67 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 8" для присоединения на опоре №1 ж/д ул. Гаражная д. 1 Щербакова И.А. (выполнение ТУ №119/21 от 27.07.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
68 | 68 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для замены спусков на оп. №14.4, 14.5. | 2ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
69 | 69 | С | КЛ-6 "ТП-28 яч. 4 - ТП-12 2Т" | Вывод в ремонте КЛ-6 кВ "ТП-28 яч. 4 - ТП-12 2Т" для выноса КЛ-6 кВ из под пятна застройки. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.09.21г. | 288:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 23:00
70 | 70 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-162 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-20 | 0:00 | 2021-08-20 | 10:17 | 0.95833 | 0.52153 | 0.43681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 23:00 | 2021-08-20 | 22:48
71 | 71 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-162 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-25 | 0:00 | 2021-08-25 | 9:12 | 0.95833 | 0.52361 | 0.43472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 23:00 | 2021-08-25 | 21:46
72 | 72 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 17, 19, 21, 23, 25, 27 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 17, 19, 21, 23, 25, 27 в ТП-161 НЦГБ для прокладки в тех. подполье и присоединения КЛ-0,4 кВ "Поликлиника гл. корпус" к АВ-0,4 кВ ф. 21 , согласно письму ООО "Инженерные системы" вх.№2653 от 12.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 10:38 | 0.41667 | 0.14722 | 0.26944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 18:00 | 2021-08-20 | 14:10
73 | 73 | П | ТП-1Б/Л 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-1Б/Л для ремонта концевой кабельной муфты с протяжкой контактных соединений и доливкой масла в 2Т. | 2ч | начало работ | 2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 9:35 | 0.375 | 0.24653 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00 | 2021-08-20 | 15:30
74 | 74 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 6" для безопасного проведения работ по демонтажу опор №40-46. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.09.21г. | 288:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 18:00
75 | 75 | П | ПС Опорная яч. 19 | Вывод в ремонт яч. 19 на ПС Опорная для безопасного проведения работ по замене ЛР-6 кВ оп.№8. | в/з | начало работ | 2021-08-22 | 9:00 | 2021-08-22 | 10:15 | 0.25 | 0.19444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-22 | 15:00 | 2021-08-22 | 14:55
76 | 76 | П | ПС Город 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ на ПС Город для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-23 | 00:00 | 2021-08-23 | 10:20 | 1900-01-01 03:00 | 1899-12-31 15:02 | 0.49861 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 3:00 | 2021-08-25 | 01:22
77 | 77 | П | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Дорожников д. 4, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:00
78 | 78 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-08-22 | 0:00 | 2021-08-22 | 0:25 | 0.041667 | 0.0041667 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-22 | 1:00 | 2021-08-22 | 0:31
79 | 79 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-08-23 | 1:00 | 2021-08-23 | 1:16 | 0.041667 | 0.00625 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-23 | 2:00 | 2021-08-23 | 1:25
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])