## Январь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ЯНВАРЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-50 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-50 для присоединения вновь проложенного КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 1, замене узла учета (выполнение ТУ №165/20 от 22.12.20г. Гусейнов Н.Ш.о) | в/з | начало работ | 2021-01-13 | 9:00 | 2021-01-13 | 09:18 | 0.33333 | 0.29722 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-13 | 17:00 | 2021-01-13 | 16:26
2 | 2 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 43 "НСВ-5" | Вывод в ремонтВ-6 яч. 43 "НСВ-5" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-5, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№02 от 12.01.20г. | в/з | начало работ | 2021-01-13 | 09:00 | 2021-01-13 | 14:55 | 1900-01-05 08:00 | 1900-01-04 20:05 | 0.49653 |  | 144:00 | 144:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-19 | 17:00 | 2021-01-19 | 11:00
3 | 3 | П | ТП-50 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-50 для присоединения вновь проложенного КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 6, замене узла учета (выполнение ТУ №165/20 от 22.12.20г. Гусейнов Н.Ш.о) | в/з | начало работ | 2021-01-14 | 9:00 | 2021-01-14 | 09:43 | 0.39583 | 0.35694 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-14 | 18:30 | 2021-01-14 | 18:17
4 | 4 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 7" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Тюменская д. 4 на оп.№ 5/3; ул. Тюменская д. 6 на оп. № 5/4; ул. Тюменская д. 8 на оп.№ 5/5 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2026 от 09.12.20г. | в/з | начало работ | 2021-01-14 | 08:00 | 2021-01-14 | 10:40 | 0.375 | 0.092361 | 0.28264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-14 | 17:00 | 2021-01-14 | 12:53
5 | 5 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Норильская д. 10А на оп.№ 2/5 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2026 от 09.12.20г. | в/з | начало работ | 2021-01-14 | 08:00 | 2021-01-14 | 14:40 | 0.375 | 0.029861 | 0.34514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-14 | 17:00 | 2021-01-14 | 15:23
6 | 6 | П | ТП-344 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-344 для ремонта 2СВН-10 яч. 8. | 2ч | начало работ | 2021-01-14 | 00:00 | 2021-01-14 | 08:54 | 0.95833 | 0.56042 | 0.39792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-14 | 23:00 | 2021-01-14 | 22:21
7 | 7 | П | РП-1 яч. 20 "ГКНС-2 2Т" | Вывод в ремонт яч. 20 "ГКНС-2 2Т" в РП-1 для проведения ТР 2Т в ШВВ-2, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№04 от 13.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-01-13 | 16:00 | 2021-01-14 | 10:17 | 1900-03-10 01:00 | 1900-03-09 06:03 | 0.78958 |  | 1680:00 | 1656:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-24 | 17:00 | 2021-03-24 | 16:20
8 | 8 | П | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4" для установки щита учета на опоре №10 вместе с АВ-0,4 кВ 100А; присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 объекта коммунально-складского назначения" к АВ-0,4 100А выполнение ТУ №157/20 от 30.12.20г. ООО "ПромЭнерго") | в/з | начало работ | 2021-01-15 | 09:00 | 2021-01-15 | 10:10 | 0.14583 | 0.085417 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-15 | 12:30 | 2021-01-15 | 12:13
9 | 9 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для замены АВ-0,4 кВ ф. 18 "маг. Белые ночи ИП Газибагандов Р.А.". | 2ч | начало работ | 2021-01-15 | 08:00 | 2021-01-15 | 09:44 | 0.3125 | 0.23542 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-15 | 15:30 | 2021-01-15 | 15:23
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 5" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Тюменская д. 9 на оп.№ 9; ул. Рябиновая д. 4А на оп. № 8; ул. Ленина д. 9 на оп.№ 1 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2026 от 09.12.20г. | в/з | начало работ | 2021-01-15 | 08:00 | 2021-01-15 | 09:40 | 0.375 | 0.070833 | 0.30417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-15 | 17:00 | 2021-01-15 | 11:22
11 | 11 | П | ТП-305 ф. 19, ф. 28 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, 28 "д/с Родничок" в ТП-305 для подключения кондиционеров в электрощитовой здания, согласно телефонограммы УЭВП вх. №03 от 12.01.2021г. | в/з | начало работ | 2021-01-15 | 08:00 | 2021-01-15 | 08:40 | 0.16667 | 0.066667 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-15 | 12:00 | 2021-01-15 | 10:16
12 | 12 | П | ТП-21 ф. 7 | Вывод в ремонт ф.7 для присоединения вновь проложенной ЛЭП-0,4 кВ к шинам Р-0,4 кВ ф.7 | в/з | начало работ | 2021-01-15 | 14:00 | 2021-01-15 | 14:49 | 0.125 | 0.04375 | 0.08125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-15 | 17:00 | 2021-01-15 | 15:52
13 | 13 | П | ТП-17 ф. 3 | ТП-17 ф. 3 присоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-17 ф. 3 -ВРУ-0,4 строительной площадки ж/д поз.90" и монтаж узла учета (выполнение ТУ №40/17-2 1этап ООО "Специализированный застройщик Ямальская инвестиционно-строительная компания"). | в/з | начало работ | 2021-01-16 | 08:00 | 2021-01-16 | 12:20 | 0.41667 | 0.22222 | 0.19444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-16 | 18:00 | 2021-01-16 | 17:40
14 | 14 | С | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-01-20 | 10:30 | 2021-01-20 | 10:43 | 0.010417 | 0.0013889 | 0.0090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-20 | 10:45 | 2021-01-20 | 10:45
15 | 15 | С | ТП-20 2С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-01-21 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-21 | 01:00
16 | 16 | С | ПС Опорная яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт яч. 19 "ВЛ-619" на ПС Опорная для безопасного проведения работ по отсоединению потребителя ООО "МСК Ямал" по заявке АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/0000022996-ЗО от 25.12.20г. | в/з | начало работ | 2021-01-20 | 10:30 | 2021-01-20 | 11:38 | 0.069444 | 0.022222 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-20 | 12:10 | 2021-01-20 | 12:10
17 | 17 | С | ТП-344 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-344 для ремонта ВН-10 яч. 6 "ТП-343 яч. 4". | в/з | начало работ | 2021-01-21 | 08:00 | 2021-01-21 | 09:33 | 0.625 | 0.065972 | 0.55903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-21 | 23:00 | 2021-01-21 | 11:08
18 | 18 | С | КЛ-10 №2 "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №2 от "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-01-18 | 12:17 | 2021-01-18 | 12:17 | 1900-09-16 06:43 | 1900-09-16 06:32 | 0.0076389 |  | 6240:00 | 6240:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 19:00 | 2021-10-05 | 18:49
19 | 19 | С | ТП-344 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-344 для отсоединения, устранения коронации со стороны высокого напряжения 2Т и последующего присоединения КЛ-10 кВ "ТП-344 яч. 2 - 2Т" в яч.2 ТП-344. | в/з | начало работ | 2021-01-18 | 08:00 | 2021-01-18 | 16:25 | 1900-01-02 15:00 | 1900-01-01 18:43 | 0.84514 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-01-21 | 23:00 | 2021-01-21 | 11:08
20 | 20 | С | ТП-173 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-173 для замены 2Т. | в/з | начало работ | 2021-01-25 | 15:50 | 25.01.2021 | 15:50 | 1900-01-09 00:10 | 1900-01-08 23:35 | 0.024306 |  | 240:00 | 240:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 16:00 | 04.02.2021 | 15:25
21 | 21 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
22 | 22 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
23 | 23 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
24 | 24 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
25 | 25 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
26 | 26 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
27 | 27 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
28 | 28 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
29 | 29 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
30 | 30 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
31 | 31 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Февраль
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ФЕВРАЛЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-304 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-304 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 5 (ИП Агаев А.Г.о "маг. Дубль-1"). | в/з | начало работ | 2021-02-01 | 8:00 | 2021-02-01 | 10:00 | 0.375 | 0.14931 | 0.22569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-01 | 17:00 | 2021-02-01 | 13:35
2 | 2 | П | ТП-44 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-44 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 18 "Салон красоты Эдем". | в/з | начало работ | 2021-02-01 | 09:00 | 2021-02-01 | 15:00 | 0.33333 | 0.083333 | 0.25 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-01 | 17:00 | 2021-02-01 | 17:00
3 | 3 | П | РП-4 яч. 12 "РП-7 яч. 32" | Вывод в ремонт В-10 яч. 12 "РП-7 яч. 32" в РП-4 для ремонта ЛР-10 яч. 12. | 2ч | начало работ | 2021-02-01 | 9:00 | 2021-02-01 | 09:30 | 0.58333 | 0.39931 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-01 | 23:00 | 2021-02-01 | 19:05
4 | 4 | П | ТП-332 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-332 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-02 | 08:00 | 2021-02-02 | 09:23 | 0.65625 | 0.58889 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 23:45 | 2021-02-02 | 23:31
5 | 5 | П | ТП-20/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-20/К для монтажа дополнительного ф. 17, установки АВ-0,4 кВ (выполнение ТУ №110/20 от 25.09.20г. "ВРУ-0,4 объекта Инвентарное здание подстанции скорой медицинской помощи" ООО "СтройПроект-Эксперт"). | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 14:00 | 2021-02-02 | 15:00 | 0.125 | 0.065972 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 17:00 | 2021-02-02 | 16:35
6 | 6 | П | ТП-171 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-171 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 13 (Адм.зд. "ЯмбургТранссервис"). | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 12:00
7 | 7 | П | ТП-24 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-24 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 5 (ООО "Природа севера"маг. Медведь"). | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 12:00 | 2021-02-02 | 12:10 | 0.14583 | 0.12153 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 15:30 | 2021-02-02 | 15:05
8 | 8 | С | АВ-0,4 40А в ЩУО ТП-29 ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 40А в ЩУО ф. 8 ТП-29 для демонтажа линии ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до опоры №7, согласно письму ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" вх.№94 от 21.01.21г.. | в/з | начало работ | 2021-02-02 | 10:00 | 2021-02-02 | 12:10 | 0.33333 | 0.11806 | 0.21528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-02 | 18:00 | 2021-02-02 | 15:00
9 | 9 | П | ТП-340 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-03 | 08:00 | 2021-02-03 | 15:01 | 0.58333 | 0.2875 | 0.29583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 22:00 | 2021-02-03 | 21:55
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-167А ф. 2, ф. 21" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-167А ф. 2, ф. 21" для замены ламп внутридворового освещения по ул. Южная. | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 09:00 | 2021-02-03 | 09:40 | 0.33333 | 0.0375 | 0.29583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 10:34
11 | 11 | П | ТП-40 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-40 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 5 (Гостиница "Приполярная" ООО "Эгирея") . | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 08:00 | 2021-02-03 | 11:30 | 0.375 | 0.090278 | 0.28472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 13:40
12 | 12 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 12 (Гостиница "Приполярная" ООО "Эгирея") . | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 11:38 | 0.375 | 0.11597 | 0.25903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 14:25
13 | 13 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 00:00 | 2021-02-03 | 00:02 | 0.041667 | 0.0055556 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 01:00 | 2021-02-03 | 00:10
14 | 14 | С | АВ-0,4 63А в ЩУО на оп.№2 ТП-24/К ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А в ЩУО на оп.№2 ф. 4 ТП-24/К для ремонта уличного освещения поселка Горем. | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 10:00 | 2021-02-03 | 11:28 | 0.29167 | 0.18889 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 16:00
15 | 15 | П | ТП-13 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-13 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 17 "Спортивный многофункциональный общественный комплекс под открытым небом". | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 09:00 | 2021-02-04 | 11:20 | 0.33333 | 0.028472 | 0.30486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 12:01
16 | 16 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 11 "ТП-8 яч. 1" | Вывод в ремонт В-6 яч. 11 "ТП-8 яч. 1" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 1С-6 кВ в ТП-8, согласно факсограммы УФ ГПЭ №08 от 01.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-04 | 09:00 | 2021-02-04 | 11:04 | 0.375 | 0.27778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 18:00 | 2021-02-04 | 17:44
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. 60 лет Победы 8А на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 14:43 | 0.375 | 0.011806 | 0.36319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 15:00
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Спортивная д. 4В, 8А, 8В, 12Г, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 09:20 | 0.375 | 0.097222 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 11:40
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Молозина д. 7, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 08:50 | 0.375 | 0.013889 | 0.36111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 09:10
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Коротчаева д. 1, 3 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 04.02.2021 | 15:53 | 0.375 | 0.015972 | 0.35903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 04.02.2021 | 16:16
21 | 21 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 7" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Молозина д. 3А, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 08:00 | 2021-02-04 | 15:15 | 0.375 | 0.013889 | 0.36111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 17:00 | 2021-02-04 | 15:35
22 | 22 | П | ТП-171 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-171 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 13 (Адм.зд. "ЯмбургТранссервис"). | в/з | начало работ | 2021-02-04 | 12:00 | 04.02.2021 | 12:12 | 0.125 | 0.080556 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-04 | 15:00 | 04.02.2021 | 14:08
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 40, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
24 | 24 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу пер. Киевский д. 2, 10, пер. Ждановский 4, 9, ул. Молозина д. 19 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
25 | 25 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Путьремовская д. 3, 8, ул. Юности д. 43 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 1" для ремонта уличного освещения на оп.№12, 13. | в/з | начало работ | 2021-02-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 17:00
27 | 27 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 39 "НСВ-4" | Вывод в ремонтВ-6 яч. 39 "НСВ-4" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-4, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№09 от 02.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 12:07 | 1900-01-03 07:00 | 1900-01-02 23:50 | 0.29861 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 16:00 | 2021-02-12 | 11:57
28 | 28 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 20 "ТП-8 яч. 2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 20 "ТП-8 яч. 1" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 2С-6 кВ в ТП-8, согласно факсограммы УФ ГПЭ №09 от 01.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-05 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-05 | 18:00
29 | 29 | С | АВ-0,4 100А в ЩУО ТП-151 ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 4 "уличное освещение ул. Геологоразведчиков, Больничный проезд" ТП-151 для монтажа провода СИП 4*95 по опорам ВЛ-0,4 уличного освещения для временного электроснабжения здания РММ (склад) ООО "АрктикЭнергоСтрой" (ТУ №55/20 от 30.06.20г.). | в/з | начало работ | 2021-02-03 | 14:00 | 2021-02-03 | 15:09 | 0.125 | 0.045833 | 0.079167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-03 | 17:00 | 2021-02-03 | 16:15
30 | 30 | П | ТП-340 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-08 | 08:00 | 2021-02-08 | 10:13 | 0.375 | 0.26181 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 17:00 | 2021-02-08 | 16:30
31 | 31 | П | ТП-322 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-322 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Смешанные товары" ООО "Бизнес-Маг"); ф. 10 (нежилое помещение ФЛ Маргиева Л.С.). | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 11:11 | 0.25 | 0.13958 | 0.11042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 15:00 | 2021-02-08 | 14:32
32 | 32 | П | ТП-22 ф. 23 | Вывод в ремонт ф. 23 в ТП-22 для безопасного проведения работ по замене трансформаторов тока ф. 23 (административно деловой центр ИП Бондаренко В.М.). | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 17:00
33 | 33 | П | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, 3, 7 для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-02-07 | 09:00 | 2021-02-07 | 11:27 | 0.375 | 0.2625 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-07 | 18:00 | 2021-02-07 | 17:45
34 | 34 | П | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 6,а так же 5,6 АВ РП-4 ЗРУ-1 ПАЭС для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-02-06 | 09:00 | 2021-02-06 | 13:22 | 0.375 | 0.19306 | 0.18194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-06 | 18:00 | 2021-02-06 | 18:00
35 | 35 | С | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт 7АВ-0,4 кВ "здание ремонтной мастерской"в РП-4 ЗРУ-1 РУ-0,4 кВ для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 11:10 | 0.375 | 0.19097 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 18:00 | 2021-02-08 | 15:45
36 | 36 | С | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 8 "проходная" для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 09:00 | 2021-02-08 | 11:45 | 0.375 | 0.19097 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 18:00 | 2021-02-08 | 16:20
37 | 37 | С | ТП-13 ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 17 в ТП-13 для замены узла учета ф. 17 "Спортивный многофункциональный общественный комплекс под открытым небом". | в/з | начало работ | 2021-02-08 | 14:00 | 2021-02-08 | 15:03 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-08 | 17:00 | 2021-02-08 | 15:23
38 | 38 | П | ТП-321 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 11 (магазин "Глория-Голд"). | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 09:00 | 2021-02-09 | 09:06 | 0.14583 | 0.12431 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 12:30 | 2021-02-09 | 12:05
39 | 39 | П | ТП-340 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-02-09 | 08:00 | 2021-02-09 | 10:00 | 0.375 | 0.20417 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 17:00 | 2021-02-09 | 14:54
40 | 40 | П | ТП-330 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-330 для ремонта 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-02-10 | 00:00 | 2021-02-10 | 05:30 | 0.875 | 0.64583 | 0.22917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 21:00 | 2021-02-10 | 21:00
41 | 41 | П | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7, ф. 8" для замены АВ-0,4 кВ 160А (вводного) в выносном ЩР-0,4 на оп.№?. (ТУ №83/20 от 23.09.20г.) | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 14:00 | 2021-02-09 | 15:22 | 0.125 | 0.019444 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 17:00 | 2021-02-09 | 15:50
42 | 42 | П | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 4 "здание мастера" для переприсоединения КЛ-0,4 кВ на новую секцию РУ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 09:00 | 2021-02-09 | 11:07 | 0.41667 | 0.30347 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 19:00 | 2021-02-09 | 18:24
43 | 43 | П | КЛ-6 "ЗРУ-1 ПАЭС яч. 4 - ТП-17 2Т" | КЛ-6 кВ "ЗРУ-1 ПАЭС яч. 4 - ТП-17 2Т" для перезавода КЛ-6 кВ с яч. 4 (старой ЗРУ) на яч. 8 (новой ЗРУ). | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 08:00 | 2021-02-09 | 10:18 | 0.41667 | 0.20972 | 0.20694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 18:00 | 2021-02-09 | 15:20
44 | 44 | С | АВ-0,4 40А в ЩУО оп.№14 ТП-5/К ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 40А в ЩУО оп.№14 ф. 1 ТП-5/К для ремонта уличного освещения по ул. Октябрьская. | в/з | начало работ | 2021-02-09 | 09:00 | 2021-02-09 | 10:16 | 0.33333 | 0.034028 | 0.29931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-09 | 17:00 | 2021-02-09 | 11:05
45 | 45 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 20 "ТП-8 яч. 2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 20 "ТП-8 яч. 2" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 2С-6 кВ в ТП-8, согласно факсограммы УФ ГПЭ №21 от 08.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-10 | 00:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 18:00
46 | 46 | П | ТП-151 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-151 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 1 (остановочный павильон "Больничный комплекс" ИП Исаев); ф. 2 (ТП "Геменей"); ф. 3 (магазин "Компания Фиди"). | в/з | начало работ | 2021-02-10 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 15:00
47 | 47 | П | ТП-353 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-353 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 16 (ГЭК "Бригантина"). | в/з | начало работ | 2021-02-10 | 09:00 | 2021-02-10 | 09:20 | 0.16667 | 0.14583 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-10 | 13:00 | 2021-02-10 | 12:50
48 | 48 | С | ЗРУ-1 ПАЭС яч. 2 "2 КЛ-6 ЗРУ-2 ПАЭС яч. 8" | КЛ-6 кВ №1, 2 "ЗРУ-1 ПАЭС яч. 2 - ЗРУ-2 ПАЭС яч. 8" для перезавода КЛ-6 кВ №1, 2 с яч. 2 (старой ЗРУ) на яч. 10 (новой ЗРУ). | в/з | начало работ | 2021-02-10 | 10:00 | 2021-02-10 | 15:34 | 1900-01-01 02:00 | 1899-12-31 18:26 | 0.31528 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 12:00 | 2021-02-12 | 10:00
49 | 49 | П | ПС Опорная яч. 24 "2 КЛ-6 ЗРУ-1 ПАЭС яч. 10" | КЛ-6 кВ №1, 2 "ПС Опорная яч. 24 - ЗРУ-1 ПАЭС яч. 10" для отсоединения старых КЛ-6 и присоединения вновь проложенных КЛ-6 кВ №1, 2 в яч. 24 ПС Опорная, в яч. 4 новой ЗРУ-1. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 | 2021-02-11 | 15:20 | 1900-01-08 11:00 | 1900-01-08 04:10 | 0.28472 |  | 216:00 | 216:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-20 | 20:00 | 2021-02-20 | 19:30
50 | 50 | П | ТП-326 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 21 (нежилое здание Мансуров Э.И.о). | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 18:00
51 | 51 | П | ТП-360 РУ-0,4 | ТП-360 РУ-0,4 присоединить КЛ-0,4 "Наружное электроосвещение проездов и тротуаров (от западной магистрали до ул. 70 лет Октября)" от щита уличного освещения ул. Подшибякина к Р-0,4 кВ ф. 44 для комплексного опробования. (ТУ №63/20 от 12.08.20г. МКУ "ДКС и ЖП") | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 | 2021-02-11 | 9:27 | 0.33333 | 0.075 | 0.25833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00 | 2021-02-11 | 11:15
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-164 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-164 ф. 4" для демонтажа пролета между опорами №6, 6/1, 6/2. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 15:00 | 2021-02-11 | 15:22 | 0.083333 | 0.026389 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00 | 2021-02-11 | 16:00
53 | 53 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Золотой фазан" ООО "Чароит"). | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 12:00
54 | 54 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 40, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00
55 | 55 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу пер. Киевский д. 2, 10, пер. Ждановский 4, 9, ул. Молозина д. 19 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00
56 | 56 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Путьремовская д. 3, 8, ул. Юности д. 43 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:00
57 | 57 | С | ТП-54 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-54 для замены АВ-0,4 кВ ф. 5 с 400А на 630А. | в/з | начало работ | 2021-02-11 | 15:00 | 2021-02-11 | 15:58 | 0.10417 | 0.063889 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-11 | 17:30 | 2021-02-11 | 17:30
58 | 58 | П | ТП-326 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 24 (нежилое здание Мансуров Э.И.о). | в/з | начало работ | 2021-02-12 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 14:00
59 | 59 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 17 "ТП-19 яч. 5" | Вывод в ремонт В-6 яч. 17 "ТП-19 яч. 5" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 1С-6 кВ в ТП-19, согласно факсограммы УФ ГПЭ №26 от 08.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-12 | 0:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 18:00
60 | 60 | П | РП-13 ЗРУ-2 ПАЭС | РП-13 ЗРУ-2 ПАЭС отсоединение КЛ-0,4 кВ от РП-13 ЗРУ-2 ПАЭС до РП-4 ЗРУ-1 ПАЭС. | в/з | начало работ | 2021-02-12 | 9:00 | 2021-02-12 | 10:10 | 0.33333 | 0.029167 | 0.30417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-12 | 17:00 | 2021-02-12 | 10:52
61 | 61 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 45 "НСВ-6" | Вывод в ремонт В-6 яч. 45 "НСВ-6" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-6, согласно письму АО "УГВК" вх.№380 от 12.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-15 | 9:00 | 2021-02-15 | 11:15 | 1900-01-14 07:00 | 1900-01-13 22:19 | 0.36181 |  | 360:00 | 360:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-02 | 16:00 | 2021-03-02 | 9:34
62 | 62 | П | АВ-0,4 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 для замены АВ-0,4 ф. 1 с 25А на 50А (выполнение ТУ №149/20 от 02.12.20г. Шустов А.В.) | в/з | начало работ | 2021-02-17 | 10:00 | 2021-02-17 | 10:10 | 0.083333 | 0.010417 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-17 | 12:00 | 2021-02-17 | 10:25
63 | 63 | П | АВ-0,4 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 250А в выносном шкафу от ф. 6 ТП-54 для замены АВ-0,4 ф. 2 с 25А на 40А (выполнение ТУ №150/20 от 02.12.20г. Кубрик Ю.Н.) | в/з | начало работ | 2021-02-17 | 10:00 | 2021-02-17 | 10:10 | 0.083333 | 0.010417 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-17 | 12:00 | 2021-02-17 | 10:25
64 | 64 | С | ТП-58 ф. 22, ф. 29 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 22, ф. 29 " РОЦХВЕ "Новый свет" в ТП-58 для замены вводных наконечников вводных кабелей, согласно телефонограммы ООО ПСФ "Энергия" вх.№13 от 16.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-16 | 10:00 | 2021-02-16 | 10:50 | 0.25 | 0.20486 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-16 | 16:00 | 2021-02-16 | 15:45
65 | 65 | П | ТП-311 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-311 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 10 (МАУ ДО ДЮСШ бассейн "Юность" ООО "Версо-Монолит"). | в/з | начало работ | 2021-02-18 | 9:00 | 2021-02-18 | 9:40 | 0.16667 | 0.11806 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-18 | 13:00 | 2021-02-18 | 12:30
66 | 66 | П | ТП-320 ф. 21, ф. 22, ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 21, ф. 22, ф. 23, ф. 24 в ТП-320 для проведения плановых работ по замене ВРУ-0,4 кВ здания УПК, согласно письму ООО "Акви Технолоджи" исх.№8 от 16.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-18 | 16:00 | 2021-02-18 | 16:50 | 0.29167 | 0.25139 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-18 | 23:00 | 2021-02-18 | 22:52
67 | 67 | П | ТП-356 УПК ф. 2, ф. 7 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2, ф. 7 в ТП-356 УПК для проведения плановых работ по замене ВРУ-0,4 кВ здания УПК, согласно письму ООО "Акви Технолоджи" исх.№8 от 16.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-18 | 16:00 | 2021-02-18 | 17:00 | 0.29167 | 0.23958 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-18 | 23:00 | 2021-02-18 | 22:45
68 | 68 | П | ТП-30 ф.7, ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 7, ф. 8 в ТП-30 для проведения работ по реконструкции ВРУ-0,4 кВ здания ул. Промышленная 15. | в/з | начало работ | 2021-02-19 | 14:00 | 2021-02-19 | 14:38 | 0.16667 | 0.13056 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-19 | 18:00 | 2021-02-19 | 17:46
69 | 69 | П | ТП-344 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-344 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 10, заводу и присоединению КЛ-0,4 кВ "стр. площ. объекта "многоквартирный ж/д мкр. Дружба 5/3 (ГП3.2)"" к Р-0,4 кВ ф. 10, согласно письму ООО "Ленуренгойстрой" вх.№431 от 17.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-20 | 18:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-20 | 20:00
70 | 70 | П | ЗРУ-2 ПАЭС яч. 17 "ТП-19 яч. 5" | Вывод в ремонт В-6 яч. 17 "ТП-19 яч. 5" в ЗРУ-2 ПАЭС для текущего ремонта 1С-6 кВ в ТП-19, согласно факсограммы УФ ГПЭ №58 от 15.02.21г. | 2ч | начало работ | 2021-02-24 | 9:00 | 2021-02-24 | 11:35 | 0.375 | 0.26042 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-24 | 18:00 | 2021-02-24 | 17:50
71 | 71 | С | ТП-250 кВА 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-250 кВА для присоединения 1С-0,4 кВ ТП-400 кВА ООО "РИК" с целью временного электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-02-20 | 11:00 | 2021-02-20 | 13:45 | 0.29167 | 0.044444 | 0.24722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-20 | 18:00 | 2021-02-20 | 14:49
72 | 72 | П | ТП-171 ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 20 в ТП-171 для безопасного проведения работ по замене трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ (Многоквартирный жилой дом, мкр. Дорожников), согласно письма ООО "Гор-строй" вх. №505 от 24.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-25 | 14:00 | 2021-02-25 | 14:08 | 0.083333 | 0.05 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-25 | 16:00 | 2021-02-25 | 15:20
73 | 73 | С | КЛ-6 "ТП-6 яч. 4 - ТП-35 2Т" | Считать в ремонте КЛ-6 кВ "ТП-6 яч. 4 - ТП-35 2Т" для ремонта КЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-25 | 12:00 | 2021-02-25 | 12:00 | 1900-01-06 18:00 | 1900-01-06 14:12 | 0.15833 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 6:00 | 2021-03-05 | 2:12
74 | 74 | С | ТП-Радужный ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 "ВРУ-3" в ТП-Радужный для демонтажа КЛ-0,4 кВ, согласно телефонорграммы №19 от 25.02.2021г. | в/з | начало работ | 2021-02-25 | 18:00 | 2021-02-25 | 18:52 | 0.041667 | 0.0048611 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-25 | 19:00 | 2021-02-25 | 18:59
75 | 75 | П | ТП-171 ф. 23 | Вывод в ремонт ф. 23 в ТП-171 для безопасного проведения работ по замене трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ (Многоквартирный жилой дом, мкр. Дорожников), согласно письма ООО "Гор-строй" вх. №517 от 25.02.21г. | в/з | начало работ | 2021-02-26 | 14:00 | 2021-02-26 | 14:36 | 0.20833 | 0.16111 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-26 | 19:00 | 2021-02-26 | 18:28
76 | 76 | П | ТП-9 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-9 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания ул. Надымская 7Б, согласно телефонограммы УЭВП вх. №18 от 25.02.2021г. | в/з | начало работ | 2021-02-28 | 09:00 | 2021-02-28 | 09:10 | 0.33333 | 0.13542 | 0.19792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-28 | 17:00 | 2021-02-28 | 12:25
77 | 77 | С | ВЛ-0,4 "ТП 630 ДНТ Северянин ф. 3" | Считать в ремонте ВЛ-0,4 кВ "ТП 630 кВА ДНТ Северянин ф. 3" для ремонта ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-02-26 | 19:07 | 2021-02-26 | 19:07 | 0.37014 | 0.34583 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-02-27 | 4:00 | 2021-02-27 | 3:25
78 | 78 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
79 | 79 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
80 | 80 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
81 | 81 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
82 | 82 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
83 | 83 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
86 | 86 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
87 | 87 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
88 | 88 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Декабрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ДЕКАБРЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | РП-2 яч. 7 "ТП-154 яч. 3"; яч. 5 "1ТН-10" | Вывод в ремонт В-10 яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 18:00
2 | 2 | П | ТП-29 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-29 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-01 | 08:00 | 2021-12-01 | 08:53 | 0.58333 | 0.51667 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 22:00 | 2021-12-01 | 21:17
3 | 3 | П | ТП-42 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-42 для выноса узла учета "Детской поликлиники" в границу раздела. | 2ч | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 | 2021-12-01 | 10:45 | 0.375 | 0.090278 | 0.28472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 17:00 | 2021-12-01 | 12:55
4 | 4 | С | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 39 "НСВ-4" | Вывод в ремонт В-6 яч. 39 "НСВ-4" на ПС Водозабор-2 для проведения технического обслуживания НСВ-4 ГВС СВХ, согласно письму АО "УГВК" №2937 от 01.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 | 2021-12-01 | 10:10 | 0.41667 | 0.18472 | 0.23194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 18:00 | 2021-12-01 | 14:36
5 | 5 | С | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 8 "НСВ-2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 8 "НСВ-2" на ПС Водозабор-2 для проведения технического обслуживания НСВ-2 ГВС СВХ, согласно письму АО "УГВК" №2937 от 01.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 | 2021-12-01 | 10:10 | 1900-01-28 10:00 | 1900-01-18 23:19 | 1900-01-08 10:41 |  | 696:00 | 480:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-30 | 18:00 | 2021-12-21 | 9:29
6 | 6 | П | РП-2 яч. 7 "ТП-154 яч. 3"; яч. 5 "1ТН-10" | Вывод в ремонт В-10 яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 11:11 | 0.41667 | 0.023611 | 0.39306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 18:00 | 2021-12-02 | 11:45
7 | 7 | С | ТП-153 ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 21 в ТП-153 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Остановочного павильона" от кабельных наконечников в ВРУ-0,4 ж/д ул. Молодежная д. 17 (выполнение ТУ №188/21 от 25.10.21г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 11:00 | 2021-12-01 | 11:05 | 0.041667 | 0.030556 | 0.011111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 12:00 | 2021-12-01 | 11:49
8 | 8 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" для разрезания действующей КЛ-10, заведения и присоединения действующей КЛ-10 в яч. 3 ТП-370, монтажу кабельной вставки от яч. 1 ТП-370 до места разрезания КЛ-10, монтаж соединительной муфты; фазировке смонтированных КЛ, испытанию сопротивления изоляции. | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 10:00 | 0.54167 | 0.43056 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 21:00 | 2021-12-02 | 20:20
9 | 9 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 14 - ТП-371 яч. 6" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 14 - ТП-371 яч. 6" для разрезания действующей КЛ-10, заведения и присоединения действующей КЛ-10 в яч. 4 ТП-370, монтажу кабельной вставки от яч. 2 ТП-370 до места разрезания КЛ-10, монтаж соединительной муфты; фазировке смонтированных КЛ, испытанию сопротивления изоляции. | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 08:00 | 2021-12-03 | 09:10 | 0.625 | 0.54514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 23:00 | 2021-12-03 | 22:15
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для присоединения СИП-0,4 кВ на №9 и присоединения "Антенно-мачтовое сооружение" на оп.№12 (ТУ №84/21-1 от 10.11.21г. АО "Русские Башни"). | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 09:00 | 2021-12-02 | 09:28 | 0.33333 | 0.078472 | 0.25486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 17:00 | 2021-12-02 | 11:21
11 | 11 | П | ТП-6 1С-6, 1Т | Вывод в ремонт 1С-6 кВ, 1Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 09:30 | 0.375 | 0.30903 | 0.065972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 17:00 | 2021-12-02 | 16:55
12 | 12 | П | ТП-42 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-42 для выноса узла учета "Детской поликлиники" в границу раздела. | 2ч | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 11:35 | 0.375 | 0.041667 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 17:00 | 2021-12-02 | 12:35
13 | 13 | П | ТП-6 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-03 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 23:00
14 | 14 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 8" для присоединения на оп.№24 жилого дома (выполнение ТУ №183/21 от 04.10.21г. Набиева Е.К.). | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 09:00 | 2021-12-03 | 12:03 | 0.33333 | 0.052083 | 0.28125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 17:00 | 2021-12-03 | 13:18
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 11" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 11" для присоединения на оп.№20 жилого дома (выполнение ТУ №106/21 от 01.07.21г. Шмидт Л.Е.). | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 09:00 | 2021-12-03 | 13:27 | 0.33333 | 0.021528 | 0.31181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 17:00 | 2021-12-03 | 13:58
16 | 16 | П |  | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 16 в ТП-172 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 14:00 | 2021-12-03 | 15:06 | 0.125 | 0.020139 | 0.10486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 17:00 | 2021-12-03 | 15:35
17 | 17 | П | ТП-161, 162 НЦГБ | Перевод питания ТП-161, 162 НЦГБ на 2Т в связи с выводом в ремонт яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 18:00
18 | 18 | П | ТП-161, 162 НЦГБ | Перевод питания ТП-161, 162 НЦГБ на 1Т в связи с выводом в ремонт яч. 12 "ТП-154 яч. 4" и яч. 10 "2ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 10:31 | 0.41667 | 0.25 | 0.16667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 18:00 | 2021-12-02 | 16:31
19 | 19 | П | ТП-17 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-17 для проведения работ по монтажу узла учета и присоединению КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 17 (выполнение ТУ №133/21 от 18.08.21г.), согласно письму ООО "ЯПГС" вх.№3968 от 30.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 17:30 | 2021-12-03 | 18:15 | 0.22917 | 0.14792 | 0.08125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 23:00 | 2021-12-03 | 21:48
20 | 20 | П | ТП-6 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-06 | 08:00 | 06.12.2021 | 09:35 | 0.375 | 0.30833 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-06 | 17:00 | 06.12.2021 | 16:59
21 | 21 | С | ВЛ-0,4 "ТП-21 ф. 3" | Монтаж СИП на оп.№1/1 для временного электроснабжения АО МСЧ "Нефтяник". | в/з | начало работ | 2021-12-05 | 18:30 | 2021-12-05 | 19:16 | 0.14583 | 0.00625 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-05 | 22:00 | 2021-12-05 | 19:25
22 | 22 | П | ТП-165 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13 в ТП-165 для выполнения работ по переподключению ВРУ-0,4 кВ д/с "Лада", согласно письму ООО "СК "Союз" №256 от 01.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-06 | 12:00 | 06.12.2021 | 12:22 | 0.20833 | 0.17569 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-06 | 17:00 | 06.12.2021 | 16:35
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 1" для присоединения инд. ж/д на оп.№3/1 (ТУ №169/21 от 04.10.21г. Криштопа А.А.); инд. ж/д на оп.№3/1 (ТУ №120/21 от 18.08.21г. Дойбань П.В.); инд. ж/д на оп.№3/3 (ТУ №204/21 от 09.11.21г. Илларионов А.А.). | в/з | начало работ | 2021-12-07 | 09:00 | 2021-12-07 | 14:40 | 0.33333 | 0.090278 | 0.24306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 17:00 | 2021-12-07 | 16:50
24 | 24 | П | ТП-6 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-07 | 08:00 | 2021-12-07 | 09:18 | 0.41667 | 0.33194 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 18:00 | 2021-12-07 | 17:16
25 | 25 | П | ПС Водозабор яч. 10; яч. 6 "2ТН-6" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "ТП "Дневной стационар МСЧ"; В-6 яч. 6 "2ТН-6" на ПС Водозабор для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии яч. 10, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-07 | 09:00 | 2021-12-07 | 10:17 | 0.33333 | 0.019444 | 0.31389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 17:00 | 2021-12-07 | 10:45
26 | 26 | П | ПС Водозабор-2 | Перевод питания ПС Водозабор-2 в связи с выводом в ремонт яч. 10 "ТП "Дневной стационар МСЧ"; яч. 6 "2ТН-6" на ПС Водозабор для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии яч. 10, письмо ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-07 | 08:00 | 2021-12-07 | 10:17 | 0.41667 | 0.10278 | 0.31389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 18:00 | 2021-12-07 | 12:45
27 | 27 | С | Щит СП-1 АВ-0,4 ф. 1, ф. 7 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 7 в Щите СП-1 для переподключения коттеджа №8 с ф. 7 на ф. 1 от вновь смонтированной ВЛИ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 14:00 | 2021-12-08 | 14:38 | 0.16667 | 0.0375 | 0.12917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 18:00 | 2021-12-08 | 15:32
28 | 28 | П | ТП-26 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-26 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-08 | 08:00 | 2021-12-08 | 09:48 | 0.41667 | 0.31875 | 0.097917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 18:00 | 2021-12-08 | 17:27
29 | 29 | П | ТП-23 ф. 2, 4 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-23 для установки узла учета на ф. 2 "КНС-2"; ф. 4 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 09:00 | 2021-12-08 | 09:15 | 0.25 | 0.065972 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 15:00 | 2021-12-08 | 10:50
30 | 30 | П | ТП-23 ф. 11, 9 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-23 для установки узла учета на ф. 11 "КНС-2"; ф. 9 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 09:00 | 2021-12-09 | 09:37 | 0.25 | 0.092361 | 0.15764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 15:00 | 2021-12-09 | 11:50
31 | 31 | П | ТП-82 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-09 | 08:00 | 2021-12-09 | 09:18 | 0.95833 | 0.87292 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 07:00 | 2021-12-10 | 06:15
32 | 32 | П | ТП-82 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-10 | 08:00 | 2021-12-10 | 09:10 | 0.70833 | 0.63889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-11 | 01:00 | 2021-12-11 | 00:30
33 | 33 | П | РП-2 яч. 7 "ТП-154 яч. 3"; яч. 5 "1ТН-10" | Вывод в ремонт В-10 яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 08:00 | 2021-12-09 | 15:30 | 0.375 | 0.027083 | 0.34792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 16:09
34 | 34 | П | ТП-161, 162 НЦГБ | Перевод питания ТП-161, 162 НЦГБ на 2Т в связи с выводом в ремонт яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 08:00 | 2021-12-09 | 14:57 | 0.41667 | 0.064583 | 0.35208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 18:00 | 2021-12-09 | 16:30
35 | 35 | П | ТП-162 ф. 8, ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-162 для монтажа шкафа учета "Пункта наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением" и присоединения его в ВРУ-0,4 ж/д ул. Юбилейная д. 2 (ТУ №138/21 от 31.08.21г. ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"); ф. 5 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 09:00 | 2021-12-09 | 10:20 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 12:00 | 2021-12-09 | 11:10
36 | 36 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для присоединения вновь смонтированного шкафа учета "Пункта наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением" к Р-0,4 кВ ф. 26 (ТУ №139/21 от 31.08.21г. ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"). | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 14:00 | 2021-12-09 | 14:55 | 0.125 | 0.052083 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 16:10
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для замены коммутационных аппаратов в шкафах учета на оп.№12 уч.№141 (выполнение ТУ №77/21 от 18.06.21г. Шешукова О.А. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 09:00 | 2021-12-10 | 09:54 | 0.125 | 0.049306 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 12:00 | 2021-12-10 | 11:05
38 | 38 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 9" для замены коммутационных аппаратов в шкафах учета на оп.№38 уч.№136 (выполнение ТУ №168/21 от 16.09.21г. Беспалько М.И. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 09:00 | 2021-12-10 | 15:16 | 0.33333 | 0.032639 | 0.30069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 17:00 | 2021-12-10 | 16:03
39 | 39 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 4" для замены коммутационных аппаратов в шкафах учета на оп.№25 уч.№82 (выполнение ТУ №75/21 от 10.06.21г. Гнедков А.В. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 09:00 | 2021-12-10 | 15:03 | 0.33333 | 0.041667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 17:00 | 2021-12-10 | 16:03
40 | 40 | С | ВЛ-0,4 "ТП-11/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-11/К ф. 2" для ремонта провода на опоре №2. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 15:00 | 2021-12-08 | 16:40 | 0.20833 | 0.065972 | 0.14236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 20:00 | 2021-12-08 | 18:15
41 | 41 | С | ТП-190 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-190 для проверки совпадения фаз между 1С-10 ТП-190 и 1С-10 ТП-166; между 1С-10 ТП-190 яч. 3 и ВН 1Т. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 22:00 | 2021-12-08 | 23:40 | 0.125 | 0.039583 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 01:00 | 2021-12-09 | 00:37
42 | 42 | С | ВЛ-0,4 "ТП-11/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-11/К ф. 2" для ремонта провода на опоре №2. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 10:00 | 2021-12-09 | 14:34 | 0.29167 | 0.034722 | 0.25694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 15:24
43 | 43 | С | КЛ-10 "от ВЛ-10 ПС Тихая ф. 5, 7 оп.№28/1Р до ТП-2/К яч. 3" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "от ВЛ-10 ПС Тихая ф. 5, 7 оп.№28/1Р до ТП-2/К яч. 3" для фазировки жил кабеля в яч. 3 ТП-2/К. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 10:00 | 2021-12-09 | 14:50 | 0.29167 | 0.021528 | 0.27014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 15:21
44 | 44 | С | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20 - ТП-356 яч. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20 - ТП-356 яч. 4" для ремонта шлейфа на ЛР-10 кВ на опоре №19. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 09:40 | 2021-12-09 | 10:00 | 0.34722 | 0.13056 | 0.21667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 18:00 | 2021-12-09 | 13:08
45 | 45 | С | ТП-190 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-190 между 1С-10 ТП-190 яч. 4 и ВН 2Т. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 22:00 | 2021-12-09 | 22:35 | 0.0625 | 0.038194 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 23:30 | 2021-12-09 | 23:30
46 | 46 | С | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 12" для монтажа СИП-0,4 кВ на опоре №4/2/1/9 (для организации изменения схемы сетей эл. снабжения объекта Торговый центр ООО "Сибстроймонтаж"). | в/з | начало работ | 2021-12-11 | 11:00 | 2021-12-11 | 11:15 | 0.083333 | 0.052083 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-11 | 13:00 | 2021-12-11 | 12:30
47 | 47 | П | ТП-6 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-13 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-13 | 23:00
48 | 48 | С | ТП-ДНТ Северянин 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северянин для замены АВ-0,4 кВ ф. 5. | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 17:00
49 | 49 | С | ТП-161 МУЗ ЦГБ ф. 33 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 33 в ТП-161 МГМБ для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4 кВ ГО Блока №5, согласно письму ООО "Инженерные системы" №1005 от 10.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-13 | 14:00 | 2021-12-13 | 15:41 | 0.20833 | 0.11528 | 0.093056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-13 | 19:00 | 2021-12-13 | 18:27
50 | 50 | С | ТП-ДНТ Северянин 1Т, 1С-0,4, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северянин для замены АВ-0,4 кВ ф. 5. | в/з | начало работ | 2021-12-14 | 14:00 | 2021-12-14 | 15:00 | 0.125 | 0.038889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-14 | 17:00 | 2021-12-14 | 15:56
51 | 51 | П | ТП-82 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2021-12-14 | 8:00 | 2021-12-14 | 9:38 | 0.25 | 0.10486 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-14 | 14:00 | 2021-12-14 | 12:09
52 | 52 | П | ТП-82 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2021-12-16 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 17:00
53 | 53 | С | ТП-153 АВ-0,4 2Т | Считать в ремонте АВ-0,4 2Т в ТП-153 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-13 | 21:45 | 2021-12-13 | 21:45 | 1899-12-31 20:15 | 0.54583 | 1899-12-31 07:09 |  | 48:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 18:00 | 2021-12-14 | 10:51
54 | 54 | С | ТП-371 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-371 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3 ГП 1.1"; "для ВРУ-4, 5 ГП 1.2"; "для ВРУ-1, 2, 5 ГП 2" (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | 45 м | начало работ | 2021-12-14 | 20:00 | 2021-12-14 | 21:20 | 1900-01-01 10:00 | 1899-12-31 14:25 | 0.81597 |  | 72:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 6:00 | 2021-12-16 | 11:45
55 | 55 | С | ТП-371 ф. 7, ф. 15 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 15 в ТП-371 для переподключения с ф. 7, 15 на ф. 20 (на время проведения работ по 1С-0,4 кВ). | в/з | начало работ | 2021-12-14 | 17:00 | 2021-12-14 | 17:30 | 0.125 | 0.015278 | 0.10972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-14 | 20:00 | 2021-12-14 | 17:52
56 | 56 | П | ТП-1 Энтузиаст ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-1 Энтузиаст для проведения работ по присоединению на оп.№11 инд. ж/д ул. Приозерная д. 28 Воробьев А.А. (выполнение ТУ №171/21 от 30.09.21г.). | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 9:00 | 2021-12-15 | 15:13 | 0.33333 | 0.04375 | 0.28958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 16:16
57 | 57 | П | ТП-1 Энтузиаст ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-1 Энтузиаст для проведения работ по присоединению на оп.№8 инд. ж/д ул. Приозерная д. 6 Албу В.Г. (выполнение ТУ №78/21 от 28.06.21г.). | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 9:00 | 2021-12-15 | 10:00 | 0.33333 | 0.036806 | 0.29653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 10:53
58 | 58 | С | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 10 "НСВ-1" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "НСВ-1" на ПС Водозабор-2 для проведения технического обслуживания НСВ-1 СВХ, согласно письму АО "УГВК" №3094 от 14.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-14 | 8:00 | 2021-12-15 | 10:31 | 1900-01-02 10:00 | 1900-01-01 06:39 | 1899-12-31 03:21 |  | 72:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00 | 2021-12-17 | 17:10
59 | 59 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" для замены коммутационных аппаратов шкафа учета на оп. №10 ж/д ул. 1-я Сосновая д. 33 Шилкина А.А. (выполнение ТУ №178/21 от 19.10.2021г.); оп. №22 ж/д ул. 1-я Березовая д. 21 Рязанов Д.О. (выполнение ТУ №129/21 от 26.10.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 14:00 | 2021-12-15 | 16:40 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 17:00
60 | 60 | С | ТП-371 ф. 7, ф. 15, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 15, ф. 20 в ТП-371 для опускания КЛ-0,4 кВ в тех. подполье. | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 16:00 | 2021-12-15 | 16:13 | 0.041667 | 0.025 | 0.016667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 16:49
61 | 61 | П | ТП-370 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 0:00 | 2021-12-16 | 9:03 | 1899-12-31 03:00 | 0.74097 | 0.38403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 3:00 | 2021-12-17 | 2:50
62 | 62 | П | ТП-27 АВ-0,4 2Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-27 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 12:00
63 | 63 | П | ТП-182 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-182 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 18:00
64 | 64 | П | ВЛ-35 Луч-1 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Варенга-Яха Луч-1 для безопасного проведения работ по присоединению шлейфов на опоре №21 и на опоре №40 участка ВЛ-35 Луч-1 "ПС Опорная - ПС Водозабор", а так же на опоре №10 участка линии "ПС Варенга-Яха - ПС Водозабор". | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 0:00 | 2021-12-16 | 10:25 | 1899-12-31 03:00 | 0.64583 | 0.47917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 3:00 | 2021-12-17 | 1:55
65 | 65 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 22 | Вывод в ремонт ф. 22 ТП-161 НЦГБ для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4 кВ Подвала ГО Блока №5, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх.4185 от 15.12.2021г. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 | 2021-12-17 | 15:00 | 0.16667 | 0.0069444 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00 | 2021-12-17 | 15:10
66 | 66 | П | ТП-162 ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 8 в ТП-162 для ремонта вводного АВ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Юбилейная д. 2, согласно письму ООО "Сити Сервис" №2728 от 13.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 9:03 | 2021-12-15 | 9:43 | 0.12292 | 0.16597 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 12:00 | 2021-12-15 | 13:42
67 | 67 | П | ТП-6 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-17 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 23:00
68 | 68 | П | ТП-173 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-173 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 12:00
69 | 69 | П | ТП-13 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-13 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00
70 | 70 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 22 | Вывод в ремонт ф. 22 ТП-161 НЦГБ для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4 кВ Подвала ГО Блока №5, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх.4185 от 15.12.2021г. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 | 2021-12-17 | 15:00 | 0.16667 | 0.065278 | 0.10139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00 | 2021-12-17 | 16:34
71 | 71 | С | ТП-371 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 в ТП-371 для подключения КЛ-0,4 кВ ф. 16 "ВРУ-2 стр. прощ. Объектов "Многоквартирные ж/д ГП1, ГП2 класса "Премиум" к ф. 13 | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 17:00 | 2021-12-16 | 18:40 | 0.083333 | 0.0083333 | 0.075 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 19:00 | 2021-12-16 | 18:52
72 | 72 | С | ТП-371 АВ-0,4 ф. 20 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 20 в ТП-371 для подключения КЛ-0,4 кВ ф. 7, ф. 15 по нормальной схеме электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 17:00 | 2021-12-16 | 18:03 | 0.083333 | 0.020833 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 19:00 | 2021-12-16 | 18:33
73 | 73 | С | ТП-371 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-371 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3 ГП 1.1"; "для ВРУ-4, 5 ГП 1.2"; "для ВРУ-1, 2, 5 ГП 2" (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 20:00 | 2021-12-16 | 21:25 | 0.41667 | 0.41111 | 0.0055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 6:00 | 2021-12-17 | 7:17
74 | 74 | С | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Кленовая, ул. Веселая на ф. 1 в ТП-ДНТ Северянин 3 | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 10:00 | 2021-12-17 | 10:45 | 0.29167 | 0.25625 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 17:00 | 2021-12-17 | 16:54
75 | 75 | С | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Луговая на ТП-ДНТ Северянин 3 (фидер определить по месту). | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 17:00
76 | 76 | П | ТП-70 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-70 для замены КЛ-0,4 кВ ф. 9 на СИП-0,4 кВ ф. 9. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 16:30 | 2021-12-16 | 18:00 | 0.125 | 0.052083 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 19:30 | 2021-12-16 | 19:15
77 | 77 | П | ВЛ-35 Луч-2 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Варенга-Яха Луч-2 для безопасного проведения работ по присоединению шлейфов на опоре №21 и на опоре №40 участка ВЛ-35 Луч-1 "ПС Опорная - ПС Водозабор", а так же на опоре №10 участка линии "ПС Варенга-Яха - ПС Водозабор". | в/з | начало работ | 2021-12-20 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 3:00
78 | 78 | П | ТП-354 АВ-0,4 2Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-354 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-20 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-20 | 12:00
79 | 79 | П | ТП-355 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-355 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-20 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-20 | 18:00
80 | 80 | С | ТП-371 ф. 15, ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 15, ф. 16 в ТП-371 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 | 2021-12-17 | 14:52 | 0.14583 | 0.028472 | 0.11736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 17:30 | 2021-12-17 | 15:33
81 | 81 | С | ТП-321 ф. 26 | Вывод в ремонт ф. 26 "Резерв" в ТП-321 для безопасного производства работ по присоединению отходящего КЛ-0,4 кВ от шкафа учета (выполнение ТУ 139/21 от31.08.2021г.) | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 18:00 | 2021-12-16 | 20:08 | 0.16667 | 0.0090278 | 0.15764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 22:00 | 2021-12-16 | 20:21
82 | 82 | П | ТП-337 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-337 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-21 | 8:00 | 2021-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-21 | 12:00 | 2021-12-21
83 | 83 | С | ТП-2/К ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 "ул. Речников 5"в ТП-2/К для безопасного производства работ по ремонту Р-0,4 ПК-0,4 кВ в ВРУ-0,4 ж/д ул. Речников д. 5, согласно телефонограммы АО "УЖС" вх. №220 от 21.12.2021г. | в/з | начало работ | 2021-12-21 | 15:00 | 2021-12-21 | 15:04 | 0.083333 | 0.025 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-21 | 17:00 | 2021-12-21 | 15:40
84 | 84 | П | ТП-10/К 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-10 Коротчаево для присоединения шин ВН и НН 2Т. | в/з | начало работ | 2021-12-22 | 9:00 | 2021-12-22 | 9:52 | 0.33333 | 0.069444 | 0.26389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-22 | 17:00 | 2021-12-22 | 11:32
85 | 85 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 1" оп. № 5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 1" для безопасного производства работ по ремонту провода на оп. № 5. | в/з | начало работ | 2021-12-22 | 9:30 | 2021-12-22 | 10:35 | 0.1875 | 0.03125 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-22 | 14:00 | 2021-12-22 | 11:20
86 | 86 | П | РП-5 В-10 яч. 6 | Вывод в ремонт В-10 яч. 6 в РП-5 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 0:00 | 2021-12-23 | 9:07 | 0.75 | 0.33125 | 0.41875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 18:00 | 2021-12-23 | 17:04
87 | 87 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Луговая на ТП-ДНТ Северянин 3 (фидер определить по месту). | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 9:00 | 2021-12-23 | 10:17 | 1899-12-31 08:00 | 0.29236 | 1899-12-31 00:59 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00 | 2021-12-23 | 17:18
88 | 88 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" для восстановления нормальных схем отходящих линий подстанций. | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 14.00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 15:30
89 | 89 | С | ТП-ДНТ Северянин 3 3С-0,4 | Вывод в ремонт 3С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северянин 3 для безопасного производства работ присоединению СИП-0,4 кВ "ул. Луговая" к АВ-0,4 кВ ф. 3.3. | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 15:00 | 2021-12-23 | 15:06 | 0.083333 | 0.047917 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 17:00 | 2021-12-23 | 16:15
90 | 90 | П | РП-4 В-10 яч. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 12 в РП-4 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 9:50 | 0.41667 | 0.13889 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 18:00 | 2021-12-24 | 13:10
91 | 91 | П | ТП-162 ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 8 в ТП-162 для переподключения шкафа учета на гидрометеорологическую станцию. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 9:21 | 0.20833 | 0.044444 | 0.16389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 13:00 | 2021-12-24 | 10:25
92 | 92 | П | ТП-9 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 6 в ТП-9 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письма ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №4245 от 20.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 10:25 | 0.20833 | 0.10764 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 13:00 | 2021-12-24 | 13:00
93 | 93 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Садовая на ТП-ДНТ Северянин 3 (фидер определить по месту). | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 9:00 | 2021-12-24 | 10:00 | 0.33333 | 0.17361 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00 | 2021-12-24 | 14:10
94 | 94 | П | ТП-172 ф. 1 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 1 в ТП-172 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письма ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №4245 от 20.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 12:15 | 0.22917 | 0.05 | 0.17917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 13:30 | 2021-12-24 | 13:27
95 | 95 | П | ТП-172 ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 2 в ТП-172 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письма ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №4245 от 20.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 14:00 | 2021-12-24 | 15:50 | 0.125 | 0.0069444 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00 | 2021-12-24 | 16:00
96 | 96 | П | ТП-370 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в ТП-370 для прокладки цепей управления яч. 5. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])