## Август
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за АВГУСТ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-ДНТ Сатурн 1С-0,4, 2С-0,4, 1Т, 2Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ, 1Т, 2Т в ТП-ДНТ Сатурн для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-08-01 | 8:00 | 2022-08-01 | 10:46 | 0.41667 | 0.29028 | 0.12639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-01 | 18:00 | 2022-08-01 | 17:44
2 | 2 | П | РП-12 яч. 12 "ТП-2 2Т" | Вывод в ремонт В-6 яч. 12 "ТП-2 2Т" в РП-2 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования, согласно письма АО "УГВК" №1614 от 15.06.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-01 | 9:00 | 2022-08-01 | 16:38 | 1900-01-03 05:00 | 0.88542 | 1900-01-02 07:45 |  | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-05 | 14:00 | 2022-08-02 | 13:53
3 | 3 | П | ТП-ДНТ Сатурн 1С-0,4, 2С-0,4, 1Т, 2Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ, 1Т, 2Т в ТП-ДНТ Сатурн для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-08-01 | 8:00 | 2022-08-01 | 10:46 | 0.41667 | 0.29028 | 0.12639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-01 | 18:00 | 2022-08-01 | 17:44
4 | 4 | П | ТП-ДНТ Ермак ф. 5, ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 6 в ТП-ДНТ Ермак для монтажа и присоединения СИП-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2022-08-01 | 8:00 | 2022-08-02 | 10:08 | 1899-12-31 10:00 | 0.27708 | 1899-12-31 03:21 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-02 | 18:00 | 2022-08-02 | 16:47
5 | 5 | П | РП-4 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в РП-4 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-08-02 | 0:00 | 2022-08-02 | 9:55 | 1900-01-02 20:00 | 1900-01-01 15:04 | 1899-12-31 04:56 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-05 | 20:00 | 2022-08-05 | 0:59
6 | 6 | П | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7, ф. 8" для ремонта КЛ-0,4 кВ ф. 8, замены участка ВЛ-0,4 кВ ф. 8, присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ объекта к ф. 8: Служебные Гаражи на оп. №6/3 (выполнение ТУ №70/22 от 06.05.2022г. ООО "Квадрат"). | 2ч | начало работ | 2022-08-03 | 8:00 | 2022-08-03 | 10:00 | 1900-01-01 10:00 | 1900-01-01 03:23 | 0.27569 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-05 | 18:00 | 2022-08-05 | 13:23
7 | 7 | С | ВЛ-6 "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" | Считать в ремонте ВЛ-6 "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" для ремонта проводов в пролете между оп. 21 и оп. 22. | в/з | начало работ | 2022-08-03 | 14:30 | 2022-08-03 | 14:30 | 0.27083 | 0.17708 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-03 | 21:00 | 2022-08-03 | 18:45
8 | 8 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 1, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 1, ф. 5" для присоединения инд. ж/д уч. 506 Дойбань П.В. (выполнение ТУ №120/21 от 18.08.2021г.) на оп.№3/1 ф. 1; цч. 7100 Кривенко Ю.А. (выполнение ТУ №144/21 от 06.09.2021г.) на оп. №6 ф. 1; уч. №7693 Кузурман М.Н. (выполнение ТУ №35/21 от 14.04.2021г.) на оп.№2 ф. 5. | 1ч | начало работ | 2022-08-04 | 9:30 | 2022-08-04 | 11:20 | 0.22917 | 0.0875 | 0.14167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-04 | 15:00 | 2022-08-04 | 13:26
9 | 9 | П | ТП-27/К ф. 2 оп. 2/4 | Вывод времонт ф. 2 в ТП-27/К для безопасного производства работ по отсоединению кабеля от оп. 2/4. | 30 м | начало работ | 2022-08-04 | 9:30 | 2022-08-04 | 10:53 | 0.0625 | 0.011806 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-04 | 11:00 | 2022-08-04 | 11:10
10 | 10 | П | ТП-400 1С-0,4 1Т, 2С-0,4 2Т | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ 1Т, 2С-0,4кВ 2Т в ТП-400 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-08-05 | 8:00 | 2022-08-05 | 9:15 | 0.41667 | 0.12014 | 0.29653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-05 | 18:00 | 2022-08-05 | 12:08
11 | 11 | П | РП-12 яч. 16 "ТП-4 1Т" | Вывод в ремонт В-6 яч. 16 "ТП-4 1Т" в РП-12 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования, согласно письма АО "УГВК" №1614 от 15.06.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-08 | 9:00 | 2022-08-08 | 10:04 | 1900-01-03 06:30 | 0.22153 | 1900-01-03 01:11 |  | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-12 | 15:30 | 2022-08-08 | 15:23
12 | 12 | П | ТП-48 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-48 для выноса эл. сетей ф. 2 из-под пятна застройки, предназначеннго для строительства домов в мкр. Созидателей (выполнение ТУ№548 от 09.03.2022г. ООО СЗ "УДСД"). | 1ч | начало работ | 2022-08-06 | 9:00 | 2022-08-06 | 10:00 | 0.20833 | 0.11111 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-06 | 14:00 | 2022-08-06 | 12:40
13 | 13 | П | ТП-11А яч. 8 | Вывод в ремонт яч. 8 в ТП-11А (с включением ЗН 2Т яч. 8) для проведения профилактических работ в РУ-0,4 котельной №3, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№104 от 04.08.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-08-08 | 9:00 | 2022-08-08 | 10:22 | 0.3125 | 0.24167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-08 | 16:30 | 2022-08-08 | 16:10
14 | 14 | П | ТП-11А яч. 1 | Вывод в ремонт яч. 1 в ТП-11А (с включением ЗН 1Т яч. 1) для проведения профилактических работ в РУ-0,4 котельной №3, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№104 от 04.08.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-08-10 | 9:00 | 2022-08-10 | 9:16 | 0.29167 | 0.56042 | 0.26875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-10 | 16:00 | 2022-08-10 | 22:43
15 | 15 | П | ТП-ДНТ Профсоюзник 1С-0,4 1Т | Вывод в ремонт 1Т 1С-0,4, в ТП-ДНТ Профсоюзник для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-08-08 | 8:00 | 2022-08-08 | 9:40 | 0.41667 | 0.25625 | 0.16042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-08 | 18:00 | 2022-08-08 | 15:49
16 | 16 | П | РП-4 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в РП-4 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-08-09 | 0:00 | 2022-08-09 | 9:16 | 1900-01-02 23:00 | 1900-01-01 16:08 | 1899-12-31 06:52 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-12 | 23:00 | 2022-08-12 | 1:24
17 | 17 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 21 - УГРЭС" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 21 - УГРЭС" на ПС Головная для безопасного производства работ по монтажу ВЛЗ-6 кВ в месте пересечения ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 21 - УГРЭС" между оп. №1-№2 и ВЛ-6 КВ "ПС Головная яч. 4 -КОС" оп. №4. | 1ч | начало работ | 2022-08-08 | 10:00 | 2022-08-08 | 12:10 | 0.29167 | 0.225 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-08 | 17:00 | 2022-08-08 | 17:34
18 | 18 | С | ТП-24/К ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-24/К для производства ремонтных работ в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Конева д. 3, согласно телефонограммы УК "Новый Город" вх. №107 от 08.08.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-08-08 | 12:00 | 2022-08-08 | 12:16 | 0.083333 | 0.018056 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-08 | 14:00 | 2022-08-08 | 12:42
19 | 19 | П | ТП-53 1С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 Кв в ТП-53 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-08-09 | 8:00 | 2022-08-09 | 14:40 | 0.41667 | 0.097222 | 0.31944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-09 | 18:00 | 2022-08-09 | 17:00
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 1" для отсоединения дома от сетей электроснабжения по адресу ул. Гагарина д. 10А, согласно письма согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2250 от 28.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-09 | 10:00 | 2022-08-09 | 14:45 | 0.25 | 0.03125 | 0.21875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-09 | 16:00 | 2022-08-09 | 15:30
21 | 21 | С | ВЛ-0,4 "ТП-2 ф. 16, ф. 34" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 КВ "ТП-2 ф. 16, ф. 34" для безопасного производства работ по ремонту ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5, 6, 7 от ТП-2 ф. 3, ф. 16, ф. 34. | в/з | начало работ | 2022-08-09 | 9:00 | 2022-08-09 | 9:38 | 0.35417 | 0.084028 | 0.27014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-09 | 17:30 | 2022-08-09 | 11:39
22 | 22 | С | ТП-153 ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 13 в ТП-153 для производства ремонтных работ в ВРУ-0,4 КВ ж/д ул. Геологоразведчиков д. 16Д, согласно телефонограммы ООО "Стройдомсервис" вх. №110 от 09.08.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-09 | 10:00 | 2022-08-09 | 10:28 | 0.25 | 0.20347 | 0.046528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-09 | 16:00 | 2022-08-09 | 15:21
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 2"для присоединения инд. ж/д уч. 225 Мусиенко В.В. на оп. №13 (выполнение ТУ №113/22 от 21.06.22г.); присоединения инд. ж/д уч. №141 Шабалина О.В. На оп. №8 (выполнение ТУ №79/22 от 20.05.2022г.). | 30 м | начало работ | 2022-08-10 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-10 | 18:00
24 | 24 | П | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 2" для отсоединения дома от сетей электроснабжения по адресу ул. Снежная д. 10, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2240 от 27.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-10 | 9:00 | 2022-08-10 | 13:52 | 0.25 | 0.025 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-10 | 15:00 | 2022-08-10 | 14:28
25 | 25 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 5" для отсоединения дома от сетей электроснабжения по адресу ул. Рябиновая д. 2А, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2250 от 28.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-10 | 9:00 | 2022-08-10 | 12:55 | 0.20833 | 0.024306 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-10 | 14:00 | 2022-08-10 | 13:30
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 2" для отсоединения дома от сетей электроснабжения по адресу ул. Западная д. 7, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2250 от 28.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-10 | 9:00 | 2022-08-10 | 15:03 | 0.29167 | 0.01875 | 0.27292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-10 | 16:00 | 2022-08-10 | 15:30
27 | 27 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 4, ф. 5" для отсоединения дома от сетей электроснабжения по адресу ул. Екатеринбургская д. 18, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2250 от 28.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-10 | 9:00 | 2022-08-10 | 12:15 | 0.16667 | 0.020833 | 0.14583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-10 | 13:00 | 2022-08-10 | 12:45
28 | 28 | С | ВЛ-0,4 "ТП-23 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23 ф. 8" для демонтажа провода между оп. №5, 5/1, 5/2. | в/з | начало работ | 2022-08-10 | 9:00 | 2022-08-10 | 9:38 | 0.125 | 0.032639 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-10 | 12:00 | 2022-08-10 | 10:25
29 | 29 | П | ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 6 в ЗРУ-1 ПАЭС РУ-0,4 для ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ здания ремонтной мастерской, согласно телефонограммы №108 от 08.08.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-11 | 15:00 | 2022-08-11 | 16:22 | 0.125 | 0.048611 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-11 | 18:00 | 2022-08-11 | 17:32
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст-1 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - Энтузиаст-1 ф. 1" для присоединения на оп. № 8 инд. ж/д ул. Приозерная д. 8 (выполнение ТУ №141/22 от 15.07.22г. Юсупова Д.И. ). |  | начало работ | 2022-08-11 | 8:00 | 2022-08-11 | 15:00 | 0.375 | 0.059722 | 0.31528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-11 | 17:00 | 2022-08-11 | 16:26
31 | 31 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 2"для присоединения инд. ж/д уч. 225 Мусиенко В.В. на оп. №13 (выполнение ТУ №113/22 от 21.06.22г.); присоединения инд. ж/д уч. №141 Шабалина О.В. На оп. №8 (выполнение ТУ №79/22 от 20.05.2022г.). | 30 м | начало работ | 2022-08-12 | 8:00 | 2022-08-12 | 9:57 | 0.41667 | 0.073611 | 0.34306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-12 | 18:00 | 2022-08-12 | 11:43
32 | 32 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 3" для присоединения на оп. № 10 инд. ж/д уч. №113 Боровских И.Е. (выполнение ТУ №123/22 от 22.06.22г.). | 30 м | начало работ | 2022-08-12 | 8:00 | 2022-08-12 | 15:26 | 0.41667 | 0.065278 | 0.35139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-12 | 18:00 | 2022-08-12 | 17:00
33 | 33 | П | ТП-341 ф. 1, ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 6 в ТП-341 для ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ Д/С "Княженика", согласно телефонограммы №111 от 10.08.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-13 | 9:00 | 2022-08-13 | 9:25 | 0.25 | 0.21806 | 0.031944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-13 | 15:00 | 2022-08-13 | 14:39
34 | 34 | П | ТП-ДНТ Фемида ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 , ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 в ТП-ДНТ Фемида для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-08-16 | 8:00 | 2022-08-16 | 9:00 | 0.41667 | 0.15833 | 0.25833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-16 | 18:00 | 2022-08-16 | 12:48
35 | 35 | П | ТП-171 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-171 для безопасного производства работ по замене Р-0,4 ф. 6 с 250А на 400 А (выполнение ТУ №21/18-2 от 27.06.2022г. ООО "Гранд-Плюс"). | 2ч | начало работ | 2022-08-11 | 8:00 | 2022-08-11 | 8:55 | 0.375 | 0.23056 | 0.14444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-11 | 17:00 | 2022-08-11 | 14:27
36 | 36 | П | ТП-171 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-171 для безопасного производства работ по замене Р-0,4 ф. 5 с 250А на 400 А (выполнение ТУ №21/18-2 от 27.06.2022г. ООО "Гранд-Плюс"). | 2ч | начало работ | 2022-08-12 | 8:00 | 2022-08-12 | 9:23 | 0.375 | 0.27847 | 0.096528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-12 | 17:00 | 2022-08-12 | 16:04
37 | 37 | С | КЛ-10 "РП-13 яч. 20 - ТП-356 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20 - ТП-356 яч. 4" до оп. №1 ВЛ-10 кВ до "РП-13 яч. 20- ТП-356 яч. 4" устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-08-10 | 5:21 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 23-00 12.09.22г. | #VALUE! | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 12:09.2022 | 23:00
38 | 38 | П | ТП-52 1С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ , 1Т в ТП-52 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-08-15 | 8:00 | 2022-08-15 | 9:24 | 0.41667 | 0.12986 | 0.28681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-15 | 18:00 | 2022-08-15 | 12:31
39 | 39 | П | ТП-45 ф. 39 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 39 в ТП-45 для замены трансформаторов тока объекта: нежилое помещение (ул. Юбилейная д. 1Б) (выполнение ТУ №134/22 от 08.07.2022г. Казикев З.К. увеличение мощности). | 2 | начало работ | 2022-08-15 | 9:00 | 2022-08-15 | 9:55 | 0.35417 | 0.29653 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-15 | 17:30 | 2022-08-15 | 17:02
40 | 40 | С | КЛ-10 "ТП-311 яч. 5 - ТП-312 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-311 яч. 5 - ТП-312 яч. 5" для ремонта концевой заделки в яч. 5 ТП-312 (коронации). | в/з | начало работ | 2022-08-15 | 11:00 | 2022-08-18 | 9:45 | 1900-01-03 07:00 | 0.083333 | 1900-01-03 05:00 |  | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-19 | 18:00 | 2022-08-18 | 11:45
41 | 41 | П | КЛ-10 "ТП-312 яч. 2 - 2Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-312 яч. 2 -2Т" для ремонта концевой заделки КЛ-10 кВ яч. 2. | в/з | начало работ | 2022-08-15 | 11:00 | 2022-08-15 | 15:24 | 1899-12-31 07:00 | 0.057639 | 1899-12-31 05:37 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-16 | 18:00 | 2022-08-15 | 16:47
42 | 42 | С | ТП-ДНТ Северянин-1 выносной шкаф 8АВ-0,4 от ф. 8 | Вывод в ремонт 8АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 8 в ТП-ДНТ Северянин-1 для ревизии контактных соединений на оп. №4 потребителя ул. Гаражная д. 13. | в/з | начало работ | 2022-08-15 | 14:00 | 2022-08-15 | 15:15 | 1899-12-31 04:00 | 0.083333 | 1899-12-31 02:00 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-16 | 18:00 | 2022-08-15 | 17:15
43 | 43 | П | ТП-31 | Кратковременное отключение ТП-31 для перевода нагрузки от ПС Поселок для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2022-08-16 | 0:00 | 2022-08-16 | 0:26 | 0.041667 | 0.0097222 | 0.031944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-16 | 1:00 | 2022-08-16 | 0:40
44 | 44 | П | КЛ-10 "ТП-10 яч. 7 - ТП ТАДК яч. 3" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ТП-10 яч. 7 - ТП ТАДК яч. 3" для безопасного производства работ по ремонту кабельной муфты. | в/з | начало работ | 2022-08-16 | 11:30 | 2022-08-16 | 12:11 | 0.20833 | 0.17639 | 0.031944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-16 | 16:30 | 2022-08-16 | 16:25
45 | 45 | П | КЛ-10 "РП-1 - ГКНС-2 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-1 - ГКНС-2 1Т"для укладкит КЛ-10 КВ в траншее. | в/з | начало работ | 2022-08-16 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 01.09.22г. | 120:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-21 | 18:00
46 | 46 | П | ТП-54 1С-0,4 1Т | Вывод в ремонт 1Т 1С-0,4 кВ в ТП-54 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-08-17 | 8:00 | 2022-08-17 | 9:20 | 0.41667 | 0.30208 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-17 | 18:00 | 2022-08-17 | 16:35
47 | 47 | С | КЛ-0,4 "ТП-58 ф. 39" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-58 ф. 39" для безопасного производства работ по ремонту КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2022-08-17 | 13:00 | 2022-08-17 | 15:25 | 0.20833 | 0.079167 | 0.12917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-17 | 18:00 | 2022-08-17 | 17:19
48 | 48 | С | КЛ-10 "РП-1 яч. 13 - ГКНС-2 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10кВ "РП-1 яч. 13 - ГКНС-2 1Т" для закрепления КЛ-10 кВ в траншее. |  | начало работ | 2022-08-13 | 13:00 | 2022-08-13 | 13:29 | 1900-01-02 05:00 | 1900-01-02 02:49 | 0.090972 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-16 | 18:00 | 2022-08-16 | 16:18
49 | 49 | П | РП-5 яч. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Вывод в ремонт яч. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 в РП-5 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-08-18 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-19 | 23:00
50 | 50 | С | ТП-315 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-315 для ремонта концевых заделок яч. 3 в ТП-315. | в/з | начало работ | 2022-08-18 | 8:30 | 2022-08-18 | 10:43 | 0.22917 | 0.061111 | 0.16806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-18 | 14:00 | 2022-08-18 | 12:11
51 | 51 | С | ТП-59 ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 "ГК-Лада 97" в ТП-59 для замены узла учета. | в/з | начало работ | 2022-08-18 | 10:00 | 2022-08-18 | 10:08 | 0.125 | 0.077778 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-18 | 13:00 | 2022-08-18 | 12:00
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-355 ф. 2" для переноса опоры №20 и подключения инд. ж/д (уч. 98) на оп. №21 (выполнение ТУ №158/22 Зосимова А.А.). | в/з | начало работ | 2022-08-18 | 10:00 | 2022-08-18 | 10:23 | 0.20833 | 0.11458 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-18 | 15:00 | 2022-08-18 | 13:08
53 | 53 | П | ТП-25/К ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-25/К для присоединения ВРУ-0,4 кВ объекта: Автостоянка на оп. 4/1 (выполнение ТУ №42/22 от 25.05.2022г.) | в/з | начало работ | 2022-08-18 | 10:00 | 2022-08-18 | 12:23 | 0.16667 | 0.058333 | 0.10833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-18 | 14:00 | 2022-08-18 | 13:47
54 | 54 | П | ТП-21/Л ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-21/Л для безопасного производства работ по отсоединению КЛ-0,4 кВ от оп. 5. | в/з | начало работ | 2022-08-18 | 14:00 | 2022-08-18 | 14:40 | 0.041667 | 0.011806 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-18 | 15:00 | 2022-08-18 | 14:57
55 | 55 | П | ТП-28 Ямал яч. 7, яч. 8 | Вывод в ремонт яч. 7, яч. 8 в ТП-28 Ямал для ограждения и защиты близлежащего КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-08-19 | 10:00 | 2022-08-19 | 11:13 | 0.10417 | 0.05 | 0.054167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-19 | 12:30 | 2022-08-19 | 12:25
56 | 56 | П | ТП-311 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в ТП-311 для ремонта концевой муфты КЛ-10 кВ яч. 6. | в/з | начало работ | 2022-08-19 | 0:00 | 2022-08-19 | 15:30 | 0.95833 | 0.34028 | 0.61806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-19 | 23:00 | 2022-08-19 | 23:40
57 | 57 | П | ТП-322 2С-10 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 2Т в ТП-322 для ремонта концевой муфты КЛ-10 кВ яч. 2. | в/з | начало работ | 2022-08-19 | 0:00 | 2022-08-19 | 9:47 | 0.95833 | 0.50069 | 0.45764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-19 | 23:00 | 2022-08-19 | 21:48
58 | 58 | П | РП-2 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в РП-2 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-08-22 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 01.09.22г. | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-26 | 18:00
59 | 59 | П | ТП-306 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-306 для безопасного производства работ по текущему ремонту 1Т. | в/з | начало работ | 2022-08-19 | 8:00 | 2022-08-19 | 10:26 | 0.41667 | 0.22292 | 0.19375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-19 | 18:00 | 2022-08-19 | 15:47
60 | 60 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21 ф. 8" для отсоединения дома по адресу ул. Набережная д. 43, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх. №2392 от 12.08.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-08-19 | 8:00 | 2022-08-19 | 11:40 | 0.41667 | 0.023611 | 0.39306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-19 | 18:00 | 2022-08-19 | 12:14
61 | 61 | П | РП-2 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в РП-2 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-08-22 | 0:00 | 2022-08-22 | 11:04 | 1900-01-04 03:00 | 1900-01-03 15:56 | 0.46111 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-27 | 3:00 | 2022-08-27 | 3:00
62 | 62 | П | РП-2 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в РП-2 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-08-29 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-02 | 18:00
63 | 63 | С | КЛ-10 "ТП-370 яч. 2 - ТП-371 яч. 6" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-370 яч. 2 - ТП-371 яч. 6" для ремонта КЛ-10кВ. | в/з | начало работ | 2022-08-22 | 10:00 | 2022-08-22 | 12:35 | 1899-12-31 07:30 | 0.175 | 1899-12-31 03:18 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-23 | 17:30 | 2022-08-22 | 16:47
64 | 64 | С | ТП-1Г/Л ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-1Г/Л для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2022-08-22 | 14:00 | 2022-08-22 | 14:08 | 1899-12-31 02:30 | 1899-12-31 02:02 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-23 | 16:30 | 2022-08-23 | 16:10
65 | 65 | С | ТП-168 ф. 2, ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 2, ф. 7, ф. 8 в ТП-168 для замены ламп уличного освещения. | в/з | начало работ | 2022-08-22 | 14:00 | 2022-08-22 | 14:42 | 0.125 | 0.022917 | 0.10208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-22 | 17:00 | 2022-08-22 | 15:15
66 | 66 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 18, яч. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 18, яч. 19" для присоединения КТП-160/6/0,4 для электроснабжения объекта: Административное здание (ул. Индустриальная 4Б) на оп.№20 ВЛ-619 яч. 19 на ПС Опорная (выполнение ТУ №145/22 от 15.07.22г. ИП Цокаев А.К.). | 2ч | начало работ | 2022-08-22 | 18:00 | 2022-08-22 | 18:30 | 0.25 | 0.16806 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-22 | 24:00 | 2022-08-22 | 22:32
67 | 67 | П | ТП-370 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-370 для ремонта ВН-10 яч. 3. | в/з | начало работ | 2022-08-23 | 8:00 | 2022-08-23 | 12:01 | 0.41667 | 0.13958 | 0.27708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-23 | 18:00 | 2022-08-23 | 15:22
68 | 68 | П | ТП-371 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в Тп-371 для ремонта СВН-10 яч. 8. | в/з | начало работ | 2022-08-23 | 8:00 | 2022-08-23 | 16:00 | 0.625 | 0.26389 | 0.36111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-23 | 23:00 | 2022-08-23 | 22:20
69 | 69 | П | ТП-32 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 "ЛК-5 5.1" в ТП-32 для безопасного производства работ по подключению КЛ-0,4 кВ, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх. №122 от 22.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-23 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 01.09.22г. | 144:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-29 | 17:30
70 | 70 | П | КЛ-0,4 "ТП-370 ф. 17, ф. 20, ф. 21, ф. 23, ф. 24, ф. 26" | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ "ТП-370 ф. 17, ф. 20, ф. 21, ф. 23, ф. 24, ф. 26" для присоединения и подачи напряжения на время ПНР многоквартирных жилых домов ГП-4 мкр. Радужный (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.2022г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2022-08-23 | 9::00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 01.09.22г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-23 | 18:00
71 | 71 | С | ТП-7/К ф. 4, ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 5 в ТП-7/К для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2022-08-24 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-24 | 18:30
72 | 72 | С | ТП-Энтузиаст-1 ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП - Энтузиаст-1 ф. 1 безопасного производства работ по устранению захлеста проводов. | в/з | начало работ | 2022-08-23 | 17:00 | 2022-08-23 | 17:55 | 0.0625 | 0.011806 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-23 | 18:30 | 2022-08-23 | 18:12
73 | 73 | П | ТП-40 ф. 32, ф. 35 | Вывод в ремонт ф. 32, ф. 35 в ТП-40 для ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ОДЦ "Проспект", согласно телефонограммы №124 от 24.08.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-08-25 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-25 | 4:00
74 | 74 | С | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для отсоединения дома по адресу СМП-700 д. 27 от оп. №3.6, в связи незаконным потреблением электрической энергии. | в/з | начало работ | 2022-08-25 | 9:00 | 2022-08-25 | 10:10 | 0.125 | 0.0069444 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-25 | 12:00 | 2022-08-25 | 10:20
75 | 75 | П | ТП-40 ф. 32, ф. 35 | Вывод в ремонт ф. 32, ф. 35 в ТП-40 для ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ОДЦ "Проспект", согласно телефонограммы №126 от 25.08.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-08-26 | 0:00 | 2022-08-26 | 0:54 | 0.20833 | 0.15833 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-26 | 5:00 | 2022-08-26 | 4:42
76 | 76 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 3" для присоединения на оп. №8 инд. ж/д уч. №109 Бабарова С.Н. (выполнение ТУ №178/22 от 18.08.2022г.) | 30 м | начало работ | 2022-08-31 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 31.08.22г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-31 | 18:00
77 | 77 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 2" для устранения посторонних предметов с изоляторов оп. №5. | 30 м | начало работ | 2022-08-31 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 17-30 31.08.22г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-31 | 17:30
78 | 78 | С | 1,2 КЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1" | Считать в ремонте 1,2 КЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-08-25 | 15:30 | 2022-08-25 | 15:30 | 0.97917 | 0.91667 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-26 | 15:00 | 2022-08-26 | 13:30
79 | 79 | П | КЛ-0,4 "ТП-159 ф. 4" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-159 ф. 4" для присоединения к кабельным наконечникам в ВРУ-0,4 кВ Музея ул. Молодежная д. 3 (по временной схеме электроснабжения). | в/з | начало работ | 2022-08-26 | 9:00 | 2022-08-26 | 9:43 | 0.20833 | 0.043056 | 0.16528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-26 | 14:00 | 2022-08-26 | 10:45
80 | 80 | П | ТП-157 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 в ТП-157 для безопасного проведения работ в ВРУ-0,4 кВ д/с "Журавушка", согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №2510 от 24.08.2022г. |  | начало работ | 2022-08-27 | 9:00 | 2022-08-27 | 10:59 | 0.1875 | 0.088889 | 0.098611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-27 | 13:30 | 2022-08-27 | 13:07
81 | 81 | С | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 7" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Новая д. 49, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2433 от 17.08.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-08-30 | 9:00 | 2022-08-30 | 10:00 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-30 | 12:00 | 2022-08-30 | 10:20
82 | 82 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Ермак ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Ермак ф. 6" для присоединения инд. ж/д уч. №75 (выполнение ТУ №25/22 от 09.03.22г. Мосин В.Н.). | 2ч | начало работ | 2022-08-30 | 8:00 | 2022-08-30 | 15:52 | 0.39583 | 0.050694 | 0.34514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-30 | 17:30 | 2022-08-30 | 17:05
83 | 83 | П | РП-9 яч. 23 | Вывод в ремонт яч. 23 в РП-9 (с включением ЗН КЛ яч. 23) для безопасного производства работ в тех. подполье котельной №20, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№127 от 29.08.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-08-30 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 17-00 01.09.22г. | 48:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-01 | 17:00
84 | 84 | П | ТП-370 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-370 для ремонта ТР-10 1Т. | 2ч | начало работ | 2022-08-30 | 8:00 | 2022-08-30 | 9:34 | 0.41667 | 0.12292 | 0.29375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-30 | 18:00 | 2022-08-30 | 12:31
85 | 85 | С | ВЛ-0,4 "ТП-6/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-6/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Автомомбилистов д. 7, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2071 от 08.07.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-08-30 | 14:00 | 2022-08-30 | 16:25 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-30 | 17:00 | 2022-08-30 | 16:45
86 | 86 | С | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Западная д. 37, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2405 от 15.08.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-08-30 | 14:00 | 2022-08-30 | 14:33 | 0.125 | 0.013194 | 0.11181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-30 | 17:00 | 2022-08-30 | 14:52
87 | 87 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 25, д. 52, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №24033 от 17.08.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-08-30 | 14:00 | 2022-08-30 | 15:06 | 0.125 | 0.0375 | 0.0875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-30 | 17:00 | 2022-08-30 | 16:00
88 | 88 | С | ПС Тихая ф. 6 яч. 16 | Вывод в ремонт ф. 6 яч. 16 на ПС Тихая для безопасного производства работ по демонтажу опоры ВЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-08-30 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-30 | 18:00
89 | 89 | П | ТП-2 ф. 4, ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 9 в ТП-2 для работ по замене ВРУ-0,4 кВ здания ПНД (стационар), согласно письма ГБУЗ ЯНАО "ПНД" вх. №2551 от 29.08.2022г. | в/з | начало работ | 2022-08-31 | 8:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 08-30 01.09.22г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-01 | 8:30
90 | 90 | П | ВЛИ-6 ПС Головная ф. 24 | Для монтажа ВЛИ-6 кВ от ПС Головная ф. 24 оп. 23/6/1, 23/6/2, 23/6/3 до производственной базы РЭС Коротчаево. | в/з | начало работ | 2022-08-31 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 17-00 31.08.22г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-31 | 17:00
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" М.Ф. Гулиев | [14 empty] | #REF! | #REF!
исп.: | Сиргажина Г.Н.
тел.: 91-25-03 | [14 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
.
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])