## Ноябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за НОЯБРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 5" для замены ламп уличного освещения по ул. Речная, ул. Дорожников; ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1, ф. 2, ф. 3" для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2022-11-01 | 8:00 | 2022-11-01 | 09:18 | 0.375 | 0.088194 | 0.28681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-01 | 17:00 | 2022-11-01 | 11:25
2 | 2 | П | ТП-181 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-181 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-01 | 8:00 | 2022-11-01 | 09:20 | 0.375 | 0.29167 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-01 | 17:00 | 2022-11-01 | 16:20
3 | 3 | П | ТП-181 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-181 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-02 | 8:00 | 2022-11-02 | 10:15 | 0.375 | 0.26736 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-02 | 17:00 | 2022-11-02 | 16:40
4 | 4 | П | ТП-181 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-181 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-03 | 08:00 | 2022-11-03 | 08:54 | 0.65972 | 0.62014 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-03 | 23:50 | 2022-11-03 | 23:47
5 | 5 | П | ТП-181 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-181 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-06 | 23:00 | 2022-11-06 | 23:53 | 1899-12-31 | 0.89722 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 23:00 | 2022-11-07 | 21:25
6 | 6 | П | ТП-182 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-182 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-08 | 8:00 | 2022-11-08 | 10:32 | 0.375 | 0.25556 | 0.11944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-08 | 17:00 | 2022-11-08 | 16:40
7 | 7 | П | ТП-182 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-182 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-09 | 8:00 | 2022-11-09 | 10:00 | 0.375 | 0.28056 | 0.094444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 16:44
8 | 8 | П | ТП-182 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-182 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-10 | 08:00 | 2022-11-10 | 10:44 | 0.625 | 0.49722 | 0.12778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 23:00 | 2022-11-10 | 22:40
9 | 9 | П | ТП-182 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-182 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-11 | 08:00 | 2022-11-11 | 10:11 | 0.625 | 0.48264 | 0.14236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 23:00 | 2022-11-11 | 21:46
10 | 10 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для производства работ по ремонту воздушной волоконно-оптической линии связи размещенной на опорах ВЛ на пересечении с ВЛ принадлежащей АО "УЭСК", согласно письма АО "Транснефть" вх. №3182 от 27.10.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-01 | 12:00 | 2022-11-01 | 12:15 | 0.16667 | 0.125 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-01 | 16:00 | 2022-11-01 | 15:15
11 | 11 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для производства работ по ремонту воздушной волоконно-оптической линии связи размещенной на опорах ВЛ на пересечении с ВЛ принадлежащей АО "УЭСК", согласно письма АО "Транснефть" вх. №3182 от 27.10.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-02 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-02 | 14:00
12 | 12 | П | ТП-181 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9 в ТП-181 для ремонта концевой муфты в ВРУ-0,4 кВ мкр. Оптимистов 4/2 (под. 7); ф. 10 в ТП-181 для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2022-11-01 | 10:00 | 2022-11-01 | 10:42 | 0.3125 | 0.095833 | 0.21667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-01 | 17:30 | 2022-11-01 | 13:00
13 | 13 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 2.1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 2.1" в для замены АВ-0,4 в щите учета на оп. №1.4 с 25А на 32А (выполнение ТУ №236/22 ИЖД Позднякова Т.А. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2022-11-01 | 14:30 | 2022-11-01 | 14:30 | 0.041667 | 0.019444 | 0.022222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-01 | 15:30 | 2022-11-01 | 14:58
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 2.2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 2.2" в для замены АВ-0,4 №1 и №2 в щите учета на оп. №1.13 с (выполнение ТУ №236/22 ИЖД Коломиец А.А. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2022-11-01 | 14:30 | 2022-11-01 | 14:30 | 0.041667 | 0.019444 | 0.022222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-01 | 15:30 | 2022-11-01 | 14:58
15 | 15 | П | ТП-ДНТ Северянин выносной шкаф 8АВ-0,4 от ф. 8 | Вывод в ремонт 8АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 8 в ТП-ДНТ Северянин для присоединения инд. ж/д ул. Гаражная д. 19 Шевчук В.А. (выполнение ТУ №237/22 от 11.10.22г.). | 2ч | начало работ | 2022-11-02 | 08:00 | 2022-11-02 | 09:58 | 0.375 | 0.091667 | 0.28333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-02 | 17:00 | 2022-11-02 | 12:10
16 | 16 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида ф. 11, ф. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида ф. 14" для присоединения инд. ж/д ул. 1-я Кедровая д. 22 Счетчиков С.А.(выполнение ТУ №232/22 от 29.09.22г.); ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида ф. 11" для безопасного производсва работ. | в/з | начало работ | 2022-11-02 | 08:00 | 2022-11-02 | 14:57 | 0.375 | 0.024306 | 0.35069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-02 | 17:00 | 2022-11-02 | 15:32
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида ф. 9, ф. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида ф. 16" для присоединения инд. ж/д Гамидов А.Д.(выполнение ТУ №202/22 от 26.09.22г.); ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида ф. 9" для безопасного производсва работ. | в/з | начало работ | 2022-11-02 | 08:00 | 2022-11-02 | 15:47 | 0.375 | 0.025 | 0.35 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-02 | 17:00 | 2022-11-02 | 16:23
18 | 18 | П | ТП-326 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного производства работ по ремонту АВ-0,4 кВ ф. 25 "Дом электронной техники". | в/з | начало работ | 2022-11-02 | 08:00 | 2022-11-02 | 08:35 | 0.375 | 0.175 | 0.2 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-02 | 17:00 | 2022-11-02 | 12:47
19 | 19 | П | ТП-56 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-56 для безопасного производства работ по замене узла учета ф. 3 "Кафе "Метелица". | в/з | начало работ | 2022-11-02 | 09:00 | 2022-11-02 | 09:00 | 0.125 | 0.1 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-02 | 12:00 | 2022-11-02 | 11:24
20 | 20 | П | ТП-1Б/Л ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 8 в ТП-1Б/Л для замены ВРУ-0,4 кВ в электрощитовой по объекту МБДОУ "ДС Белоснежка", согласно письма ООО "Ямалремстрой" вх. №3118 от 20.10.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-03 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-03 | 16:00
21 | 21 | П | ТП-42 ф. 38 | Вывод в ремонт ф. 38 в ТП-42 для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрообородуования ВРУ-0,4 кВ МБДОУ "ДС "Руслан", согласно письма №95 от 31.10.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-11-03 | 19:00 | 2022-11-03 | 19:15 | 0.16667 | 0.15625 | 0.010417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-03 | 23:00 | 2022-11-03 | 23:00
22 | 22 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 2" для присоединения инд. ж/д уч. №127 Григоричева С.В. (выполнение ТУ №220/22); инд. ж/д уч. №36 оп. 4 Казакова А.А. (выполнение ТУ №169/22); инд. ж/д ул. 1-я Сосновая д. 47 оп. 14 Сабанов А.Д. (выполнение ТУ №201/22). | в/з | начало работ | 2022-11-03 | 09:00 | 03.11.2022 | 10:51 | 0.3125 | 0.12153 | 0.19097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-03 | 16:30 | 03.11.2022 | 13:46
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 5" для присоединения инд. ж/д уч. №19 оп. 4 Баусов И.А. (выполнение ТУ №233/22). | в/з | начало работ | 2022-11-03 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-03 | 16:30
24 | 24 | П | ТП-ДНТ Северное сияние 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-ДНТ Северное сияние для испытания и измерения 1Т. | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 09:00 | 2022-11-07 | 10:12 | 0.33333 | 0.12361 | 0.20972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 17:00 | 2022-11-07 | 13:10
25 | 25 | П | КЛ-10№1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» для производства работ по высоковольтным испытаниям и ремонту КЛ-10 кВ №1 (питающий ТП-55 1Т). | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 18:00
26 | 26 | П | ТП-180 ф. 3, ф. 22 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 22 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 3/2 ВРУ-1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 09:00 | 2022-11-07 | 09:43 | 0.125 | 0.086806 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 12:00 | 2022-11-07 | 11:48
27 | 27 | П | ТП-181 ф. 11, ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 12 в ТП-181 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 3/2 ВРУ-2, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 14:00 | 2022-11-07 | 14:31 | 0.125 | 0.072917 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 17:00 | 2022-11-07 | 16:16
28 | 28 | П | ТП-310 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-310 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 1/3 согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 17:00
29 | 29 | П | ТП-316 ф. 11, ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 13 в ТП-316 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 2/4 согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 17:00
30 | 30 | П | КЛ-10 "ПС Тихая яч. 19 - РП-1/К яч. 1" | Считать в ремонте КЛ-10 "ПС Тихая яч. 19 - РП-1/К яч. 1" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-11-01 | 16:02 | 2022-11-01 | 16:02 | 1900-01-09 01:58 | 1900-01-08 22:37 | 0.13958 |  | 240:00 | 240:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 18:00 | 2022-11-11 | 14:39
31 | 31 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 29 ф. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 29 ф. 19 " оп. 7/1-Р для ремонта привода замкового типа оп. 7/1 ЛРНД-10. | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 10:00 | 2022-11-07 | 10:33 | 0.29167 | 0.23611 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 17:00 | 2022-11-07 | 16:13
32 | 32 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 29 ф. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 29 ф. 19 " для ревизии ЛР-10 на оп. 7/1. | в/з | начало работ | 2022-11-07 | 14:30 | 2022-11-07 | 15:07 | 0.10417 | 0.045833 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-07 | 17:00 | 2022-11-07 | 16:13
33 | 33 | П | КЛ-10 №1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» для производства работ по высоковольтным испытаниям и ремонту КЛ-10 кВ №1 (питающий ТП-55 1Т). | в/з | начало работ | 2022-11-08 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.12.2022г. | 576:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-02 | 18:00
34 | 34 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1, 2 ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-ДПК Дунай 1, 2 ф.12" для переподключения ул. Райская, ул. Туманная от ф. 12 ТП-ДПК Дунай 2 к ТП-ДПК Дунай 3 (фидер определить по месту) и демонтажа СИП-0,4 кВ от ф. 12 на оп. 1А, 1,1/1, 1Б. | в/з | начало работ | 2022-11-08 | 09:00 | 2022-11-08 | 10:03 | 0.33333 | 0.17361 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-08 | 17:00 | 2022-11-08 | 14:13
35 | 35 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1, 2 ф. 2, 3, 4, 14" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-ДПК Дунай 1, 2 ф. 2, 3, 4, 14" для переподключения ул. Райская, ул. Туманная от ф. 12 ТП-ДПК Дунай 2 к ТП-ДПК Дунай 3 (фидер определить по месту) и демонтажа СИП-0,4 кВ от ф. 12 на оп. 1А, 1,1/1, 1Б. | в/з | начало работ | 2022-11-08 | 09:00 | 2022-11-08 | 10:03 | 0.25 | 0.17361 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-08 | 15:00 | 2022-11-08 | 14:13
36 | 36 | П | ТП-2/К ф. 19 | Вывод в ремонт ф. 19 в ТП-2/К для ремонта входного рубильника в ВРУ-0,4 кВ ул. Речников д. 7. | 1ч | начало работ | 2022-11-08 | 10:00 | 2022-11-08 | 10:08 | 0.125 | 0.0375 | 0.0875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-08 | 13:00 | 2022-11-08 | 11:02
37 | 37 | П | ТП-331 ф. 12, ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 12, ф. 13 в ТП-331 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 2/2В, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-08 | 09:00 | 2022-11-08 | 12:00 | 0.20833 | 0.059028 | 0.14931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-08 | 14:00 | 2022-11-08 | 13:25
38 | 38 | П | ТП-157 ф. 8, ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8, ф. 24 в ТП-157 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 7Г ВРУ-1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-08 | 15:00 | 2022-11-08 | 15:05 | 0.083333 | 0.076389 | 0.0069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-08 | 17:00 | 2022-11-08 | 16:55
39 | 39 | П | ТП-334 ф. 5, ф. 22 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 22 в ТП-334 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 6/4Б, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 09:00 | 2022-11-09 | 09:17 | 0.33333 | 0.16528 | 0.16806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 13:15
40 | 40 | П | ТП-335 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, ф. 2 в ТП-335 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 6/4А, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 09:00 | 2022-11-09 | 09:23 | 0.33333 | 0.16458 | 0.16875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 13:20
41 | 41 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 11" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 11" для замены АВ-0,4 кВ в распределительном шкафу на оп.№22 инд. жилого дома уч.№166 Соснов А.А. | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 10:00 | 2022-11-09 | 11:05 | 0.083333 | 0.017361 | 0.065972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 12:00 | 2022-11-09 | 11:30
42 | 42 | П | ТП-2/К ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 "СТО с магазином" в ТП-2/К для проведения ППР контактов КЛ и ВЛ перед зимним периодом, согласно письма ИП Нестеренко И.В. | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 11:00 | 2022-11-09 | 14:02 | 0.25 | 0.061806 | 0.18819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 15:31
43 | 43 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 4" оп. №10 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 4" для присоединения ВРУ-0,4 кВ объекта: ГРП на оп. №10 (выполнение ТУ№273/22 от 31.10.2022г. АО "Ново-Межрайгаз"). | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 14:00 | 2022-11-09 | 14:25 | 0.125 | 0.038194 | 0.086806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 15:20
44 | 44 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для производства работ по ремонту воздушной волоконно-оптической линии связи размещенной на опорах ВЛ на пересечении с ВЛ принадлежащей АО "УЭСК", согласно письма АО "Транснефть" вх. №3301 от 07.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-15 | 11:00 | 2022-11-15 | 14:43 | 0.27083 | 0.10903 | 0.16181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-15 | 17:30 | 2022-11-15 | 17:20
45 | 45 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для производства работ по ремонту воздушной волоконно-оптической линии связи размещенной на опорах ВЛ на пересечении с ВЛ принадлежащей АО "УЭСК", согласно письма АО "Транснефть" вх. №3301 от 07.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-16 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-16 | 15:00
46 | 46 | П | ТП-187 ф. 1.3, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1.3, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4 в ТП-187 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр.Тундровый д. 5, согласно письма ООО "УК Северный дом" вх.№3318 от 08.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 09:00 | 2022-11-09 | 14:29 | 0.33333 | 0.063194 | 0.27014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 16:00
47 | 47 | П | ТП-11 ф. 3, ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 12 в ТП-11 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Губкина д. 21, согласно письма ООО "ГорРемСтрой" вх.№3328 от 09.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 09:00 | 2022-11-09 | 11:09 | 0.16667 | 0.075 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 13:00 | 2022-11-09 | 12:57
48 | 48 | П | ТП-305 ф. 5, ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 6 в ТП-305 для монтажа узла учета объекта: Остановочный павильон в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 3/5 (выполнение ТУ№54/22 от 25.04.2022г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 9:00 | 2022-11-09 | 9:37 | 0.33333 | 0.045833 | 0.2875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 10:43
49 | 49 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 5" для присоединения инд. ж/д уч. №19 оп. 4 Баусов И.А. (выполнение ТУ №233/22). | 2ч | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 9:41 | 0.20833 | 0.044444 | 0.16389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 14:00 | 2022-11-10 | 10:45
50 | 50 | П | ТП-327 ф. 13, ф. 14 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 14 в ТП-327 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 7/1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 9:00 | 2022-11-09 | 15:00 | 0.33333 | 0.098611 | 0.23472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 17:22
51 | 51 | П | ТП-325 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-325 для монтажа узла учета объекта: Остановочный павильон в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 1/7 (выполнение ТУ№53/22 от 25.04.2022г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 9:00 | 2022-11-09 | 10:58 | 0.35417 | 0.032639 | 0.32153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:30 | 2022-11-09 | 11:45
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай №1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Дунай №1 ф. 2" для присоединения инд. ж/д ул. Береговая д. 2 (выполнение ТУ №234/22 Скрипинский А.А. ). | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 15:30 | 0.33333 | 0.039583 | 0.29375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 16:27
53 | 53 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай №3 ф. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Дунай №3 ф. 23" для присоединения инд. ж/д ул. Ясных Зорь д. 13 (выполнение ТУ №234/22 Фаткуллина Р.Ш.). | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 14:47 | 0.33333 | 0.021528 | 0.31181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 15:18
54 | 54 | П | ТП-325 ф. 14, ф. 15 | Вывод в ремонт ф. 14, ф. 15 в ТП-325 для монтажа узла учета объекта: Остановочный павильон в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 1/6 под. 2, 4 (выполнение ТУ№51/22 от 25.04.2022г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2022-11-09 | 9:00 | 2022-11-09 | 14:31 | 0.33333 | 0.038194 | 0.29514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 15:26
55 | 55 | П | ТП-181 ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 в ТП-181 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 4/1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3325 от 09.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 10:38 | 0.33333 | 0.0625 | 0.27083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 12:08
56 | 56 | П | ТП-181 ф. 5, ф. 6, ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 6, ф. 7, ф. 8 в ТП-181 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 4/2 ВРУ-1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3325 от 09.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 14:14 | 0.33333 | 0.085417 | 0.24792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 16:17
57 | 57 | П | ТП-340 ф. 16, ф. 17 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 16, ф. 17 в ТП-340 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Дружба д. 2/8, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 12:30 | 0.33333 | 0.17361 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 16:40
58 | 58 | П | ТП-340 ф. 14, ф. 19 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 14, ф. 19 в ТП-340 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Дружба д. 2/9, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 12:30 | 0.33333 | 0.17361 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 16:40
59 | 59 | П | ТП-340 ф. 2, ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 2, ф. 7 в ТП-340 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Дружба д. 2/5, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 9:19 | 0.33333 | 0.30625 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 16:40
60 | 60 | С | ТП-ДПК Ермак ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-ДПК Ермак для замены АВ-0,4 кВ на оп. №6 инд. ж/д пр. Лесной д. 2 (уч. 3748, 3749), согласно факсограммы вх. №167 от 10.11.2022. | 1ч | начало работ | 2022-11-10 | 9:30 | 2022-11-10 | 9:47 | 0.10417 | 0.078472 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 12:00 | 2022-11-10 | 11:40
61 | 61 | С | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Дорожников д. 14А, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№3329 от 09.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-10 | 11:00 | 2022-11-10 | 11:00 | 0.16667 | 0.013889 | 0.15278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 15:00 | 2022-11-10 | 11:20
62 | 62 | С | ТП-25/К ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-25/К для замены шкафа учета на оп. 4/1. | 1ч | начало работ | 2022-11-10 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-10 | 18:00
63 | 63 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения дома СМП-700 д. 63, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх.№3313 от 07.11.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-11-11 | 9:00 | 2022-11-11 | 11:30 | 0.375 | 0.14931 | 0.22569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 18:00 | 2022-11-11 | 15:05
64 | 64 | П | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 12" для отсоединения от сетей электроснабжения дома МК-105 мкр. Энергетик д. 24, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх.№3323 от 09.11.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-11-11 | 9:00 | 2022-11-11 | 10:12 | 0.375 | 0.0090278 | 0.36597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 18:00 | 2022-11-11 | 10:25
65 | 65 | П | ТП-ДНТ Северное сияние 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-ДНТ Северное сияние для замены 1Т. | в/з | начало работ | 2022-11-11 | 8:00 | 2022-11-11 | 8:56 | 0.375 | 0.14861 | 0.22639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 17:00 | 2022-11-11 | 12:30
66 | 66 | П | ТП-174 ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7 в ТП-174 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 45А , согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-11 | 9:00 | 2022-11-11 | 10:28 | 0.33333 | 0.15833 | 0.175 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 17:00 | 2022-11-11 | 14:16
67 | 67 | П | ТП-180 ф. 5, ф. 7, ф. 18, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 7, ф. 18, ф. 20 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 3/1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3325 от 09.11.22г. | 2ч | начало работ | 2022-11-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 17:00
68 | 68 | П | ТП-180 ф. 10, ф. 12, ф. 13, ф. 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 10, ф. 12, ф. 13, ф. 15 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 2/2 (ВРУ-2), согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3325 от 09.11.22г. | 2ч | начало работ | 2022-11-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 17:00
69 | 69 | П | ТП-31 ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП-31 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Надымская д. 3, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | 2ч | начало работ | 2022-11-11 | 15:00 | 2022-11-11 | 15:22 | 0.125 | 0.064583 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 18:00 | 2022-11-11 | 16:55
70 | 70 | П | КЛ-10 №1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» для производства работ по высоковольтным испытаниям и ремонту КЛ-10 кВ №1 (питающий ТП-55 1Т). | в/з | начало работ | 2022-11-11 | 9:00 | 2022-11-11 | 11:33 | 0.375 | 0.13125 | 0.24375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 18:00 | 2022-11-11 | 14:42
71 | 71 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 4" для присоединения ВРУ-0,4 кВ объекта: ГРП на оп. №10 (выполнение ТУ№273/22 от 31.10.2022г. АО "Ново-Межрайгаз"). | 2ч | начало работ | 2022-11-14 | 9:00 | 2022-11-14 | 15:07 | 0.33333 | 0.033333 | 0.3 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-14 | 17:00 | 2022-11-14 | 15:55
72 | 72 | П | ТП-183 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-183 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-14 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-14 | 17:00
73 | 73 | П | ТП-183 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-183 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-15 | 8:00 | 2022-11-15 | 14:30 | 0.4375 | 0.16528 | 0.27222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-15 | 18:30 | 2022-11-15 | 18:28
74 | 74 | С | ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 4" для безопасного проведения работ по присоединению инд. жилого дома уч. 377 (Усов С.В. ТУ №228/21 от 27.01.2022г.). | в/з | начало работ | 2022-11-11 | 15:00 | 2022-11-11 | 16:33 | 0.083333 | 0.01875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 17:00 | 2022-11-11 | 17:00
75 | 75 | С | ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 4" для безопасного проведения работ по присоединению инд. жилого дома уч. 384 (Крышка Г.В. ТУ №7/22 от 03.02.2022г.). | в/з | начало работ | 2022-11-11 | 15:00 | 2022-11-11 | 16:33 | 0.083333 | 0.01875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-11 | 17:00 | 2022-11-11 | 17:00
76 | 76 | П | ВЛ-0,4 "ТП-6/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-6/К ф. 4" в для замены узла учета на оп. №3/4 (выполнение ТУ №93/22 от 15.06.2022г. ООО "Уренгойгирдромеханизация" увеличение мощности). | 2ч | начало работ | 2022-11-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 12:00
77 | 77 | П | ТП-153 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-153 для безопасного проведения работ по ремонту вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ МКД, расположенного по адресу ул. Молодежная 17Б, согласно письма УК "СтройДомСервис" №833 от 14.11.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-11-15 | 12:00 | 2022-11-15 | 12:01 | 0.083333 | 0.022917 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-15 | 14:00 | 2022-11-15 | 12:34
78 | 78 | П | ТП-183 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-183 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-16 | 0:00 | 2022-11-16 | 8:55 | 1899-12-31 01:00 | 0.64722 | 0.39444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 1:00 | 2022-11-17 | 0:27
79 | 79 | П | ТП-183 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-183 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-17 | 8:00 | 2022-11-17 | 10:05 | 0.75 | 0.64792 | 0.10208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 2:00 | 2022-11-18 | 1:38
80 | 80 | П | ТП-184 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-184 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-18 | 8:00 | 2022-11-18 | 9:40 | 0.375 | 0.30278 | 0.072222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 17:00 | 2022-11-18 | 16:56
81 | 81 | П | ТП-184 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-184 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-21 | 8:00 | 2022-11-21 | 9:13 | 0.375 | 0.3125 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-21 | 17:00 | 2022-11-21 | 16:43
82 | 82 | П | ТП-184 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-184 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-22 | 0:00 | 2022-11-22 | 9:01 | 0.97917 | 0.59931 | 0.37986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-22 | 23:30 | 2022-11-22 | 23:24
83 | 83 | П | ТП-184 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-184 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-23 | 8:00 | 2022-11-23 | 9:13 | 0.79167 | 0.725 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-24 | 3:00 | 2022-11-24 | 2:37
84 | 84 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.1" для присоединения инд. ж/д ул. 2-я Озерная на оп. 2.9 Аюпова Г.И. (выполнение ТУ №257/22 от 24.10.2022г.). | 2ч | начало работ | 2022-11-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 18:00
85 | 85 | П | ТП-183 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-183 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-14 | 8:00 | 2022-11-24 | 9:56 | 0.375 | 0.14583 | 0.22917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-14 | 17:00 | 2022-11-24 | 13:26
86 | 86 | П | ТП-323 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, ф. 2 в ТП-323 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 4/2А , согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-15 | 9:00 | 2022-11-15 | 14:58 | 0.35417 | 0.0875 | 0.26667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-15 | 17:30 | 2022-11-15 | 17:04
87 | 87 | П | ТП-324 ф. 7, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 20 в ТП-324 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 3/1А, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-15 | 9:00 | 2022-11-15 | 15:03 | 0.33333 | 0.086111 | 0.24722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-15 | 17:00 | 2022-11-15 | 17:07
88 | 88 | П | ТП-327 ф. 21 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 21 в ТП-327 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 8/2 , согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-15 | 9:00 | 2022-11-15 | 15:09 | 0.33333 | 0.075694 | 0.25764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-15 | 17:00 | 2022-11-15 | 16:58
89 | 89 | П | ТП-20/К 2С-0,4, ф. 9, 2Т | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ, ф. 9 в ТП-20/К для присоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-20/К ф. 2 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Пушкинская д. 4" к Р-0,4 ф. 2 и в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Пушкинская 4; Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ, 2Т в ТП-20/К для обмера электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-11-16 | 8:30 | 2022-11-16 | 10:10 | 0.16667 | 0.13403 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-16 | 12:30 | 2022-11-16 | 13:23
90 | 90 | П | ТП-20/К 1С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ, 1Т в ТП-20/К для обмера электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-11-16 | 14:00 | 2022-11-16 | 10:10 | 0.14583 | 0.13403 | 0.011806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-16 | 17:30 | 2022-11-16 | 13:23
91 | 91 | П | ТП-173 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9, ф. 10 в ТП-173 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 69 , согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3365 от 11.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-16 | 9:00 | 2022-11-16 | 14:15 | 0.35417 | 0.125 | 0.22917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-16 | 17:30 | 2022-11-16 | 17:15
92 | 92 | П | ТП-173 ф. 13, ф. 14 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 14 в ТП-173 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 65 , согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3365 от 11.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-16 | 9:00 | 2022-11-16 | 14:15 | 0.35417 | 0.125 | 0.22917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-16 | 17:30 | 2022-11-16 | 17:15
93 | 93 | П | ТП-41 ф. 14, ф. 27 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 14, ф. 27 в ТП-41 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. 26 Съезда КПСС д. 12 , согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3365 от 11.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-16 | 9:00 | 2022-11-16 | 14:35 | 0.33333 | 0.074306 | 0.25903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-16 | 17:00 | 2022-11-16 | 16:22
94 | 94 | П | ТП-32 АВ-0,4 ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-32 для проведения ремонтных работ на вводном АВ-0,4 кВ 1С-0,4 ЩСУ-1 котельной №5/1(с установкой ПЗ на отходящую КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№169 от 16.11.2022г. | 30 м | начало работ | 2022-11-17 | 8:00 | 2022-11-17 | 9:12 | 0.20833 | 0.14514 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 13:00 | 2022-11-17 | 12:41
95 | 95 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай-1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-ДПК Дунай-1 ф. 2" для монтажа СИП-0,4 кВ и переподключения ул. Береговая, ул. Морозная к ф. 1 на ТП-ДПК Дунай-3. | 2ч | начало работ | 2022-11-17 | 8:00 | 2022-11-17 | 8:50 | 0.41667 | 0.21944 | 0.19722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 14:06
96 | 96 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай-3 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-ДПК Дунай-3 ф. 3" безопасного производсва работ по переподключению ул. Береговая, ул. Морозная с ф. 2 ТП-ДПК Дунай-1 на ф. 1 ТП-ДПК Дунай-3. | 2ч | начало работ | 2022-11-17 | 8:00 | 2022-11-17 | 8:50 | 0.41667 | 0.29236 | 0.12431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 15:51
97 | 97 | П | ВЛ-10 "ТП-10/К яч. 5 - ТП-20/К яч. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-10 "ТП-10/К яч. 5 - ТП-20/К яч. 3" для безопасного производсва работ по установке соединительной муфты КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-11-17 | 9:00 | 2022-11-17 | 11:02 | 0.375 | 0.18958 | 0.18542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 15:35
98 | 98 | П | ВЛ-10 "РП-9 яч. 27" | Вывод в ремонт ВЛ-10 "РП-9 яч. 27" для присоединения 2КТП -630 кВА для временного электроснабжения ВЖГ, РБУ (выполнение ТУ №300/22 ООО "Велесстрой"). | в/з | начало работ | 2022-11-17 | 10:30 | 2022-11-17 | 10:39 | 0.0625 | 0.024306 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 12:00 | 2022-11-17 | 11:14
99 | 99 | П | ТП-330 ф. 19, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, ф. 20 в ТП-330 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 1/2, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-17 | 9:00 | 2022-11-17 | 11:26 | 0.375 | 0.26319 | 0.11181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 17:45
100 | 100 | П | ТП-333 ф. 13, ф. 18 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 18 в ТП-333 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 6/3А, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-17 | 9:00 | 2022-11-17 | 10:25 | 0.375 | 0.29444 | 0.080556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 17:29
101 | 101 | П | ТП-335 ф. 7, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 20 в ТП-335 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 6/8, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-17 | 9:00 | 2022-11-17 | 10:19 | 0.375 | 0.29931 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 17:30
102 | 102 | П | ТП-335 ф. 21, ф. 22 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 21, ф. 22 в ТП-335 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 6/4, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3283 от 03.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-17 | 9:00 | 2022-11-17 | 10:20 | 0.375 | 0.29931 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 17:31
103 | 103 | П | ТП-41 ф. 20, ф. 21, ф. 33, ф. 32 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 20, ф. 21, ф. 33, ф. 32 в ТП-41 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Геологоразведчиков 2б, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3365 от 11.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-18 | 9:00 | 2022-11-18 | 10:05 | 0.33333 | 0.13958 | 0.19375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 17:00 | 2022-11-18 | 13:26
104 | 104 | П | ТП-11 ф. 16, ф. 23 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 16, ф. 23 в ТП-11 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Губкина д. 21А, согласно письма ООО "Энергосервис" вх.№3365 от 11.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-18 | 9:00 | 2022-11-18 | 10:20 | 0.33333 | 0.10833 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 17:00 | 2022-11-18 | 12:56
105 | 105 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 15 яч. 25" | Вывод в ремонт ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 15 яч. 25" для установки соединительной муфты на кабельной вставке КЛ-10 кеВ между оп. №21-22. | 2ч | начало работ | 2022-11-18 | 10:00 | 2022-11-18 | 11:05 | 0.25 | 0.14583 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 16:00 | 2022-11-18 | 14:35
106 | 106 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 15, ф. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 15, ф. 17" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (между опорами №7-8) и ремонта траверсы на оп. №5. | 2ч | начало работ | 2022-11-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 17:00
107 | 107 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Ермак ф. 1" для присоединения инд. ж/д уч. №54 оп. 5 Осокин П.С. (выполнение ТУ №46/22). | 2ч | начало работ | 2022-11-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-18 | 18:00
108 | 108 | П | ТП-10 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 4 в ТП-10 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания пр. Губкина 17, согласно телефонограммы УЭВП вх. №171 от 21.11.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-11-24 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-24 | 11:00
109 | 109 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Октябрьская д. 19, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх.№3323 от 09.11.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-11-21 | 14:00 | 2022-11-21 | 16:23 | 0.125 | 0.011806 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-21 | 17:00 | 2022-11-21 | 16:40
110 | 110 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Юности д. 18 оп.№17, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№2433 от 17.08.22г. | 1ч | начало работ | 2022-11-21 | 14:00 | 2022-11-21 | 15:40 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-21 | 17:00 | 2022-11-21 | 16:00
111 | 111 | П | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для замены щита учета на оп. №4/4 объекта: "Придорожный сервис" (ИП Ромашкин А.И.). | 1ч | начало работ | 2022-11-21 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-21 | 12:00
112 | 112 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Западная д. 40, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх.№3313 от 07.11.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-11-21 | 14:00 | 2022-11-21 | 14:55 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-21 | 17:00 | 2022-11-21 | 15:15
113 | 113 | П | ТП-91 ф. 3, ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 3 ф. 6 в ТП-91 для монтажа узла учета объекта: Остановочный павильон в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 77 (выполнение ТУ№82/22 от 21.06.2022г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2022-11-23 | 9:00 | 2022-11-23 | 9:22 | 0.20833 | 0.050694 | 0.15764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-23 | 14:00 | 2022-11-23 | 10:35
114 | 114 | П | ТП-158 ф. 6, ф. 8, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 6, ф. 8, ф. 10 в ТП-158 для монтажа узла учета объекта: Остановочный павильон в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 10 (выполнение ТУ№85/22 от 21.06.2022г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2022-11-23 | 9:00 | 2022-11-23 | 11:12 | 0.20833 | 0.041667 | 0.16667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-23 | 14:00 | 2022-11-23 | 12:12
115 | 115 | П | ТП-40 ф. 4, ф. 17 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 17 в ТП-40 для монтажа узла учета объекта: Остановочный павильон в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 17 (выполнение ТУ№84/22 от 21.06.2022г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2022-11-23 | 9:00 | 2022-11-23 | 12:50 | 0.20833 | 0.039583 | 0.16875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-23 | 14:00 | 2022-11-23 | 13:47
116 | 116 | П | ТП-335 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, ф. 2 в ТП-335 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 6/4А, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-23 | 9:00 | 2022-11-23 | 14:50 | 0.33333 | 0.081944 | 0.25139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-23 | 17:00 | 2022-11-23 | 16:48
117 | 117 | П | ТП-334 ф. 5, ф. 22 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 22 в ТП-334 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 6/4Б, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-23 | 9:00 | 2022-11-23 | 9:47 | 0.33333 | 0.09375 | 0.23958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-23 | 17:00 | 2022-11-23 | 12:02
118 | 118 | П | ТП-327 ф. 13, ф. 14 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 14 в ТП-327 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 7/1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-24 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-24 | 17:00
119 | 119 | П | ТП-326 ф. 7, ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 16 в ТП-326 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 8/1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3469 от 21.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-24 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-24 | 17:00
120 | 120 | С | КЛ-10 "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т" для отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т". | в/з | начало работ | 2022-11-23 | 16:00 | 2022-11-23 | 21:04 | 0.45833 | 0.21736 | 0.24097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-24 | 3:00 | 2022-11-24 | 2:17
121 | 121 | С | КЛ-10 "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т" для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т". | в/з | начало работ | 2022-11-24 | 8:00 | 2022-11-24 | 9:10 | 1899-12-31 02:00 | 1899-12-31 00:24 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-25 | 10:00 | 2022-11-25 | 9:34
122 | 122 | С | ТП-50 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-50 для обмера 1Т. | в/з | начало работ | 2022-11-24 | 8:00 | 2022-11-24 | 8:33 | 1899-12-31 02:00 | 1899-12-31 01:01 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-25 | 10:00 | 2022-11-25 | 9:34
123 | 123 | П | ТП-331 ф. 12, ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 12, ф. 13 в ТП-331 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 2/2В, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3288 от 07.11.22г. | в/з | начало работ | 2022-11-24 | 14:00 | 2022-11-24 | 14:42 | 0.16667 | 0.045833 | 0.12083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-24 | 18:00 | 2022-11-24 | 15:48
124 | 124 | С | КЛ-10 "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т" для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 3 - ТП-50 1Т". | в/з | начало работ | 2022-11-24 | 18:00 | 2022-11-24 | 22:00 | 0.20833 | 0.013889 | 0.19444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-24 | 23:00 | 2022-11-24 | 22:20
125 | 125 | С | КЛ-10 "ТП-172 яч. 8 - 2Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-172 яч. 8 - 2Т" для проверки сопротивления изоляции КЛ-10. | в/з | начало работ | 2022-11-25 | 8:00 | 2022-11-25 | 10:00 | 0.41667 | 0.010417 | 0.40625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-25 | 18:00 | 2022-11-25 | 10:15
126 | 126 | С | КЛ-10 "РП-8 яч. 8 - ТП-354 яч. 4" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 8 - ТП-354 яч. 4" для проверки сопротивления изоляции КЛ-10. | в/з | начало работ | 2022-11-12 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 16.12.2022г. | 816:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 18:00
127 | 127 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1/К ф. 3" для безопасного проведения работ по монтажу провода СИП-2 4*25 в рамках реализации ТУ №305/21 от 24.01.22г. по существующим опорам; монтаж провода производится методом совместного подвеса на действующей ВЛ-0,4 собственника (ООО "Ямал-Газ-Провод"). | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 10:00 | 2022-11-29 | 11:50 | 0.20833 | 0.17361 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 15:00 | 2022-11-29 | 16:00
128 | 128 | П | ТП-323 ф. 5, ф. 18 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 18 в ТП-323 для монтажа узла учета объекта: Остановочный павильон в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 4/1 (выполнение ТУ№263/22 от 18.11.22 МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2022-11-25 | 9:00 | 2022-11-25 | 10:37 | 0.33333 | 0.013889 | 0.31944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-25 | 17:00 | 2022-11-25 | 10:57
129 | 129 | П | РП-6 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-11-28 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.12.2022г. | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-02 | 23:00
130 | 130 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 15, ф. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 15, ф. 17" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (между опорами №7-8) и ремонта траверсы на оп. №5. | 2ч | начало работ | 2022-11-30 | 9:00 | 2022-11-30 | 10:00 | 0.33333 | 0.050694 | 0.28264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 17:00 | 2022-11-30 | 11:13
131 | 131 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фиалка ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фиалка ф. 2 "ул. 2-я Полевая"" для переподключения СИП-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ и отсоединения ЩР-2. | в/з | начало работ | 2022-11-25 | 11:30 | 2022-11-25 | 12:33 | 0.22917 | 0.071528 | 0.15764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-25 | 17:00 | 2022-11-25 | 14:16
132 | 132 | П | ТП-21/К 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-21/К обмера 2С-10 кВ, 2Т, 1С-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-11-28 | 9:00 | 2022-11-28 | 10:03 | 0.125 | 0.049306 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-28 | 12:00 | 2022-11-28 | 11:14
133 | 133 | П | ТП-21/К 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-21/К обмера 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-11-28 | 12:00 | 2022-11-28 | 12:00 | 0.16667 | 0.060417 | 0.10625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-28 | 16:00 | 2022-11-28 | 13:27
134 | 134 | П | ТП-6/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-6/К обмера 1Т. | в/з | начало работ | 2022-11-28 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-28 | 17:30
135 | 135 | П | ТП-181 ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 в ТП-181 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 4/1 , согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№11-75 от 25. 11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-28 | 9:00 | 2022-11-28 | 9:00 | 0.33333 | 2:05 | 0.24653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-28 | 17:00 | 2022-11-28 | 11:05
136 | 136 | П | ТП-181 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9, ф. 10 в ТП-181 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 4/2 (под.7) , согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№11-75 от 25. 11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-28 | 9:00 | 2022-11-28 | 14:17 | 0.33333 | 1:25 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-28 | 17:00 | 2022-11-28 | 15:42
137 | 137 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба-2 ф. 5, ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба-2 ф. 5, ф. 10" для ревизии контактных соединений и переподсоединения участка ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ-Дружба-2 ф. 10" на ф. 5 в ТП-ДНТ-Дружба-2. | в/з | начало работ | 2022-11-28 | 9:00 | 2022-11-28 | 9:41 | 0.33333 | 6:40 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-28 | 17:00 | 2022-11-28 | 16:21
138 | 138 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба-2 ф. 5, ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба-2 ф. 5, ф. 10" для ревизии контактных соединений и переподсоединения участка ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ-Дружба-2 ф. 10" на ф. 5 в ТП-ДНТ-Дружба-2. | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 9:00 | 2022-11-29 | 14:44 | 0.33333 | 1:50 | 0.25694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 17:00 | 2022-11-29 | 16:34
139 | 139 | П | ТП-91 ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 23, ф. 24 в ТП-91 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 81 , согласно письма ООО "Энергосервис" №25/11/22 от 25.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 9:00 | 2022-11-29 | 14:06 | 0.33333 | 1:45 | 0.26042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 17:00 | 2022-11-29 | 15:51
140 | 140 | П | ТП-91 ф. 19, ф. 20 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 19, ф. 20 в ТП-91 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 85 , согласно письма ООО "Энергосервис" №25/11/22 от 25.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 9:00 | 2022-11-29 | 14:06 | 0.33333 | 1:45 | 0.26042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 17:00 | 2022-11-29 | 15:51
141 | 141 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Геологов д. 56, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№3416 от 16.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 9:00 | 2022-11-29 | 10:17 | 0.125 | 0:51 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 12:00 | 2022-11-29 | 11:08
142 | 142 | П | ТП-1Б/Л ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 8 в ТП-1Б/Л для замены узла учета в ВРУ-0,4 кВ объекта: "Д/С Белоснежка". | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 14:00 | 2022-11-29 | 15:04 | 0.14583 | 0:55 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 17:30 | 2022-11-29 | 15:59
143 | 143 | П | ТП-8/К ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-8/К для замены узла учета в ВРУ-0,4 кВ "Приют для собак". | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 14:00 | 2022-11-29 | 14:56 | 0.14583 | 0:50 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 17:30 | 2022-11-29 | 15:46
144 | 144 | П | ТП-33/К ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП-33/К для замены узла учета в ВРУ-0,4 кВ объекта: "Д/С Аист". | в/з | начало работ | 2022-11-29 | 14:00 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-29 | 17:30
145 | 145 | С | КЛ-10 "ПС Ева-Яха яч. 4.8 - РП-8 яч. 8 (УГЭС-4)" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ПС Ева-Яха яч. 4.8 - РП-8 яч. 8 (УГЭС-4)" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-11-26 | 1:35 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 31.12.2022г. | 816:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-30 | 20:00
146 | 146 | П | ТП-210 ТБО ф. 4 | ТП-210 ТБО ф. 4 присоединение ВРУ-0,4 кВ объекта: "Противоположная скважина на полигоне ТБО" к АВ-0,4 кВ ф. 4 (выполнение ТУ№280/22 от 10.11.2022г. МУП "УГХ"). | 2ч | начало работ | 2022-11-30 | 8:30 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.12.2022г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 17:00
147 | 147 | П | ВЛ-0,4 "ТП-6/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-6/К ф. 4" в для замены узла учета на оп. №3/4 (выполнение ТУ №93/22 от 15.06.2022г. ООО "Уренгойгирдромеханизация" увеличение мощности). | 2ч | начало работ | 2022-11-30 | 9:00 | 2022-11-30 | 9:07 | 0.125 | 0:47 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 12:00 | 2022-11-30 | 9:54
148 | 148 | П | ВЛ-0,4 "ТП-2/К ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-2/К ф. 7" для присоединения ЩУО-0,4 кВ объекта: "Стационарное уличное освещение автородороги Коротчаево-п. Уренгой" на оп. №12/13 (выполнение ТУ №41/21 от 07.06.2021г. ООО "ГДЯ"). | в/з | начало работ | 2022-11-30 | 14:00 | 2022-11-30 | 15:45 | 0.14583 | 1:20 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 17:30 | 2022-11-30 | 17:05
Начальник ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" М.Ф. Гулиев | [14 empty] | #REF! | #REF!
исп.: | Сиргажина Г.Н.
тел.: 91-25-03 | [14 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])