## Апрель
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за АПРЕЛЬ 2023 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-2 1С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-2 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-03 | 8:00 | 2023-04-03 | 08:48 | 0.41667 | 0.37292 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-03 | 18:00 | 2023-04-03 | 17:45
2 | 2 | П | ТП-2 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-2 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-04 | 08:00 | 2023-04-04 | 08:30 | 0.375 | 0.35069 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-04 | 17:00 | 2023-04-04 | 16:55
3 | 3 | П | ТП-338 ф. 8, ф. 11 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8, ф. 11 в ТП-338 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 4/4, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-03 | 9:00 | 2023-04-03 | 11:06 | 0.33333 | 0.12569 | 0.20764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-03 | 17:00 | 2023-04-03 | 14:07
4 | 4 | П | ТП-302 ф. 13, ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 12 в ТП-302 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 5/2, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-03 | 09:00 | 2023-04-03 | 14:17 | 0.41667 | 0.18403 | 0.23264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-03 | 19:00 | 2023-04-03 | 18:42
5 | 5 | П | ТП-316 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9, ф. 10 в ТП-316 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 2/5А, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-03 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-03 | 17:00
6 | 6 | П | ТП-315 ф. 3, ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 6 в ТП-315 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 3/1А, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-03 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-03 | 17:00
7 | 7 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 4" | Вывод в ремонт участка ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 4" для демонтажа траверсы на оп.№13/1. | в/з | начало работ | 2023-04-04 | 10:00 | 2023-04-04 | 10:30 | 0.125 | 0.086111 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-04 | 13:00 | 2023-04-04 | 12:34
8 | 8 | П | ТП-303 ф. 17, ф. 18 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 17, ф. 18 в ТП-303 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 1/1, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-04 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-04 | 17:00
9 | 9 | П | ТП-305 ф. 11, ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 24 в ТП-305 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 2/4, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-04 | 09:00 | 2023-04-04 | 11:10 | 0.33333 | 0.20556 | 0.12778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-04 | 17:00 | 2023-04-04 | 16:06
10 | 10 | П | ТП-41 ф. 31, ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 31, ф. 12 в ТП-41 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Геологоразведчиков д. 2А, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-05 | 09:00 | 2023-04-05 | 09:57 | 0.33333 | 0.076389 | 0.25694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-05 | 17:00 | 2023-04-05 | 11:47
11 | 11 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №736 (выполнение ТУ №287/21 от 19.01.22г. Малицкая Л.В.). | 1ч | начало работ | 2023-04-05 | 09:00 | 2023-04-05 | 09:33 | 0.33333 | 0.27639 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-05 | 17:00 | 2023-04-05 | 16:11
12 | 12 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №737 (выполнение ТУ №288/21 от 26.01.22г. Фелоненко Т.А.). | 1ч | начало работ | 2023-04-05 | 09:00 | 2023-04-05 | 09:33 | 0.33333 | 0.27639 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-05 | 17:00 | 2023-04-05 | 16:11
13 | 13 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №739 (выполнение ТУ №290/21 от 18.01.22г. Пяткова М.А.). | 1ч | начало работ | 2023-04-05 | 09:00 | 2023-04-05 | 09:33 | 0.33333 | 0.27639 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-05 | 17:00 | 2023-04-05 | 16:11
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома пр. Ждановский д. 7, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №4066 от 30.12.2022г.. | в/з | начало работ | 2023-04-05 | 14:00 | 2023-04-05 | 14:50 | 0.125 | 0.010417 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-05 | 17:00 | 2023-04-05 | 15:05
15 | 15 | П | ТП-2 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-2 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-06 | 08:00 | 2023-04-06 | 11:33 | 0.41667 | 0.26389 | 0.15278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 18:00 | 2023-04-06 | 17:53
16 | 16 | П | ТП-2 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-2 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-2 яч. 8 - ТП-УГС яч. 2" в яч. 8 ТП-2. | 2ч | начало работ | 2023-04-06 | 08:00 | 2023-04-06 | 11:33 | 0.41667 | 0.26389 | 0.15278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 18:00 | 2023-04-06 | 17:53
17 | 17 | П | ТП-УГС 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-УГС для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-2 яч. 8 - ТП-УГС яч. 2" в яч. 2 ТП-УГС . | 2ч | начало работ | 2023-04-06 | 08:00 | 2023-04-06 | 12:00 | 0.45833 | 0.25278 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 19:00 | 2023-04-06 | 18:04
18 | 18 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №694 (выполнение ТУ №275/21 от 18.01.22г. Мельничук Н.П.). | 1ч | начало работ | 2023-04-06 | 09:00 | 2023-04-06 | 10:30 | 0.33333 | 0.11319 | 0.22014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 17:00 | 2023-04-06 | 13:13
19 | 19 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №692 (выполнение ТУ №261/21 от 28.01.22г. Алиева Е.А.). | 1ч | начало работ | 2023-04-06 | 09:00 | 2023-04-06 | 10:30 | 0.33333 | 0.11319 | 0.22014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 17:00 | 2023-04-06 | 13:13
20 | 20 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №695 (выполнение ТУ №270/21 Бабаев Д.И.). | 1ч | начало работ | 2023-04-06 | 09:00 | 06.04.2023 | 10:30 | 0.33333 | 0.11319 | 0.22014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 17:00 | 06.04.2023 | 13:13
21 | 21 | П | ТП-2 ф. 25 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 25 в ТП-2 для присоединения Остановочного павильона ул. Сибирская остановка Богоявленский собор (сторона торгового центра) (ТУ №187/21 от 25.10.21г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-04-06 | 09:00 | 2023-04-06 | 09:23 | 0.33333 | 0.063889 | 0.26944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 17:00 | 2023-04-06 | 10:55
22 | 22 | П | ТП-316 ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9 в ТП-316 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 2/5А, согласно письма ООО "Энергосервис" №04/04/2023 от 04.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-06 | 09:00 | 06.04.2023 | 09:30 | 0.33333 | 0.12708 | 0.20625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 17:00 | 06.04.2023 | 12:33
23 | 23 | П | ТП-41 ф. 19, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, ф. 4 в ТП-41 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Геологоразведчиков д. 2 (2/1), согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-05 | 09:00 | 2023-04-05 | 10:22 | 0.33333 | 0.059028 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-05 | 17:00 | 2023-04-05 | 11:47
24 | 24 | П | ТП-323 ф. 15, ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 15 в ТП-323 для присоединения Остановочного павильона остановка "Площадь Памяти" ул. Мира (сторона мкр. Мирный) в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный 4/2 (ТУ №265/22 от 18.11.22г. МКУ "УМХ"); ф. 12 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-04-07 | 09:00 | 2023-04-07 | 10:08 | 0.33333 | 0.026389 | 0.30694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-07 | 17:00 | 2023-04-07 | 10:46
25 | 25 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №722 (выполнение ТУ №250/21 от 09.02.22г. Ахмадов М.Л.). | 1ч | начало работ | 2023-04-07 | 09:00 | 2023-04-07 | 10:05 | 0.33333 | 0.13403 | 0.19931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-07 | 17:00 | 2023-04-07 | 13:18
26 | 26 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. №690 (выполнение ТУ №243/21 Кубракова И.В.). | 1ч | начало работ | 2023-04-07 | 09:00 | 2023-04-07 | 10:05 | 0.33333 | 0.13403 | 0.19931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-07 | 17:00 | 2023-04-07 | 13:18
27 | 27 | П | ТП-302 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 8 в ТП-302 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 4/5, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-07 | 09:00 | 2023-04-07 | 12:19 | 0.35417 | 0.20556 | 0.14861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-07 | 17:30 | 2023-04-07 | 17:15
28 | 28 | П | ТП-306 ф. 7, ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 16 в ТП-306 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 4/1, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-07 | 09:00 | 2023-04-07 | 12:27 | 0.35417 | 0.20694 | 0.14722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-07 | 17:30 | 2023-04-07 | 17:25
29 | 29 | С | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 5, ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 5, ф. 7" для отсоединения поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ от оп.№5 до оп. №5/7 на оп.№5. | в/з | начало работ | 2023-04-06 | 15:00 | 2023-04-06 | 15:45 | 0.083333 | 0.020833 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-06 | 17:00 | 2023-04-06 | 16:15
30 | 30 | С | КЛ-10 "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-04-05 | 18:50 |  |  | 1900-01-14 23:10 | 0 | 1900-01-14 23:10 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 10.05.2023 18-00 | 384:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-21 | 18:00
31 | 31 | П | ТП-21 ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7 в ТП-21 для монтажа концевой муфты, фазировки и присоединения КЛ-0,4 кВ ф. 7 в РУ-0,4 строящегося ж/д ИП Асанов Д.Р. | в/з | начало работ | 2023-04-07 | 09:00 | 2023-04-07 | 11:18 | 0.33333 | 0.17361 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-07 | 17:00 | 2023-04-07 | 15:28
32 | 32 | П | ТП-3 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-3 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-07 | 08:00 | 2023-04-07 | 10:12 | 0.625 | 0.28403 | 0.34097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-07 | 23:00 | 2023-04-07 | 17:01
33 | 33 | П | ТП-3 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-3 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-10 | 08:00 | 2023-04-10 | 10:10 | 0.625 | 0.32639 | 0.29861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-10 | 23:00 | 2023-04-10 | 18:00
34 | 34 | П | ТП-312 ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 8 в ТП-312 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 5/6, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-10 | 09:00 | 2023-04-10 | 10:37 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-10 | 17:00 | 2023-04-10 | 12:12
35 | 35 | П | ТП-302 ф. 11, ф. 14 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 14 в ТП-302 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 5/1, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-10 | 09:00 | 2023-04-10 | 11:18 | 0.33333 | 0.14861 | 0.18472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-10 | 17:00 | 2023-04-10 | 14:52
36 | 36 | П | ТП-305 ф. 11, ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 24 в ТП-305 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 2/4, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | 1ч | начало работ | 2023-04-10 | 09:00 | 2023-04-10 | 11:00 | 0.33333 | 0.015972 | 0.31736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-10 | 17:00 | 2023-04-10 | 11:23
37 | 37 | П | ТП-СНТ Мечта АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-СНТ Мечта для присоединения Инд. ж/д уч. № (выполнение ТУ №299/21 Таймасханов Р.Н.). | 1ч | начало работ | 2023-04-10 | 09:00 | 2023-04-10 | 09:25 | 0.33333 | 0.08125 | 0.25208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-10 | 17:00 | 2023-04-10 | 11:22
38 | 38 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 23 - ТП-2Б/1" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 23 - ТП-2Б/1" для перевода питания ТП-31/Л на вновь построенную опору оп.№16/1. | в/з | начало работ | 2023-04-10 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-10 | 19:00
39 | 39 | П | ТП-360 ВН-10 яч. 1 | Вывод в ремонт ВН-10 яч. 1 в ТП-360 для безопасного проведения работ по ремонту и регулированию напряжения на КТП-630 кВА "Северстройинвест", согласно факсограмме АО "НЭС" №285 от 07.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-10 | 21:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-10 | 22:00
40 | 40 | П | ТП-3 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-3 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-11 | 08:00 | 2023-04-11 | 10:03 | 0.375 | 0.28611 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-11 | 17:00 | 2023-04-11 | 16:55
41 | 41 | П | ТП-3 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-3 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-12 | 08:00 | 2023-04-12 | 09:08 | 1900-01-01 09:00 | 0.30833 | 1900-01-01 01:36 |  | 48:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-14 | 17:00 | 2023-04-12 | 16:32
42 | 42 | П | ТП-14 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-14 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-11 | 08:00 | 2023-04-11 | 09:00 | 0.625 | 0.30278 | 0.32222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-11 | 23:00 | 2023-04-11 | 16:16
43 | 43 | П | ТП-302 ф. 13, ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 12 в ТП-302 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 5/2, согласно письма ООО "Энергосервис" №04/04/2023 от 04.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-11 | 09:00 | 2023-04-11 | 10:43 | 0.33333 | 0.048611 | 0.28472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-11 | 17:00 | 2023-04-11 | 11:53
44 | 44 | П | ТП-42 ф. 31, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 31 в ТП-42 для присоединения Остановочного павильона остановка "ГДК Октябрь" пр. Ленинградский (сторона ГДК Октябрь) в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский 11 (ТУ №266/22 от 18.11.22г. МКУ "УМХ"); ф. 8 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-04-11 | 09:00 | 2023-04-11 | 10:15 | 0.33333 | 0.020139 | 0.31319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-11 | 17:00 | 2023-04-11 | 10:44
45 | 45 | П | ТП-44 ф. 7 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 7 в ТП-44 для присоединения Остановочного павильона остановка "ул. Интернациональная" ул. 26 Съезда КПСС (сторона ж/д №6) в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. 26 Съезда КПСС 6 (ТУ №264/22 от 18.11.22г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-04-12 | 09:00 | 2023-04-12 | 10:50 | 0.33333 | 0.013889 | 0.31944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-12 | 17:00 | 2023-04-12 | 11:10
46 | 46 | П | ТП-181 Р-0,4 ф. 1, 3, 2, 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, 3, 2, 4 в ТП-181 для проведения работ по замене кабельной перемычки в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов 4/1, согласно письму ООО "УК Оптимист" №595 от 10.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-12 | 09:00 | 2023-04-12 | 10:50 | 0.125 | 0.019444 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-12 | 12:00 | 2023-04-12 | 11:18
47 | 47 | П | ТП-301 ф. 11, ф. 16 | Вывод в ремонт H-0,4 кВ ф. 11, ф. 16 в ТП-301 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 8/2, согласно письму ООО "Энергосервис" №07/04/2023 от 07.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-12 | 09:00 | 2023-04-12 | 09:55 | 0.33333 | 0.24444 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-12 | 17:00 | 2023-04-12 | 15:47
48 | 48 | П | ТП-9 1С-6, 1Т | Вывод в ремонт 1С-6 кВ, 1Т в ТП-9 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-13 | 8:00 | 2023-04-13 | 11:43 | 0.79167 | 0.59722 | 0.19444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-14 | 3:00 | 2023-04-14 | 2:03
49 | 49 | П | ТП-9 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-9 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-14 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-14 | 23:00
50 | 50 | П | ТП-174 ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 12 в ТП-174 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Таежная д. 52Б, согласно письму ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-13 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-13 | 17:00
51 | 51 | П | ТП-174 ф. 15, ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 15, ф. 16 в ТП-174 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Таежная д. 52А, согласно письму ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-13 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-13 | 17:00
52 | 52 | П | ТП-153 ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9 в ТП-153 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 21, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-13 | 9:00 | 2023-04-13 | 12:05 | 0.33333 | 0.088889 | 0.24444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-13 | 17:00 | 2023-04-13 | 14:13
53 | 53 | П | ТП-42 ф. 13, ф. 17, ф. 12, ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 17, ф. 12, ф. 16 в ТП-42 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Интернациональная д. 1А, согласно письму ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-14 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-14 | 17:00
54 | 54 | П | ТП-338 ф. 8, ф. 11 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8, ф. 11 в ТП-338 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 4/4, согласно письма ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-14 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-14 | 17:00
55 | 55 | П | ТП-33/К ф. 9, ф. 11 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9, ф. 11 в ТП-33/К для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Мира д. 28, 38, согласно письму ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-14 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-14 | 17:00
56 | 56 | П | ТП-9 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-9 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-17 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-17 | 17:00
57 | 57 | П | ТП-9 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-9 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-18 | 8:00 | 2023-04-18 | 14:58 | 0.375 | 0.070139 | 0.30486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-18 | 17:00 | 2023-04-18 | 16:39
58 | 58 | П | ВЛ-0,4 "ТП-70 ф. 5, 6, 9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-70 ф. 5, 6, 9" для безопасного проведения работ по монтажу провода СИП-0,4 кВ по действующим опорам (ТУ №309/22 от 13.12.22г. ООО Компания "Вертикаль"). | в/з | начало работ | 2023-04-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-17 | 17:00
59 | 59 | П | ТП-302 ф. 19, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, ф. 20 в ТП-302 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 6/2, согласно письма ООО "Энергосервис" №14/04/2023/1 от 14.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-17 | 17:00
60 | 60 | П | ТП-11 ф. 15, ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 15, ф. 8 в ТП-11 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Губкина д. 21Б, согласно письму ООО "Энергосервис" №25/03/2023 от 25.03.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-17 | 17:00
61 | 61 | П | ТП-306 ф. 7, ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 16 в ТП-306 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 4/2, согласно письма ООО "Энергосервис" №10/04/2023 от 10.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-17 | 17:00
62 | 62 | С | КЛ-10 "ПС Тихая ф. 7 яч. 17 - ТП-4/К" | КЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 7 яч. 17 - ТП-4/К" герметизация КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-04-17 | 9:00 | 2023-04-17 | 10:15 | 0.33333 | 0.024306 | 0.30903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-17 | 17:00 | 2023-04-17 | 10:50
63 | 63 | П | ТП-313 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-313 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-312 яч. 3 - ТП-313 яч. 2" в яч. 2 ТП-313. | 2ч | начало работ | 2023-04-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-18 | 17:00
64 | 64 | П | ТП-312 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-312 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-312 яч. 3 - ТП-313 яч. 2" в яч. 3 ТП-312. | 2ч | начало работ | 2023-04-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-18 | 17:00
65 | 65 | П | ТП-314 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-314 для ремонта концевой муфты в яч. 2 "2Т" ТП-314. | 2ч | начало работ | 2023-04-19 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-19 | 17:00
66 | 66 | П | ТП-10 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-10 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-19 | 8:00 | 2023-04-19 | 9:33 | 0.375 | 0.25347 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-19 | 17:00 | 2023-04-19 | 15:38
67 | 67 | П | ТП-10 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-10 для текущего ремонта электрооборудования. | в/з | начало работ | 2023-04-20 | 9:00 | 2023-04-20 | 9:40 | 0.33333 | 0.27917 | 0.054167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-20 | 17:00 | 2023-04-20 | 16:22
68 | 68 | П | ТП-10 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-10 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-21 | 8:00 | 2023-04-21 | 8:43 | 0.625 | 0.58056 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-21 | 23:00 | 2023-04-21 | 22:39
69 | 69 | П | ТП-10 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-10 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-24 | 0:00 | 2023-04-24 | 10:10 | 1899-12-31 23:30 | 1899-12-31 13:10 | 0.43056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-25 | 23:30 | 2023-04-25 | 23:20
70 | 70 | П | ТП-33/К ф. 11 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11 в ТП-33/К для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Мира д. 38, согласно письму ООО "Энергосервис" №14/04/2023 от 14.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-19 | 9:00 | 2023-04-19 | 11:38 | 0.33333 | 0.0375 | 0.29583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-19 | 17:00 | 2023-04-19 | 12:32
71 | 71 | П | ТП-306 ф. 7, ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 16 в ТП-306 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 4/2, согласно письма ООО "Энергосервис" №14/04/2023 от 14.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-19 | 9:00 | 2023-04-19 | 10:40 | 0.25 | 0.090278 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-19 | 15:00 | 2023-04-19 | 12:50
72 | 72 | П | ТП-302 ф. 19, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, ф. 20 в ТП-302 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 6/2, согласно письма ООО "Энергосервис" №14/04/2023/1 от 14.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-20 | 9:00 | 2023-04-20 | 13:50 | 0.33333 | 0.11458 | 0.21875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-20 | 17:00 | 2023-04-20 | 16:35
73 | 73 | П | ТП-42 ф. 13, ф. 17, ф. 12, ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 17, ф. 12, ф. 16 в ТП-42 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Интернациональная д. 1А, согласно письму ООО "Энергосервис" №14/04/2023 от 14.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-20 | 9:00 | 2023-04-20 | 10:25 | 0.25 | 0.12986 | 0.12014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-20 | 15:00 | 2023-04-20 | 13:32
74 | 74 | П | ВЛ-0,4 "ТП-70 ф. 5, 6, 9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-70 ф. 5, 6, 9" для безопасного проведения работ по монтажу провода СИП-0,4 кВ по действующим опорам (ТУ №309/22 от 13.12.22г. ООО Компания "Вертикаль"). | в/з | начало работ | 2023-04-20 | 9:00 | 2023-04-20 | 10:11 | 0.33333 | 0.20278 | 0.13056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-20 | 17:00 | 2023-04-20 | 15:03
75 | 75 | П | ТП-31 ф. 11, ф. 10 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 10 в ТП-31 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания ул. Надымская 7А, согласно телефонограммы УЭВП вх. №28 от 19.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-04-23 | 9:00 | 2023-04-23 | 9:00 | 0.125 | 0.067361 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-23 | 12:00 | 2023-04-23 | 10:37
76 | 76 | П | ТП-СНТ Мечта, ТП-Мечта-1 (357) | Переподключение инд. ж/д с ТП-СНТ Мечта от ТП-Мечта-1 (357) по постоянной схеме. | в/з | начало работ | 2023-04-25 | 9:00 | 2023-04-25 | 12:05 | 0.33333 | 0.18194 | 0.15139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-25 | 17:00 | 2023-04-25 | 16:27
77 | 77 | П | ТП-312 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-312 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-312 яч. 3 - ТП-313 яч. 2" в яч. 3 ТП-312. | 2ч | начало работ | 2023-04-25 | 9:00 | 2023-04-25 | 11:42 | 0.33333 | 0.175 | 0.15833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-25 | 17:00 | 2023-04-25 | 15:54
78 | 78 | П | ТП-313 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-313 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-312 яч. 3 - ТП-313 яч. 2" в яч. 2 ТП-313. | 2ч | начало работ | 2023-04-25 | 9:00 | 2023-04-25 | 11:42 | 0.33333 | 0.175 | 0.15833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-25 | 17:00 | 2023-04-25 | 15:54
79 | 79 | П | ТП-11 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-11 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-25 | 8:00 | 2023-04-25 | 9:40 | 0.39583 | 0.31042 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-25 | 17:30 | 2023-04-25 | 17:07
80 | 80 | П | ТП-314 Р-0,4 ф. 19 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 19 в ТП-314 для фазировки КЛ-0,4 кВ "ТП-314 ф. 19 - д/с "Ручеек". | в/з | начало работ | 2023-04-24 | 14:00 | 2023-04-24 | 14:46 | 0.041667 | 0.0048611 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-24 | 15:00 | 2023-04-24 | 14:53
81 | 81 | С | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 1" для протяжки контактных соединений. | 1ч | начало работ | 2023-04-25 | 14:00 | 2023-04-25 | 14:47 | 0.125 | 0.047222 | 0.077778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-25 | 17:00 | 2023-04-25 | 15:55
82 | 82 | П | РП-14 яч. 13 | Вывод в ремонт яч. 13 в РП-14 для проверки вторичных цепей СВ-10. | 2ч | начало работ | 2023-04-25 | 9:00 | 2023-04-25 | 10:06 | 0.33333 | 0.17986 | 0.15347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-25 | 17:00 | 2023-04-25 | 14:25
83 | 83 | П | ТП-70 ф. 10 | Присоединение вновь смонтированного СИП-0,4 кВ объекта: "Мойка для автомобилей" к Р-0,4 кВ ф. 10 ТП-70 (ТУ №309/22 от 13.12.22г. ООО Компания "Вертикаль". | в/з | начало работ | 2023-04-26 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-26 | 17:00
84 | 84 | П | ТП-314 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-314 для ремонта концевой муфты в яч. 2 "2Т" ТП-314. | 2ч | начало работ | 2023-04-26 | 9:00 | 2023-04-26 | 11:35 | 0.375 | 0.26458 | 0.11042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-26 | 18:00 | 2023-04-26 | 17:56
85 | 85 | П | ТП-11 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-11 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-26 | 8:00 | 2023-04-26 | 9:10 | 0.375 | 0.11944 | 0.25556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-26 | 17:00 | 2023-04-26 | 12:02
86 | 86 | П | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 5" для правки оп.№6. | в/з | начало работ | 2023-04-27 | 8:30 | 2023-04-27 | 8:44 | 0.35417 | 0.18056 | 0.17361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-27 | 17:00 | 2023-04-27 | 13:04
87 | 87 | П | ТП-11 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-11 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-27 | 0:00 | 2023-04-27 | 10:00 | 1899-12-31 01:30 | 0.62639 | 0.43611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-28 | 1:30 | 2023-04-28 | 1:02
88 | 88 | П | ТП-ДПК Ермак 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-ДПК Ермак для присоединения вновь смонтированного СИП-0,4 кВ к АВ-0,4 кВ ф. 4. | в/з | начало работ | 2023-04-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-27
89 | 89 | П | ТП-9 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-9 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-04-27 | 8:00 | 2023-04-27 | 9:30 | 0.47917 | 0.40972 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-27 | 19:30 | 2023-04-27 | 19:20
90 | 90 | П | ТП-9 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-9 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-28 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-28 | 23:00
91 | 91 | П | ТП-46 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-46 для замены кабельной перемычки от 1Т до ВН-10 1Т яч. 1 | в/з | начало работ | 2023-04-28 | 0:00 | 2023-04-28 | 9:37 | 0.95833 | 0.21389 | 0.74444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-28 | 23:00 | 2023-04-28 | 14:45
92 | 92 | П | ТП-11 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-11 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-04-28 | 0:00 | 2023-04-28 | 11:20 | 0.97917 | 0.48958 | 0.48958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-28 | 23:30 | 2023-04-28 | 23:05
93 | 93 | П | ТП-ДПК Ермак 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-ДПК Ермак для присоединения вновь смонтированного СИП-0,4 кВ к АВ-0,4 кВ ф. 4. | в/з | начало работ | 2023-04-28 | 9:00 | 2023-04-28 | 15:35 | 0.33333 | 0.0125 | 0.32083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-28 | 17:00 | 2023-04-28 | 15:53
94 | 94 | П | ТП-70 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-70 для присоединения вновь смонтированного СИП-0,4 кВ объекта: "Мойка для автомобилей" к Р-0,4 кВ ф. 10 ТП-70 (ТУ №309/22 от 13.12.22г. ООО Компания "Вертикаль"). | в/з | начало работ | 2023-04-28 | 9:00 | 2023-04-28 | 14:45 | 0.33333 | 0.013194 | 0.32014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-28 | 17:00 | 2023-04-28 | 15:04
95 | 95 | С | РП-25 В-10 яч. 14 | Вывод в ремонт В-10 яч. 14 в РП-25 для ревизии ЛР №1 на оп. №1. | в/з | начало работ | 2023-04-28 | 14:00 | 2023-04-28 | 15:52 | 0.125 | 0.034028 | 0.090972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-28 | 17:00 | 2023-04-28 | 16:41
96 | 96 | С | ТП-360 ф. 44 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 44 "Уличное освещение от западной магистрали до ул. 70 лет Октября" в ТП-360 для ремонта КЛ-0,4 кВ на месте повреждения. | 2ч | начало работ | 2023-04-30 | 13:15 | 2023-04-30 | 13:15 | 0.11458 | 0.055556 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-04-30 | 16:00 | 2023-04-30 | 14:35
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" О.А. Дудка
исп.:
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])